## PREVISÃO DE TÉRMINO DE ETAPAS
| PROJETOS DE AMPLIAÇÃO GABINETES - TRE-PR |  | Data base | 2023-03-01 | Previsão de valor pago, na data base | 0 | 0%
| Tarefa | Valor (R$) | Início previsto | Término previsto | Previsão de % executada na data Base | Término Real | % Executada (Apenas etapas completas) | Dias de atraso
1 | PROJETO ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO GABINETES | 16587.3 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 0% | Não Concluído
2 | PROJETOS AMPLIAÇÃO GABINETES | 11655.16 | 2023-03-01 | 2023-03-29 | 0% | Não Concluído

## CRONOGRAMA DIÁRIO
PROJETOS DE AMPLIAÇÃO GABINETES - TRE-PR | [11 empty] | PROJETOS DE AMPLIAÇÃO GABINETES - TRE-PR
A data de início será alterada para a data real de inicio dos serviços
| Data início (Estimado) | Prazo total (Dias) | [13 empty] | 2023-03-01 | [6 empty] | 2023-03-08 | [6 empty] | 2023-03-15 | [6 empty] | 2023-03-22 | [6 empty] | 2023-03-29 | [6 empty] | 2023-04-05 | [6 empty] | 2023-04-12 | [6 empty] | 2023-04-19 | [6 empty] | 2023-04-26 | [6 empty] | 2023-05-03 | [6 empty] | 2023-05-10 | [6 empty] | 2023-05-17 | [6 empty] | 2023-05-24 | [6 empty] | 2023-05-31 | [6 empty] | 2023-06-07 | [6 empty] | 2023-06-14
| 2023-03-01 | 28 | time axis 2023-03-01 to 2023-06-20
| Tarefa | Valor (R$) | Início previsto | Predecessora | Término previsto | Duração prevista | Dias não trabalhados | Duração Real | Início Real | Término Real | Descrição |  | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | 0
1 | PROJETO ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO GABINETES | R$ 16.587,30 | 2023-03-01 |  | 2023-03-14 | 13 | 0 | 0 |  |  |  | PROJETO ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO GABINETES | [112 empty] | 0
2 | PROJETOS AMPLIAÇÃO GABINETES | R$ 11.655,16 | 2023-03-01 |  | 2023-03-29 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | PROJETOS AMPLIAÇÃO GABINETES
0
0
[13 empty] | 2023-03-06: Legenda | 0
[13 empty] | 2023-03-10: Dados necessários preencher | 0
[13 empty] | 2023-03-10: Dias que a atividade deveria ocorrer | 0
[13 empty] | 2023-03-10: Dias que a atividade foi realizada | 0
[13 empty] | 2023-03-10: Dias não trabalhados | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## REGISTRO DE DIAS NÃO TRABALHADO
DIAS NÃO TRABALHADOS |  | 0
Contagem | Dia não trabalhado | Descrição do motivo
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0