## ORÇAMENTO
PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES
ITEM | SINAPI CÓDIGO 03/2019 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA
R$
1.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | [5 empty] | 1949.58 | 1996.52 | 3946.1
1.1 | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 218.54 | 0 | 218.54 | 218.54 | 0 | 218.54
1.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 1.31 | 73.19 | 74.5 | 26.2 | 1463.8 | 1490
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 299.19 | 54.92 | 354.11 | 299.19 | 54.92 | 354.11
1.4 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 2 | 425 | 0 | 425 | 850 | 0 | 850
1.5 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 5 | 99.45 | 19.72 | 119.17 | 497.25 | 98.6 | 595.85
1.6 | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 20 | 2.92 | 18.96 | 21.88 | 58.4 | 379.2 | 437.6
2.0 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 11379.66 | 5003.68 | 16383.34
2.1 |  | SINALIZAÇÃO EXTERNA - REBAIXAMENTO DE CALÇADA E ALERTA DIRECIONAL ATÉ A PORTA, INCLUINDO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO | [5 empty] | 1297.38 | 849.72 | 2147.1
2.1.1 | REF. ORSE 4352 | CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (PÁTIO) | M2 | 21.08 | 0.87 | 18.89 | 19.76 | 18.34 | 398.2 | 416.54
2.1.2 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, (TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196). AF_07/2016 | M2 | 21.08 | 40.96 | 9.7 | 50.66 | 863.44 | 204.48 | 1067.92
2.1.3 | REF. ORSE 12039 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COM ARGAMASSA AC II (REF. VOTOMASSA) E REJUNTAMENTO | M2 | 8 | 51.95 | 30.88 | 82.83 | 415.6 | 247.04 | 662.64
2.2 |  | VAGAS RESERVADAS | [5 empty] | 612.32 | 306.06 | 918.38
2.2.1 | 84665 | PINTURA BASE DE RESINA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM PISO CIMENTADO (INCLUINDO PINTURA CINZA NA VAGA EXISTENTE E IDOSO) | M2 | 13.44 | 4.09 | 16.25 | 20.34 | 54.97 | 218.4 | 273.37
2.2.2 | REF. ORSE - 7319 | SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PNE E IDOSO, PLACA METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO | UN | 2 | 191.96 | 14.12 | 206.08 | 383.92 | 28.24 | 412.16
2.2.3 | ORSE 799 | POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M | UN | 1 | 170.55 | 57.14 | 227.69 | 170.55 | 57.14 | 227.69
2.2.4 | REF. SINAPI 84187 | FIXAÇÃO DE PLACA DE ESTACIONAMENTO EM MURO EXISTENTE COM COLA. | M2 | 0.35 | 8.23 | 6.51 | 14.74 | 2.88 | 2.28 | 5.16
2.3 |  | CIRCULAÇÂO EXTERNA/INTERNA | [5 empty] | 1946.54 | 71.24 | 2017.78
2.3.1 |  | IMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL DESDE A PORTA ATÉ BALCÃO, BEBEDOUROS E SANITÁRIOS | [5 empty] | 1445.24 | 43.94 | 1489.18
2.3.1.1 | REF. SINAPI 84187 + 38181 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25CM, E=5CM, FIXADO COM COLA | M2 | 6.75 | 214.11 | 6.51 | 220.62 | 1445.24 | 43.94 | 1489.18
2.3.2 |  | RESERVAR MÓDULO DE REFERÊNCIA NO PISO | [5 empty] | 251.8 | 6.25 | 258.05
2.3.2.1 | COTAÇÃO | TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO Á CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM | UN | 1 | 243.9 | 0 | 243.9 | 243.9 | 0 | 243.9
2.3.2.1 | REF. 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, FIXADO COM COLA | M2 | 0.96 | 8.23 | 6.51 | 14.74 | 7.9 | 6.25 | 14.15
2.3.3 |  | PLACAS EM BRAILE E COMPLEMENTAÇÃO | [5 empty] | 249.5 | 21.05 | 270.55
2.3.3.1 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM E 20 X 8 CM - CÃO GUIA, BANHEIRO E ALARME DO BANHEIRO | UN | 5 | 49.9 | 4.21 | 54.11 | 249.5 | 21.05 | 270.55
2.4 |  | BEBEDOURO | [5 empty] | 272.7 | 441.16 | 713.86
2.4.1 | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 3 | 0 | 11.65 | 11.65 | 0 | 34.95 | 34.95
2.4.2 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.45 | 0 | 243.02 | 243.02 | 0 | 109.36 | 109.36
2.4.3 | REF. ORSE 4352 | CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 1.5 | 0.87 | 18.89 | 19.76 | 1.31 | 28.34 | 29.65
2.4.4 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 5 | 2.69 | 4.32 | 7.01 | 13.45 | 21.6 | 35.05
2.4.5 | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1.32 | 2.3 | 3.62 | 1.32 | 2.3 | 3.62
2.4.6 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 4.92 | 5.74 | 10.66 | 4.92 | 5.74 | 10.66
2.4.7 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 3.32 | 11.48 | 14.8 | 9.96 | 34.44 | 44.4
2.4.8 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 3.37 | 3.83 | 7.2 | 6.74 | 7.66 | 14.4
2.4.9 | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 2 | 2.68 | 4.68 | 4 | 5.36 | 9.36
2.4.10 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.45 | 0 | 40.2 | 40.2 | 0 | 18.09 | 18.09
2.4.11 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.07 | 51.01 | 32.81 | 83.82 | 3.57 | 2.3 | 5.87
2.4.12 | REF.: 94993 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1.5 | 40.96 | 9.7 | 50.66 | 61.44 | 14.55 | 75.99
2.4.13 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 1.5 | 20.11 | 14.03 | 34.14 | 30.17 | 21.05 | 51.22
2.4.14 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2 | 1.29 | 3.71 | 5 | 2.58 | 7.42 | 10
2.4.15 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2 | 10.8 | 8.87 | 19.67 | 21.6 | 17.74 | 39.34
2.4.16 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2 | 4.43 | 8.6 | 13.03 | 8.86 | 17.2 | 26.06
2.4.17 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - PAREDE DO CORREDOR DOS WC E ATUAL DO BEBEDOURO | M2 | 18 | 5.71 | 5.17 | 10.88 | 102.78 | 93.06 | 195.84
2.5 |  | BWC PNE | [5 empty] | 5855.5 | 3031.7 | 8887.2
2.5.1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 1154.88 | 1154.88
2.5.1.1 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0 | 7.14 | 7.14
2.5.1.2 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 0 | 6.96 | 6.96 | 0 | 55.68 | 55.68
2.5.1.3 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 0 | 9.55 | 9.55 | 0 | 38.2 | 38.2
2.5.1.4 | REF. 97628 | DEMOLIÇÃO DOS SÓCULOS DOS BANHEIROS | M3 | 0.3 | 0 | 216.48 | 216.48 | 0 | 64.94 | 64.94
2.5.1.5 | REF. 85005 | REMOÇÃO DE ESPELHO | M2 | 1.08 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 7.24 | 7.24
2.5.1.6 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PAREDE | M2 | 41.94 | 0 | 17.53 | 17.53 | 0 | 735.21 | 735.21
2.5.1.7 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PISO | M2 | 7.31 | 0 | 17.53 | 17.53 | 0 | 128.14 | 128.14
2.5.1.8 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.5 | 0 | 216.48 | 216.48 | 0 | 108.24 | 108.24
2.5.1.9 | REF 97640 | RETIRADA DE FORRO EM PLACA | M2 | 7.31 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 10.09 | 10.09
2.5.2 |  | ACABAMENTOS E PORTAS | [5 empty] | 1478.05 | 1401.31 | 2879.36
2.5.2.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 40.96 | 9.7 | 50.66 | 16.38 | 3.88 | 20.26
2.5.2.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 - SÓCULO SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 21.83 | 10.47 | 32.3 | 8.73 | 4.19 | 12.92
2.5.2.3 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - SÓCULO SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 1.29 | 3.71 | 5 | 0.52 | 1.48 | 2
2.5.2.4 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - SÓCULO SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 10.8 | 8.87 | 19.67 | 4.32 | 3.55 | 7.87
2.5.2.5 | REF. ORSE 7360 + FDE 2.66.40 E 2.67.48 | BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 42.2 | 11.49 | 53.69 | 84.4 | 22.98 | 107.38
2.5.2.6 | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 11.34 | 3.18 | 13.6 | 16.78 | 36.06 | 154.22 | 190.28
2.5.2.7 | REF. 91304 + COTAÇÃO | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, PARA BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO CROMADO COM ROSETA, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015, REF. SOPRANO HÓRUS, ALAVANCA 120MM | UN | 2 | 86.83 | 27.21 | 114.04 | 173.66 | 54.42 | 228.08
2.5.2.8 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 7.31 | 20.11 | 14.03 | 34.14 | 147 | 102.56 | 249.56
2.5.2.9 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 41.94 | 24.01 | 21.21 | 45.22 | 1006.98 | 889.55 | 1896.53
2.5.2.10 | REF 96115 | FORRO EM PLACA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL AF_05/2017_P | M2 | 7.31 | 0 | 22.5 | 22.5 | 0 | 164.48 | 164.48
2.5.3 |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 4272.67 | 377.89 | 4650.56
2.5.3.1 | REF. ORSE 11961 | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | UN | 2 | 460 | 6.41 | 466.41 | 920 | 12.82 | 932.82
2.5.3.2 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 5.04 | 3.47 | 8.51 | 20.16 | 13.88 | 34.04
2.5.3.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 1.49 | 1.16 | 2.65 | 17.88 | 13.92 | 31.8
2.5.3.4 | COTAÇÃO | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 6 | 98.06 | 6.46 | 104.52 | 588.36 | 38.76 | 627.12
2.5.3.5 | 36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2 | 142.1 | 6.46 | 148.56 | 284.2 | 12.92 | 297.12
2.5.3.6 | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 151.52 | 6.46 | 157.98 | 606.08 | 25.84 | 631.92
2.5.3.7 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (0,60x0,90m) | M2 | 1.08 | 298.64 | 55.82 | 354.46 | 322.53 | 60.29 | 382.82
2.5.3.8 | 95541* | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 - REINSTALAÇÃO DE PAPELEIRAS, SABONETEIRAS E TOALHEIROS | UN | 8 | 0.55 | 3.86 | 4.41 | 4.4 | 30.88 | 35.28
2.5.3.9 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 203.19 | 26.29 | 229.48 | 406.38 | 52.58 | 458.96
2.5.3.10 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 16.61 | 4.49 | 21.1 | 33.22 | 8.98 | 42.2
2.5.3.11 | REF. ORSE 12209 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ALAVANCA - REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL | UN | 2 | 466.46 | 19.13 | 485.59 | 932.92 | 38.26 | 971.18
2.5.3.12 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 7.36 | 2.22 | 9.58 | 14.72 | 4.44 | 19.16
2.5.3.13 | REF 86888 | INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO EXISTENTE | UN | 2 | 0 | 24.14 | 24.14 | 0 | 48.28 | 48.28
2.5.3.14 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 21.96 | 4.06 | 26.02 | 43.92 | 8.12 | 52.04
2.5.3.15 | COTAÇÃO + REF.: 86886 | BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA ACOPLADA CROMADO | UN | 2 | 38.95 | 3.96 | 42.91 | 77.9 | 7.92 | 85.82
2.5.4 |  | HIDRÁULICA E ESGOTO - VASO E PIA - AJUSTES | [5 empty] | 104.78 | 97.62 | 202.4
2.5.4.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4 | 2.69 | 4.32 | 7.01 | 10.76 | 17.28 | 28.04
2.5.4.2 | 89528* | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 1.3 | 1.53 | 2.83 | 2.6 | 3.06 | 5.66
2.5.4.3 | 89366* | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.68 | 5.74 | 11.42 | 11.36 | 11.48 | 22.84
2.5.4.4 | 89362* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 1.33 | 5.74 | 7.07 | 5.32 | 22.96 | 28.28
2.5.4.5 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 10.38 | 6.12 | 16.5 | 31.14 | 18.36 | 49.5
2.5.4.6 | 89810* | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.62 | 4.59 | 12.21 | 15.24 | 9.18 | 24.42
2.5.4.7 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.65 | 4.59 | 12.24 | 15.3 | 9.18 | 24.48
2.5.4.8 | 89821* | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.53 | 3.06 | 9.59 | 13.06 | 6.12 | 19.18
2.6 |  | ROTAS DE FUGA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1387.97 | 264.67 | 1652.64
2.6.1 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 5.04 | 3.47 | 8.51 | 126 | 86.75 | 212.75
2.6.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 1.49 | 1.16 | 2.65 | 74.5 | 58 | 132.5
2.6.3 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 10 | 30.14 | 5.16 | 35.3 | 301.4 | 51.6 | 353
2.6.4 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37560 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. CODIGO A5 | UN | 1 | 35 | 3.35 | 38.35 | 35 | 3.35 | 38.35
2.6.5 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 3 | 10.63 | 3.35 | 13.98 | 31.89 | 10.05 | 41.94
2.6.6 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 E S3 | UN | 9 | 17.78 | 3.35 | 21.13 | 160.02 | 30.15 | 190.17
2.6.7 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37558 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *16 X 32* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S12 | UN | 1 | 33.15 | 3.35 | 36.5 | 33.15 | 3.35 | 36.5
2.6.8 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37558 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO CONFORME O PROJETO | M2 | 0.27 | 200 | 5.03 | 205.03 | 54 | 1.36 | 55.36
2.6.9 | REF. ORSE 12137 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 | UN | 1 | 102.5 | 6.7 | 109.2 | 102.5 | 6.7 | 109.2
2.6.10 | REF. ORSE 11961 | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | UN | 1 | 460 | 6.41 | 466.41 | 460 | 6.41 | 466.41
2.6.11 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 5.04 | 3.47 | 8.51 | 5.04 | 3.47 | 8.51
2.6.12 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 1.49 | 1.16 | 2.65 | 4.47 | 3.48 | 7.95
2.7 |  | EXTINTORES | [5 empty] | 1.32 | 34.44 | 35.76
2.7.1 | REF.: 72553 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EXTINTORES | UN | 3 | 0.44 | 11.48 | 11.92 | 1.32 | 34.44 | 35.76
2.8 |  | TAPETE A SER COLADO NO PISO | [5 empty] | 5.93 | 4.69 | 10.62
2.3.2.1 | REF.: 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA FIXADO COM COLA | M2 | 0.72 | 8.23 | 6.51 | 14.74 | 5.93 | 4.69 | 10.62
3.0 |  | REFORMA | [5 empty] | 8385.29 | 3757.12 | 12142.41
3.1 |  | INFILTRAÇÂO | [5 empty] | 112.41 | 30.51 | 142.92
3.1.1 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 1 | 27.28 | 17.03 | 44.31 | 27.28 | 17.03 | 44.31
3.1.2 | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 17.63 | 3.63 | 21.26 | 35.26 | 7.26 | 42.52
3.1.3 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 | 20.68 | 3.83 | 24.51 | 20.68 | 3.83 | 24.51
3.1.4 | REF.: 142 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME. | L | 0.33 | 88.46 | 7.23 | 95.69 | 29.19 | 2.39 | 31.58
3.2 |  | JANELAS DO FÓRUM (AUDIÊNCIA, JUIZ, CARTÓRIO) | [5 empty] | 226.46 | 18.51 | 244.97
3.2.1 | 72124 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME. | DM3 | 2.56 | 88.46 | 7.23 | 95.69 | 226.46 | 18.51 | 244.97
3.3 |  | PORTÃO DO DEPÓSITO DE URNAS | [5 empty] | 21.25 | 605.57 | 626.82
3.3.1 | 08344/ORSE | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA | M2 | 9 | 1.3 | 7.57 | 8.87 | 11.7 | 68.13 | 79.83
3.3.2 | 98746* | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 0.6 | 15.92 | 34.13 | 50.05 | 9.55 | 20.48 | 30.03
3.3.3 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 9 | 0 | 57.44 | 57.44 | 0 | 516.96 | 516.96
3.4 |  | LIMPEZA DE CALHA E FORRO | [5 empty] | 184.8 | 2562.91 | 2747.71
3.4.1 | 6391 | LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO | M | 48 | 0 | 16.76 | 16.76 | 0 | 804.48 | 804.48
3.4.2 | REF 97640 | RETIRADA DE FORRO EM PLACA | M2 | 223.15 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 307.95 | 307.95
3.4.3 | FDE 10.70.002 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS | M2 | 223.15 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 1182.7 | 1182.7
3.4.4 | REF 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO (MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI 05/2019) | CT | 223.15 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 267.78 | 267.78
3.4.5 | COTAÇÃO | PRESILHA PARA FORRO MODULAR TIPO GAIVOTA | CT | 3 | 61.6 | 0 | 61.6 | 184.8 | 0 | 184.8
3.5 |  | TOLDOS | [5 empty] | 7840.37 | 539.62 | 8379.99
3.5.1 | ORSE 4866 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TOLDO | M2 | 15.62 | 3.49 | 23.21 | 26.7 | 54.51 | 362.54 | 417.05
3.5.2 | COTAÇÂO | TOLDO EM FERRO PINTADO COM POLICARBONATO , TIPO COMPACTO, COR BRANCA LEITOSA, COM TIRANTES, E= 3 MM OU SIMILAR | M2 | 15.62 | 480 | 0 | 480 | 7497.6 | 0 | 7497.6
3.5.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 10.7 | 26.94 | 5.73 | 32.67 | 288.26 | 61.31 | 349.57
3.5.4 | REF.: 90443 | CORTE EM ALVENARIA PARA REALIZAÇÃO FIXAÇÃO DE RUFO DE ENCOSTO | M | 10.7 | 0 | 10.82 | 10.82 | 0 | 115.77 | 115.77
4.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 883 | 378.9 | 1261.9
4.1 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2/MES | 30 | 3.33 | 0 | 3.33 | 99.9 | 0 | 99.9
4.2 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 30 | 2.57 | 7.03 | 9.6 | 77.1 | 210.9 | 288
4.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 100 | 0.61 | 1.68 | 2.29 | 61 | 168 | 229
4.4 | COTAÇÃO | CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA CIVIL, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE | UN | 3 | 215 | 0 | 215 | 645 | 0 | 645
[9 empty] | TOTAL MATERIAL: | 22597.53
|  | * TRE-PR | [6 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 11136.22
|  | * HENRY VAZ DREON | [6 empty] | TOTAL SEM BDI: | 33733.75
|  | * ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 119.503/D |  |  |  | **BDI DA EMPRESA: | 25% |  | TOTAL BDI: | 8433.44
[9 empty] | TOTAL GERAL: | 42167.19
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C143/C144/C145
** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H146

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | % | R$ TOTAL COM BDI | MÊS 1 (COM BDI) |  | MÊS 2 (COM BDI) |  | RECEBIMENTO DEFINITIVO
[5 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOES PRELIMINARES | 3946.1 | 6% | 4932.63 | 4439.37 | 90% | 0 | 0% | 493.26 | 10%
2 | ACESSIBILIDADE | 16383.34 | 24% | 20479.18 | 8191.67 | 40% | 10239.59 | 50% | 2047.92 | 10%
3 | REFORMA | 12142.41 | 18% | 15178.01 | 6071.2 | 40% | 7589.01 | 50% | 1517.8 | 10%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1261.9 | 2% | 1577.38 | 0 | 0% | 1419.64 | 90% | 157.74 | 10%
| TOTAL | 33733.75 | 48% | 42167.19 | 18702.24 | 15.67% | 19248.24 | 16.12% | 4216.72 | 3.53%
|  |  |  | TOTAL: | 42167.2 | 0 | #VALUE! | 0.9 | #VALUE! | 0.1
| TOTAL | 67468 | 1 | 119386 | 79572 | 1
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS DIAS + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas da Obra
Item | Discriminação | Unid. | QDE | Val. Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL |  |  |  | #N/A
1.1 | (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos) | % | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | Custo Financeiro | % | 2% | 674.68 | 674.68
1.3 | Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais | % | 1% | 337.34 | 337.34
1.4 | Lucro Bruto da Empresa | % | 5% | 1686.69 | 1686.69
2 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  |  |  | 556.81
2 | ISS (Imposto sobre serviços) | % | 5% | 556.81 | 556.81
3 | TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO |  |  |  | #N/A
3.1 | PIS (Programa de Integração Social) | vb | 0.65% | #N/A | #N/A
3.2 | COFINS | vb | 3% | 1265.02 | 1265.02
3.3 | CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) | vb | 4.5% | 1897.52 | 1897.52
8.15%
4 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 |  |  | 20% | 8433.44
5 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS |  |  |  | 22597.53
6 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA |  |  |  | 11136.22
7 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 |  |  |  | 33733.75
8 | VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA ( RECEITA BRUTA ) = 4+7 |  |  | 100% | 42167.19
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO |  |  |  |  | 25%