## ORÇAMENTO
PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CATANDUVAS
ITEM | SINAPI CÓDIGO 11/2018 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA
R$
1.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | [5 empty] | 2191.02 | 1990.82 | 4181.84
1.1 | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 218.54 | 0 | 218.54 | 218.54 | 0 | 218.54
1.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 1.3 | 73.02 | 74.32 | 26 | 1460.4 | 1486.4
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 298.04 | 54.62 | 352.66 | 298.04 | 54.62 | 352.66
1.4 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 363.28 | 0 | 363.28 | 1089.84 | 0 | 1089.84
1.5 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 5 | 100.36 | 19.72 | 120.08 | 501.8 | 98.6 | 600.4
1.6 | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 20 | 2.84 | 18.86 | 21.7 | 56.8 | 377.2 | 434
2.0 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 13573.54 | 4905.72 | 18479.26
2.1 |  | SINALIZAÇÃO EXTERNA - REBAIXAMENTO DE CALÇADA E ALERTA DIRECIONAL ATÉ A PORTA, INCLUINDO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO (ELIMINAR DEGRAU) | [5 empty] | 1586.85 | 1080.48 | 2667.33
2.1.3 | REF ORSE 4352 | CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 25.97 | 0.85 | 18.55 | 19.4 | 22.07 | 481.74 | 503.81
2.1.4 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 25.97 | 0.02 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 13.24 | 13.76
2.1.6 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 25.97 | 39.59 | 9.65 | 49.24 | 1028.15 | 250.61 | 1278.76
2.1.8 | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 68 | 7.18 | 0 | 7.18 | 488.24 | 0 | 488.24
2.1.9 | REF. ORSE 12039 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, COM ARGAMASSSA E REJUNTAMENTO | M2 | 10.88 | 4.4 | 30.78 | 35.18 | 47.87 | 334.89 | 382.76
2.2 |  | VAGAS RESERVADAS | [5 empty] | 816.65 | 355.46 | 1172.11
2.2.1 | 84665 | PINTURA BASE DE RESINA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM PISO CIMENTADO (INCLUINDO PINTURA CINZA NA VAGA EXISTENTE E IDOSO) | M2 | 13.44 | 3.91 | 15.89 | 19.8 | 52.55 | 213.56 | 266.11
2.2.2 | REF. ORSE 7319 | SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PNE, PLACA METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO | UN | 2 | 211.5 | 13.81 | 225.31 | 423 | 27.62 | 450.62
2.2.3 | ORSE 799 | POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M | UN | 2 | 170.55 | 57.14 | 227.69 | 341.1 | 114.28 | 455.38
2.3 |  | ACESSIBILIDADE INTERNA | [5 empty] | 1946.03 | 71.01 | 2017.04
2.3.1 |  | IMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL DESDE A PORTA ATÉ BALCÃO, BEBEDOUROS E SANITÁRIOS | [5 empty] | 1444.71 | 43.74 | 1488.45
2.3.1.1 | REF.: 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO (AZUL), 25 X 25 CM, E = 2 MM, PARA COLA | M2 | 6.75 | 205.78 | 0 | 205.78 | 1389.02 | 0 | 1389.02
2.3.1.2 | REF. 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, FIXADO COM COLA | M2 | 6.75 | 8.25 | 6.48 | 14.73 | 55.69 | 43.74 | 99.43
2.3.2 |  | RESERVAR MÓDULO DE REFERÊNCIA NO PISO | [5 empty] | 251.82 | 6.22 | 258.04
2.3.2.1 | COTAÇÃO | TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO Á CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM | UN | 1 | 243.9 | 0 | 243.9 | 243.9 | 0 | 243.9
2.3.2.2 | REF. 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, FIXADO COM COLA | M2 | 0.96 | 8.25 | 6.48 | 14.73 | 7.92 | 6.22 | 14.14
2.3.3 |  | PLACAS EM BRAILE E COMPLEMENTAÇÃO | [5 empty] | 249.5 | 21.05 | 270.55
2.3.3.1 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM E 20 X 8 CM - CÃO GUIA, BANHEIRO E ALARME DO BANHEIRO | UN | 5 | 49.9 | 4.21 | 54.11 | 249.5 | 21.05 | 270.55
2.4 |  | (BEBEDOUROS - AJUSTAR ALTURA DO PONTO HIDRÁULICO E ESGOTO) | [5 empty] | 82.27 | 109.11 | 191.38
2.4.1 | 91222* | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 1 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 11.6 | 11.6
2.4.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1 | 2.43 | 4.3 | 6.73 | 2.43 | 4.3 | 6.73
2.4.3 | 89424* | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1.16 | 2.28 | 3.44 | 1.16 | 2.28 | 3.44
2.4.4 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 4.39 | 5.71 | 10.1 | 4.39 | 5.71 | 10.1
2.4.5 | 89711* | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 3.17 | 11.42 | 14.59 | 3.17 | 11.42 | 14.59
2.4.6 | 89724* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 3.06 | 3.81 | 6.87 | 3.06 | 3.81 | 6.87
2.4.7 | 89752* | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1.77 | 2.66 | 4.43 | 1.77 | 2.66 | 4.43
2.4.8 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1 | 1.34 | 3.69 | 5.03 | 1.34 | 3.69 | 5.03
2.4.9 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 11.15 | 8.82 | 19.97 | 11.15 | 8.82 | 19.97
2.4.10 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 4.21 | 8.56 | 12.77 | 4.21 | 8.56 | 12.77
2.4.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9 | 5.51 | 5.14 | 10.65 | 49.59 | 46.26 | 95.85
2.5 |  | BWC PNE | [5 empty] | 7756.36 | 2987.41 | 10743.77
2.5.1 |  | RETIRADA E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 1940.29 | 1199.92 | 3140.21
2.5.1.1 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 6 | 1.19 | 7.19 | 36 | 7.14 | 43.14
2.5.1.2 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 8 | 6.93 | 14.93 | 64 | 55.44 | 119.44
2.5.1.3 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 4 | 9.5 | 13.5 | 16 | 38 | 54
2.5.1.4 | REF 97628 | DEMOLIÇÃO DE SÓCULO | M3 | 0.3 | 0.3 | 215.22 | 215.52 | 0.09 | 64.57 | 64.66
2.5.1.5 | REF 85005 | REMOÇÃO DE ESPELHO | M2 | 1.08 | 1.08 | 6.66 | 7.74 | 1.17 | 7.19 | 8.36
2.5.1.6 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PAREDE | M2 | 41.94 | 41.94 | 17.43 | 59.37 | 1758.96 | 731.01 | 2489.97
2.5.1.7 | 97663 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PISO | M2 | 7.31 | 8.73 | 17.43 | 26.16 | 63.82 | 127.41 | 191.23
2.5.1.8 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.5 | 0.5 | 215.22 | 215.72 | 0.25 | 107.61 | 107.86
2.5.1.9 | REF 96115 | RETIRADA DE FORRO DE FIBRA MINERAL | M2 | 7.31 | 0 | 8.42 | 8.42 | 0 | 61.55 | 61.55
2.5.2 |  | ACABAMENTOS E PORTAS | [5 empty] | 1830.25 | 1316.71 | 3146.96
2.5.2.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 39.59 | 9.65 | 49.24 | 15.84 | 3.86 | 19.7
2.5.2.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 22.76 | 10.42 | 33.18 | 9.1 | 4.17 | 13.27
2.5.2.3 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 1.34 | 3.69 | 5.03 | 0.54 | 1.48 | 2.02
2.5.2.4 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 11.15 | 8.82 | 19.97 | 4.46 | 3.53 | 7.99
2.5.2.5 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - BRANCA - SÓCULO | M2 | 0.4 | 26.88 | 14.37 | 41.25 | 10.75 | 5.75 | 16.5
2.5.2.6 | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 11.34 | 3 | 13.53 | 16.53 | 34.02 | 153.43 | 187.45
2.5.2.7 | REF. ORSE 7360 + COTAÇÃO | BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PCD INTERNA | UN | 2 | 178.64 | 11.43 | 190.07 | 357.28 | 22.86 | 380.14
2.5.2.8 | REF. 91304 + COTAÇÃO | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, PARA BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO CROMADO COM ROSETA, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015, REF. SOPRANO HÓRUS, ALAVANCA 120MM | UN | 2 | 57.96 | 26.64 | 84.6 | 115.92 | 53.28 | 169.2
2.5.2.9 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 8.73 | 20.23 | 13.96 | 34.19 | 176.61 | 121.87 | 298.48
2.5.2.10 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 41.94 | 24.66 | 21.1 | 45.76 | 1034.24 | 884.93 | 1919.17
2.5.2.11 | REF 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE PLACA AF_05/2017_P | M2 | 7.31 | 9.78 | 8.42 | 18.2 | 71.49 | 61.55 | 133.04
2.5.3 |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 3888.45 | 373.65 | 4262.1
2.5.3.1 | REF. ORSE 11961 | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | UN | 2 | 460 | 6.41 | 466.41 | 920 | 12.82 | 932.82
2.5.3.2 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 4.93 | 3.45 | 8.38 | 19.72 | 13.8 | 33.52
2.5.3.3 | *91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 1.47 | 1.15 | 2.62 | 17.64 | 13.8 | 31.44
2.5.3.4 | COTAÇÃO | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 6 | 66.5 | 0 | 66.5 | 399 | 0 | 399
2.5.3.5 | 36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2 | 109.09 | 0 | 109.09 | 218.18 | 0 | 218.18
2.5.3.6 | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 118 | 0 | 118 | 472 | 0 | 472
2.5.3.7 | REF. ORSE 8492 | MÃO OBRA INSTALAÇÃO BARRAS DE APOIO | UN | 12 | 0 | 6.31 | 6.31 | 0 | 75.72 | 75.72
2.5.3.8 | REF. SINAPI 85005 + CPOS 26.04.010 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 0,9X0,6M | M2 | 1.08 | 298.64 | 55.82 | 354.46 | 322.53 | 60.29 | 382.82
2.5.3.9 | 95541* | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 8 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 | 30.8 | 30.8
2.5.3.10 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 176.3 | 26.15 | 202.45 | 352.6 | 52.3 | 404.9
2.5.3.11 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 16.26 | 4.47 | 20.73 | 32.52 | 8.94 | 41.46
2.5.3.12 | REF. ORSE 12209 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ALAVANCA - REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL | UN | 2 | 465 | 18.73 | 483.73 | 930 | 37.46 | 967.46
2.5.3.13 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 7.35 | 2.21 | 9.56 | 14.7 | 4.42 | 19.12
2.5.3.14 | REF 86888 | INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO EXISTENTE | UN | 2 | 31.46 | 23.65 | 55.11 | 62.92 | 47.3 | 110.22
2.5.3.15 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 24.37 | 4.04 | 28.41 | 48.74 | 8.08 | 56.82
2.5.3.16 | COTAÇÃO + REF.: 86886 | BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA ACOPLADA CROMADO | UN | 2 | 38.95 | 3.96 | 42.91 | 77.9 | 7.92 | 85.82
2.5.4 |  | HIDRÁULICA E ESGOTO - VASO E PIA - AJUSTES | [5 empty] | 97.37 | 97.13 | 194.5
2.5.4.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4 | 2.43 | 4.3 | 6.73 | 9.72 | 17.2 | 26.92
2.5.4.2 | 89528* | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 1.13 | 1.52 | 2.65 | 2.26 | 3.04 | 5.3
2.5.4.3 | 89366* | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.07 | 5.71 | 10.78 | 10.14 | 11.42 | 21.56
2.5.4.4 | 89362* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 1.16 | 5.71 | 6.87 | 4.64 | 22.84 | 27.48
2.5.4.5 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 9.71 | 6.09 | 15.8 | 29.13 | 18.27 | 47.4
2.5.4.6 | 89810* | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.25 | 4.57 | 11.82 | 14.5 | 9.14 | 23.64
2.5.4.7 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.28 | 4.57 | 11.85 | 14.56 | 9.14 | 23.7
2.5.4.8 | 89821* | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.21 | 3.04 | 9.25 | 12.42 | 6.08 | 18.5
2.6 |  | ROTAS DE FUGA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1379.45 | 263.32 | 1642.77
2.6.1 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 4.93 | 3.45 | 8.38 | 123.25 | 86.25 | 209.5
2.6.2 | *91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 1.47 | 1.15 | 2.62 | 73.5 | 57.5 | 131
2.6.3 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 10 | 29.68 | 5.13 | 34.81 | 296.8 | 51.3 | 348.1
2.6.4 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37560 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. CODIGO A5 | UN | 1 | 35 | 3.35 | 38.35 | 35 | 3.35 | 38.35
2.6.5 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 3 | 10.63 | 3.35 | 13.98 | 31.89 | 10.05 | 41.94
2.6.6 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 E S3 | UN | 9 | 17.78 | 3.35 | 21.13 | 160.02 | 30.15 | 190.17
2.6.7 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37558 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *16 X 32* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S12 | UN | 1 | 33.15 | 3.35 | 36.5 | 33.15 | 3.35 | 36.5
2.6.8 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37558 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO CONFORME O PROJETO | M2 | 0.27 | 200 | 5.03 | 205.03 | 54 | 1.36 | 55.36
2.6.9 | REF. ORSE 12137 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 | UN | 1 | 102.5 | 6.7 | 109.2 | 102.5 | 6.7 | 109.2
2.6.10 | REF. ORSE 11961 | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | UN | 1 | 460 | 6.41 | 466.41 | 460 | 6.41 | 466.41
2.6.11 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 4.93 | 3.45 | 8.38 | 4.93 | 3.45 | 8.38
2.6.12 | *91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 1.47 | 1.15 | 2.62 | 4.41 | 3.45 | 7.86
2.7 |  | EXTINTORES | [5 empty] | 0 | 34.26 | 34.26
2.7.1 | REF.: 72553 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EXTINTORES | UN | 3 | 0 | 11.42 | 11.42 | 0 | 34.26 | 34.26
2.8 |  | TAPETE COLADO NO PISO | [5 empty] | 5.93 | 4.67 | 10.6
2.8.1 | 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA | M2 | 0.72 | 8.24 | 6.48 | 14.72 | 5.93 | 4.67 | 10.6
3.0 |  | REFORMA | [5 empty] | 39948.01 | 47684.51 | 87632.52
3.1 |  | MASTROS | [5 empty] | 3398.07 | 201.96 | 3600.03
3.2.1 | REF SBC 022352 | RETIRADA DE MASTROS | UN | 3 | 0 | 35.45 | 35.45 | 0 | 106.35 | 106.35
3.2.2 | SBC 3507060 | MASTRO PARA BANDEIRA GALVANIZADO, h=9,00 | UN | 1 | 1457.15 | 31.87 | 1489.02 | 1457.15 | 31.87 | 1489.02
3.2.3 | REF SBC 3507060 | MASTRO PARA BANDEIRA GALVANIZADO, h=6,00 | UN | 2 | 970.46 | 31.87 | 1002.33 | 1940.92 | 63.74 | 2004.66
3.2 |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 2074.45 | 2697.79 | 4772.24
3.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9.6 | 0.9 | 19.73 | 20.63 | 8.64 | 189.41 | 198.05
3.2.2 | SEDOP 021527 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | M2 | 10.56 | 0 | 15.35 | 15.35 | 0 | 162.1 | 162.1
3.2.3 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 10.56 | 56.12 | 16.71 | 72.83 | 592.63 | 176.46 | 769.09
3.2.4 | COTAÇÃO | CONTRAMARCO 2,00X1,20M | UN | 4 | 53.44 | 104.5 | 157.94 | 213.76 | 418 | 631.76
3.2.5 | 84089 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 8 | 65.5 | 24.84 | 90.34 | 524 | 198.72 | 722.72
3.2.6 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 4 | 0 | 77.75 | 77.75 | 0 | 311 | 311
3.2.7 | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 8.53 | 27.11 | 0 | 27.11 | 231.25 | 0 | 231.25
3.2.8 | 72124 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO , POR VOLUME. | DM3 | 2.65 | 87.46 | 7.2 | 94.66 | 231.77 | 19.08 | 250.85
3.2.9 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 10 | 1.78 | 3.69 | 5.47 | 17.8 | 36.9 | 54.7
3.2.10 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 10 | 7.87 | 21.51 | 29.38 | 78.7 | 215.1 | 293.8
3.2.11 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 10 | 7.87 | 21.51 | 29.38 | 78.7 | 215.1 | 293.8
3.2.12 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 10 | 4.21 | 8.56 | 12.77 | 42.1 | 85.6 | 127.7
3.2.13 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 10 | 5.51 | 5.14 | 10.65 | 55.1 | 51.4 | 106.5
3.2.14 | REF 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - RECOLOCAÇÃO | M2 | 10.56 | 0 | 58.61 | 58.61 | 0 | 618.92 | 618.92
3.3 |  | PORTÃO DE PEDESTRES E DO ESTACIONAMENTO | [5 empty] | 348.23 | 179.62 | 527.85
3.3.1 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.3 | 0 | 21.3 | 170.4 | 0 | 170.4
3.3.2 | 98746* | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 - AJUSTE DO TRILHO | M | 3 | 16.48 | 33.98 | 50.46 | 49.44 | 101.94 | 151.38
3.3.3 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 12.31 | 10.43 | 6.31 | 16.74 | 128.39 | 77.68 | 206.07
3.4 |  | PORTÃO DO DEPÓSITO DE URNAS | [5 empty] | 3170.45 | 1367.07 | 4537.52
3.4.1 | SIURB 176097 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 10.8 | 0 | 51.91 | 51.91 | 0 | 560.63 | 560.63
3.4.2 | CAERN 1090150 | PORTÃO EM TUBO METALON E CHAPA METALON N° 18, DE ABRIR,, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA | M2 | 10.8 | 293.56 | 74.67 | 368.23 | 3170.45 | 806.44 | 3976.89
3.5 |  | PAREDE | [5 empty] | 17143.57 | 32885.62 | 50029.19
3.5.1 |  | EXTERNAS | [5 empty] | 13292.7 | 23581.76 | 36874.46
3.5.1.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 399.42 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 1022.52 | 1022.52
3.5.1.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018, REF,. VEDAPREN OU EUIVALENTE | M2 | 399.42 | 11.94 | 10.9 | 22.84 | 4769.07 | 4353.68 | 9122.75
3.5.1.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 399.42 | 1.78 | 1.62 | 3.4 | 710.97 | 647.06 | 1358.03
3.5.1.4 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 - REF. SIKA | M2 | 399.42 | 7.87 | 21.51 | 29.38 | 3143.44 | 8591.52 | 11734.96
3.5.1.5 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 399.42 | 8.35 | 14.57 | 22.92 | 3335.16 | 5819.55 | 9154.71
3.5.1.6 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 399.42 | 3.34 | 7.88 | 11.22 | 1334.06 | 3147.43 | 4481.49
3.5.2 |  | INTERNAS | [5 empty] | 3850.87 | 9303.86 | 13154.73
3.5.2.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 173.33 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0 | 443.72 | 443.72
3.5.2.2 | 79471 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, REF. VIAPLUS 1000 (VIAPOL) - 2 DEMÃOS | KG | 72 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 959.76 | 959.76
3.5.2.3 | COTAÇÃO | VIAPLUS 1000 18 KG, FORNECIMENTO | CX | 4 | 38 | 0 | 38 | 152 | 0 | 152
3.5.2.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 173.33 | 1.78 | 1.62 | 3.4 | 308.53 | 280.79 | 589.32
3.5.2.5 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 173.33 | 7.87 | 21.51 | 29.38 | 1364.11 | 3728.33 | 5092.44
3.5.2.6 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 173.33 | 8.35 | 14.57 | 22.92 | 1447.31 | 2525.42 | 3972.73
3.5.2.7 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 173.33 | 3.34 | 7.88 | 11.22 | 578.92 | 1365.84 | 1944.76
3.6 |  | COBERTURA | [5 empty] | 13329.75 | 8791.01 | 22120.76
3.6.1 |  | TELHA, RUFO E CALHA | [5 empty] | 10245.53 | 7087.25 | 17332.78
3.6.1.1 | CPOS 0430020 | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | M | 185 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 543.9 | 543.9
3.6.1.2 | CPOS 022400 | RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS | M | 80 | 0 | 4.82 | 4.82 | 0 | 385.6 | 385.6
3.6.1.3 | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 36 | 0.52 | 2.76 | 3.28 | 18.72 | 99.36 | 118.08
3.6.1.4 | 94210* | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 36 | 27.58 | 5.33 | 32.91 | 992.88 | 191.88 | 1184.76
3.6.1.5 | REF 7215 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO) | UN | 38 | 17.46 | 0 | 17.46 | 663.48 | 0 | 663.48
3.6.1.6 | REF. ORSE 265 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS | M2 | 240 | 9.78 | 4.78 | 14.56 | 2347.2 | 1147.2 | 3494.4
3.6.1.7 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - EMBUTIDO NA PLATIBANDA INCLUINDO VEDAÇÃO | M | 55 | 41.75 | 11.73 | 53.48 | 2296.25 | 645.15 | 2941.4
3.6.1.8 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - DE ENCOSTO EMBUTIDO NA PLATIBANDA INCLUINDO VEDAÇÃO | M | 43 | 22 | 5.69 | 27.69 | 946 | 244.67 | 1190.67
3.6.1.9 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - DE TOPO | M | 87 | 22 | 5.69 | 27.69 | 1914 | 495.03 | 2409.03
3.6.1.10 | 90443* | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 98 | 0 | 10.77 | 10.77 | 0 | 1055.46 | 1055.46
3.6.1.11 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 50 | 1.78 | 1.62 | 3.4 | 89 | 81 | 170
3.6.1.12 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 50 | 7.87 | 21.51 | 29.38 | 393.5 | 1075.5 | 1469
3.6.1.13 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 50 | 8.35 | 14.57 | 22.92 | 417.5 | 728.5 | 1146
3.6.1.14 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 50 | 3.34 | 7.88 | 11.22 | 167 | 394 | 561
3.6.2 |  | SPDA | [5 empty] | 3084.22 | 1703.76 | 4787.98
3.6.2.1 | REF: 97628 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 1.2 | 0 | 215.22 | 215.22 | 0 | 258.26 | 258.26
3.6.2.2 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.36 | 0 | 65.91 | 65.91 | 0 | 23.73 | 23.73
3.6.2.3 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 65.3 | 58.51 | 123.81 | 65.3 | 58.51 | 123.81
3.6.2.4 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 0.36 | 0.6 | 4.17 | 4.77 | 0.22 | 1.5 | 1.72
3.6.2.5 | REF: 97628 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.24 | 0 | 215.22 | 215.22 | 0 | 51.65 | 51.65
3.6.2.6 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1.2 | 53.32 | 17.39 | 70.71 | 63.98 | 20.87 | 84.85
3.6.2.7 | REF.: 93973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 20 | 17.02 | 9.72 | 26.74 | 340.4 | 194.4 | 534.8
3.6.2.8 | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 13.92 | 29.28 | 43.2 | 55.68 | 117.12 | 172.8
3.6.2.9 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 4.92 | 7.67 | 12.59 | 39.36 | 61.36 | 100.72
3.6.2.10 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 60 | 26.64 | 9.72 | 36.36 | 1598.4 | 583.2 | 2181.6
3.6.2.11 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 79.35 | 4.85 | 84.2 | 158.7 | 9.7 | 168.4
3.6.2.12 | 96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 121.56 | 6.07 | 127.63 | 243.12 | 12.14 | 255.26
3.6.2.13 | SIURB 098355 | BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PARA RAIOS | UN | 2 | 133.95 | 49.76 | 183.71 | 267.9 | 99.52 | 367.42
3.6.2.14 | 95541* | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 2 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 | 7.7 | 7.7
3.6.2.15 | 7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 6 | 0.56 | 0 | 0.56 | 3.36 | 0 | 3.36
3.6.2.16 | FDE 09.13.030 | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"x 2" POLIPROPILENO 02" | UN | 5 | 34.44 | 19.19 | 53.63 | 172.2 | 95.95 | 268.15
3.6.2.17 | IOPES 160312 | KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 15.12 | 21.63 | 36.75 | 75.6 | 108.15 | 183.75
3.7 |  | FORRO DE FIBRA MINERAL | [5 empty] | 184.8 | 1443.72 | 1628.52
3.7.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 227 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 310.99 | 310.99
3.7.2 | COTAÇÃO | PRESILHA PARA FORRO MODULAR TIPO GAIVOTA | CT | 3 | 61.6 | 0 | 61.6 | 184.8 | 0 | 184.8
3.7.3 | REF. 72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM MÓDULOS DE FIBRA MINERAL, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE PRESILHAS | M2 | 227 | 0 | 4.99 | 4.99 | 0 | 1132.73 | 1132.73
3.8 |  | PANTOGRÁFICA | [5 empty] | 262.44 | 101.94 | 364.38
3.8.1 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 21.3 | 0 | 21.3 | 213 | 0 | 213
3.8.2 | 98746* | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 - AJUSTE DO TRILHO | M | 3 | 16.48 | 33.98 | 50.46 | 49.44 | 101.94 | 151.38
3.9 |  | ARANDELA DEPÓSITO DE URNAS - ACIMA DO TOLDO | [5 empty] | 36.25 | 15.78 | 52.03
3.9.1 | REF 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - TROCA | UN | 1 | 36.25 | 15.78 | 52.03 | 36.25 | 15.78 | 52.03
4.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1698 | 442.7 | 2140.7
4.1 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2/MES | 30 | 3.33 | 0 | 3.33 | 99.9 | 0 | 99.9
4.2 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 30 | 2.57 | 6.99 | 9.56 | 77.1 | 209.7 | 286.8
4.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 100 | 0.16 | 2.33 | 2.49 | 16 | 233 | 249
4.2 | COTAÇÃO | CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA CIVIL, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE | UN. | 7 | 215 | 0 | 215 | 1505 | 0 | 1505
[9 empty] | TOTAL MATERIAL: | 57410.57
|  | * TRE-PR | [6 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 55023.75
|  | * HENRY VAZ DREON | [6 empty] | TOTAL SEM BDI: | 112434.32
|  | * ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 119.503/D |  |  |  | **BDI DA EMPRESA: | 25% |  | TOTAL BDI: | 28108.58
[9 empty] | TOTAL GERAL: | 140542.9
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C204/C205/C206
** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H206

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CATANDUVAS
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | % | R$ TOTAL COM BDI | MÊS 1 (COM BDI) |  | MÊS 2 (COM BDI) |  | MÊS 3 (COM BDI) |  | RECEBIMENTO DEFINITIVO
[5 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOES PRELIMINARES | 4181.84 | 4% | 5227.3 | 1568.19 | 30% | 1568.19 | 30% | 1568.19 | 30% | 522.73 | 10%
2 | ACESSIBILIDADE | 18479.26 | 16% | 23099.08 | 9239.63 | 40% | 6929.72 | 30% | 4619.82 | 20% | 2309.91 | 10%
3 | REFORMA | 87632.52 | 78% | 109540.65 | 21908.13 | 20% | 32862.2 | 30% | 43816.26 | 40% | 10954.07 | 10%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2140.7 | 2% | 2675.88 | 802.76 | 30% | 802.76 | 30% | 802.76 | 30% | 267.59 | 10%
| TOTAL | 112434.32 | 100% | 140542.9 | 33518.71 | 28.08% | 42162.87 | 35.32% | 50807.03 | 42.56% | 14054.3 | 11.77%
|  |  |  | TOTAL: | 140542.91 | 0 | #VALUE! | 0.9 |  |  | #VALUE! | 0.1
| TOTAL | 224869 | 2 | 119386 | 207580 | 2
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS DIAS + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CATANDUVAS
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas da Obra
Item | Discriminação | Unid. | QDE | Val. Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL |  |  |  | #N/A
1.1 | (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos) | % | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | Custo Financeiro | % | 2% | 2248.69 | 2248.69
1.3 | Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais | % | 1% | 1124.34 | 1124.34
1.4 | Lucro Bruto da Empresa | % | 5% | 5621.72 | 5621.72
2 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  |  |  | 1650.71
2 | ISS (Imposto sobre serviços) | % | 3% | 1650.71 | 1650.71
3 | TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO |  |  |  | #N/A
3.1 | PIS (Programa de Integração Social) | vb | 0.65% | #N/A | #N/A
3.2 | COFINS | vb | 3% | 4216.29 | 4216.29
3.3 | CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) | vb | 4.5% | 6324.43 | 6324.43
8.15%
4 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 |  |  | 20% | 28108.58
5 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS |  |  |  | 57410.57
6 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA |  |  |  | 55023.75
7 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 |  |  |  | 112434.32
8 | VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA ( RECEITA BRUTA ) = 4+7 |  |  | 100% | 140542.9
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO |  |  |  |  | 25%