## ORÇAMENTO
PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_SMOP - FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA
ITEM | SINAPI CÓDIGO 02/2020 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA
R$
1.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | [5 empty] | 702.98 | 4261.78 | 4964.76
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 1.8 | 79.24 | 81.04 | 36 | 1584.8 | 1620.8
1.2 | COTAÇÃO | ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN. | 1 | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94
1.3 | SBC 016500 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | M2 | 1 | 250 | 36.18 | 286.18 | 250 | 36.18 | 286.18
1.4 | REF 85424 05/2018 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 64 | 2.86 | 19.6 | 22.46 | 183.04 | 1254.4 | 1437.44
1.5 | 88242 | DOIS AJUDANTES DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - CONTROLE DE ACESSO NOS DOIS PORTÕES | H | 80 | 0 | 17.33 | 17.33 | 0 | 1386.4 | 1386.4
2.0 |  | RESERVATÓRIO | [5 empty] | 105352.93 | 32405.39 | 137758.32
2.1 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 104133.81 | 31507.59 | 135641.4
2.1.1 | REF 89949 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 - INCLUSO TRANSPORTE NA VOLTA PARA O REATERRO - CONSIDERADO EMPOLAMENTO | M3 | 1045.21 | 13.17 | 0.16 | 13.33 | 13765.42 | 167.23 | 13932.65
2.1.2 | 93366 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 - CONSIDERADO EMPOLAMENTO | M3 | 478.1 | 6.07 | 0.36 | 6.43 | 2902.07 | 172.12 | 3074.19
2.1.3 | REF EMBASA 505206 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM./ ESPALHAMENTO) - NECESSÁRIO MTR | M3 | 567.11 | 23.01 | 0 | 23.01 | 13049.2 | 0 | 13049.2
2.1.4 | REF 83627 11/2019 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2 | 360.5 | 79.16 | 439.66 | 721 | 158.32 | 879.32
2.1.5 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 38 | 6.88 | 3.32 | 10.2 | 261.44 | 126.16 | 387.6
2.1.6 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3811.44 | 6.61 | 2.48 | 9.09 | 25193.62 | 9452.37 | 34645.99
2.1.7 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1110.25 | 6.01 | 1.85 | 7.86 | 6672.6 | 2053.96 | 8726.56
2.1.8 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1929.77 | 5.14 | 1.35 | 6.49 | 9919.02 | 2605.19 | 12524.21
2.1.9 | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 326.84 | 5.04 | 0.92 | 5.96 | 1647.27 | 300.69 | 1947.96
2.1.10 | 94962* | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 6.27 | 171.35 | 65.6 | 236.95 | 1074.36 | 411.31 | 1485.67
2.1.11 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 89.64 | 243.28 | 54.95 | 298.23 | 21807.62 | 4925.72 | 26733.34
2.1.12 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 89.64 | 0.14 | 29.46 | 29.6 | 12.55 | 2640.79 | 2653.34
2.1.13 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 308.82 | 8.53 | 15 | 23.53 | 2634.23 | 4632.3 | 7266.53
2.1.14 | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 127.23 | 35.16 | 30.35 | 65.51 | 4473.41 | 3861.43 | 8334.84
2.2 |  | BOMBA SUBMERSÍVEL | [5 empty] | 1092.71 | 506.98 | 1599.69
2.2.1 | COTAÇÃO | BOMBA SUBMERSÍVEL 1/2 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 752.16 | 0 | 752.16 | 752.16 | 0 | 752.16
2.2.2 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 168 | 144 | 312
2.2.3 | 91854* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 1.6 | 5.75 | 7.35 | 64 | 230 | 294
2.2.4 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.9 | 0 | 68.44 | 68.44 | 0 | 61.6 | 61.6
2.2.5 | 96995* | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.9 | 0 | 41.5 | 41.5 | 0 | 37.35 | 37.35
2.2.6 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 3 | 4.64 | 3.55 | 8.19 | 13.92 | 10.65 | 24.57
2.2.7 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 57.94 | 2.79 | 60.73 | 57.94 | 2.79 | 60.73
2.2.8 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.09 | 40.25 | 61.34 | 101.59 | 3.62 | 5.52 | 9.14
2.2.9 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.09 | 367.49 | 167.44 | 534.93 | 33.07 | 15.07 | 48.14
2.3 |  | POSTES DE ILUMINAÇÃO - DESLOCAR | [5 empty] | 126.41 | 390.82 | 517.23
2.3.1 | REF 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - RETIRADA E REINSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 0 | 95.72 | 95.72 | 0 | 191.44 | 191.44
2.3.2 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 84 | 72 | 156
2.3.3 | 91854* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 1.6 | 5.75 | 7.35 | 32 | 115 | 147
2.3.4 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.03 | 243.28 | 54.95 | 298.23 | 7.3 | 1.65 | 8.95
2.3.5 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.03 | 1.38 | 177.79 | 179.17 | 0.04 | 5.33 | 5.37
2.3.6 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 0.36 | 8.53 | 15 | 23.53 | 3.07 | 5.4 | 8.47
3.0 |  | TUBULAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DOS PISOS / RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CONCREGRAMA | [5 empty] | 24688.43 | 10374.14 | 35062.57
3.1 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2.5 | 16.77 | 1.32 | 18.09 | 41.93 | 3.3 | 45.23
3.2 | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 28.17 | 4.97 | 33.14 | 28.17 | 4.97 | 33.14
3.3 | 90710 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 0.5 | 43.08 | 4.53 | 47.61 | 21.54 | 2.27 | 23.81
3.4 | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2 | 60.46 | 24.67 | 85.13 | 120.92 | 49.34 | 170.26
3.5 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 24 | 116.47 | 27.03 | 143.5 | 2795.28 | 648.72 | 3444
3.6 | 74224/001 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 2 | 1323.47 | 12.1 | 1335.57 | 2646.94 | 24.2 | 2671.14
3.7 | 94046 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 65 | 3.43 | 16.42 | 19.85 | 222.95 | 1067.3 | 1290.25
3.8 | REF 89949 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 - INCLUSO TRANSPORTE NA VOLTA PARA O REATERRO - CONSIDERADO EMPOLAMENTO | M3 | 127.4 | 13.17 | 0.16 | 13.33 | 1677.86 | 20.38 | 1698.24
3.9 | 93366 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 - CONSIDERADO EMPOLAMENTO | M3 | 116.84 | 6.07 | 0.36 | 6.43 | 709.22 | 42.06 | 751.28
3.10 | REF EMBASA 505206 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM./ ESPALHAMENTO) - NECESSÁRIO MTR | M3 | 10.56 | 23.01 | 0 | 23.01 | 242.99 | 0 | 242.99
3.11 | 94102* | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 1.3 | 73.77 | 99.59 | 173.36 | 95.9 | 129.47 | 225.37
3.12 | 97635 | RETIRADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - CONCREGRAMA (LADO DIREITO FRONTAL DO FÓRUM) | M2 | 45 | 0 | 11.82 | 11.82 | 0 | 531.9 | 531.9
3.13 | 97635 | RETIRADA DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - CONCREGRAMA (PASSAGEM DE NOVA TUBULAÇÃO E ÁREA DE PROTEÇÃO DOS PINHEIROS) | M2 | 401.38 | 0 | 11.82 | 11.82 | 0 | 4744.31 | 4744.31
3.14 | 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (LADO DIREITO DO FÓRUM E PASSAGEM DA TUBULAÇÃO) | M2 | 81.73 | 5.62 | 9.22 | 14.84 | 459.32 | 753.55 | 1212.87
3.15 | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (ÁREA DE PROTEÇÃO DOS PINHEIROS) | M2 | 319.65 | 44.57 | 3.6 | 48.17 | 14246.8 | 1150.74 | 15397.54
3.16 | REF 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - APENAS MÃO DE OBRA (ÁREA DE PROTEÇÃO DOS PINHEIROS) | M2 | 45 | 3.94 | 3.6 | 7.54 | 177.3 | 162 | 339.3
3.17 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 248.7 | 4.64 | 3.55 | 8.19 | 1153.97 | 882.89 | 2036.86
3.18 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 5 | 8.8 | 14.37 | 23.17 | 44 | 71.85 | 115.85
3.19 | REF 94263 | RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 5 | 0 | 14.37 | 14.37 | 0 | 71.85 | 71.85
3.20 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 0.75 | 4.45 | 17.39 | 21.84 | 3.34 | 13.04 | 16.38
4.0 |  | LIMPEZA E HIDROJATEAMENTO | [5 empty] | 308.06 | 3740.66 | 4048.72
4.1 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - BOCA DE LOBO, PERÍMETRO DE ANCORAGEM DAS GRELHAS | M3 | 0.5 | 2.58 | 466.35 | 468.93 | 1.29 | 233.18 | 234.47
4.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO DAS CAIXAS PLUVIAIS | H | 16 | 0 | 17.3 | 17.3 | 0 | 276.8 | 276.8
4.3 | REF ORSE 6390 | DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E DE REDE PLUVIAL ENTRE PV'S COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO | M | 178 | 0.83 | 17.3 | 18.13 | 147.74 | 3079.4 | 3227.14
4.4 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 - BOCA DE LOBO, PERÍMETRO DE ANCORAGEM DAS GRELHAS | M3 | 0.65 | 1.38 | 177.79 | 179.17 | 0.9 | 115.56 | 116.46
4.5 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - BOCA DE LOBO, PERÍMETRO DE ANCORAGEM DAS GRELHAS | M3 | 0.65 | 243.28 | 54.95 | 298.23 | 158.13 | 35.72 | 193.85
5.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 640 | 770 | 1410
5.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 500 | 0.02 | 1.54 | 1.56 | 10 | 770 | 780
5.2 | COTAÇÃO | CAÇAMBA 5 M3 PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO | UN | 3 | 210 | 0 | 210 | 630 | 0 | 630
[9 empty] | TOTAL MATERIAL: | 131692.4
|  | * TRE-PR | [6 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 51551.97
|  | * HENRY VAZ DREON | [6 empty] | TOTAL SEM BDI: | 183244.37
|  | * ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 119.503/D |  |  |  | **BDI DA EMPRESA: | 25% |  | TOTAL BDI: | 45811.09
[9 empty] | TOTAL GERAL: | 229055.46
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C74/C75/C76
** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H76
O serviço de escavação deverá ser iniciado no sábado e domingo, para evitar transtornos de barulho e passagens de automóveis no fórum eleitoral.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTENÇÃO DE CHEIAS FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | % | R$ TOTAL COM BDI | MÊS 01 | [7 empty] | MÊS 02 | [7 empty] | RECEBIMENTO DEFINITIVO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SEMANA 5 |  | SEMANA 6 |  | SEMANA 7 |  | SEMANA 8
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOES PRELIMINARES | 4964.76 | 3% | 6205.95 | 12% | 744.71 | 12% | 744.71 | 12% | 744.71 | 12% | 744.71 | 12% | 744.71 | 12% | 744.71 | 12% | 744.71 | 6% | 372.36 | 10% | 620.6
2.1 | INFRAESTRUTURA | 135641.4 | 74% | 169551.75 | 10% | 16955.18 | 15% | 25432.76 | 20% | 33910.35 | 20% | 33910.35 | 10% | 16955.18 | 5% | 8477.59 | 5% | 8477.59 | 5% | 8477.59 | 10% | 16955.18
2.2 | BOMBA SUBMERSÍVEL | 1599.69 | 1% | 1999.61 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 1799.65 | 10% | 199.96
2.3 | POSTES DE ILUMINAÇÃO - DESLOCAR | 517.23 | 0% | 646.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 581.89 | 10% | 64.65
3.0 | TUBULAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DOS PISOS / RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CONCREGRAMA | 35062.57 | 19% | 43828.21 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 10957.05 | 25% | 10957.05 | 25% | 10957.05 | 15% | 6574.23 | 10% | 4382.82
4.0 | LIMPEZA E HIDROJATEAMENTO | 4048.72 | 2% | 5060.9 | 90% | 4554.81 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 506.09
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1410 | 1% | 1762.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 1586.25 | 10% | 176.25
| TOTAL | 183244.37 | 100% | 229055.46 | 9.72% | 22254.7 | 11.43% | 26177.47 | 15.13% | 34655.06 | 15.13% | 34655.06 | 12.51% | 28656.94 | 8.81% | 20179.35 | 8.81% | 20179.35 | 8.47% | 19391.97 | 10% | 22905.55
|  |  |  | TOTAL: | 229055.45
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_SMOP - FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas da Obra
Item | Discriminação | Unid. | QDE | Val. Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL |  |  |  | 24565.47
1.1 | (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos) | % | 3.41% | 6241.04 | 6241.04
1.2 | Custo Financeiro | % | 4% | 7329.77 | 7329.77
1.3 | Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais | % | 1% | 1832.44 | 1832.44
1.4 | Lucro Bruto da Empresa | % | 5% | 9162.22 | 9162.22
2 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  |  |  | 2577.6
2 | ISS (Imposto sobre serviços) | % | 5% | 2577.6 | 2577.6
3 | TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO |  |  |  | 18668.02
3.1 | PIS (Programa de Integração Social) | vb | 0.65% | 1488.86 | 1488.86
3.2 | COFINS | vb | 3% | 6871.66 | 6871.66
3.3 | CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) | vb | 4.5% | 10307.5 | 10307.5
8.15%
4 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 |  |  | 20% | 45811.09
5 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS |  |  |  | 131692.4
6 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA |  |  |  | 51551.97
7 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 |  |  |  | 183244.37
8 | VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA ( RECEITA BRUTA ) = 4+7 |  |  | 100% | 229055.46
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO |  |  |  |  | 25%