## Cronograma - RESTAURANTE 2024
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | REFORMA GERAL RESTAURANTE-ESCOLA SENAC PRÉDIO SEDE TER-PR |  |  |  |  | Prazo Total 150 Dias
Insira o Nome da empresa na célula B2.
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3.
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Início do projeto: | 2024-10-21 |  |  | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. |  | Semana de exibição: | 1 | time axis 2024-10-21 to 2025-03-02
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | REFORMA GERAL RESTAURANTE-ESCOLA SENAC PRÉDIO SEDE TER-PR | ETAPA | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1
| HIDRÁULICA - FINALIZAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO | 2 | 2024-10-22 | 2024-11-20 | 30
| HIDRÁULICA - REGISTROS E ACABAMENTOS | 3 | 2024-10-22 | 2024-11-20 | 30
| HIDRÁULICA E ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÕES TERRAÇO | 4 | 2024-10-22 | 2024-11-20 | 30
| ALVENARIA INTERNA (FOGÃO) | 5 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 15
| ELÉTRICA - ÁREA EXTERNA - RAMAIS ALIMENTADORES E ENTRADA DE ENERGIA | 6 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 30
| REDE - ÁREA EXTERNA - ENTRADA | 7 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 30
| ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA | 8 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 30
| ELÉTRICA - QUADROS | 9 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 30
| ELÉTRICA - REPAROS CIVIS (TOMADAS E ARANDELAS) | 10 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 30
| ELÉTRICA - TOMADAS | 11 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 30
| ELÉTRICA - CABEAMENTO | 12 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 30
| ELÉTRICA - SHAFT PARA QUADROS | 13 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 30
| SOM - INFRAESTRUTURA | 14 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 30
| FORRO - GESSO ACARTONADO - RASGOS PARA INSTALAÇÕES | 15 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 30
| PAREDES DE DRYWALL | 16 | 2024-11-06 | 2024-11-25 | 20
| PAREDES DE DRYWALL - FACE ÚNICA | 17 | 2024-11-06 | 2024-11-25 | 20
| GÁS | 18 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 15
| ESTRUTURA METÁLICA | 19 | 2024-11-21 | 2024-11-30 | 10
| AQUECEDORES E PRESSURIZADOR | 20 | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 7
| REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - REJUNTE | 21 | 2024-11-26 | 2024-12-10 | 15
| REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - CONCLUSÃO E REPAROS | 22 | 2024-11-26 | 2024-12-10 | 15
| SISTEMA DE EXAUSTÃO COZINHA - DUTOS | 23 | 2024-11-30 | 2024-12-29 | 30
| SISTEMA DE EXAUSTÃO COZINHA - EXAUSTOR | 24 | 2024-11-30 | 2024-12-29 | 30
| SISTEMA DE EXAUSTÃO COZINHA - COIFAS | 25 | 2024-11-30 | 2024-12-29 | 30
| SISTEMA DE EXAUSTÃO - SANITÁRIOS | 26 | 2024-11-30 | 2024-12-29 | 30
| AR-CONDICIONADO | 27 | 2024-11-30 | 2024-12-29 | 30
| TERRAÇO | 28 | 2024-12-01 | 2024-12-05 | 5
| ESGOTO INTERNO - FINALIZAÇÃO | 29 | 2024-12-06 | 2024-12-11 | 6
| PAINEL RIPADO | 30 | 2024-12-10 | 2024-12-19 | 10
| PAREDE EXTERNA - ACABAMENTO (AQUECEDORES) | 31 | 2024-12-11 | 2024-12-15 | 5
| DIVISA COM VIZINHO - RUFOS E ÁGUAS PLUVIAIS | 32 | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 7
| DIVISA COM VIZINHO - RECOMPOSIÇÃO DA GRAMA | 33 | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 7
| DIVISA COM VIZINHO - ACABAMENTOS | 34 | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 7
| FORRO - GESSO ACARTONADO - FINALIZAÇÃO | 35 | 2024-12-16 | 2025-01-04 | 20
| DIVISÓRIA ARTICULADA | 36 | 2024-12-19 | 2025-01-02 | 15
| SISTEMA DE EXAUSTÃO E AR-CONDICIONADO - AS BUILT | 37 | 2024-12-19 | 2025-01-07 | 20
| ESQUADRIAS COZINHA - FECHAMENTO SUPERIOR | 38 | 2024-12-21 | 2024-12-29 | 9
| PINTURA INTERNA | 39 | 2024-12-26 | 2025-01-30 | 36
| FORRO - GESSO ACARTONADO (ACABAMENTO) | 40 | 2025-01-05 | 2025-01-24 | 20
| FORRO - REMOVÍVEL | 41 | 2025-01-05 | 2025-01-24 | 20
| FORRO - PAINEL SUSPENSO (BAFFLE ACÚSTICO) | 42 | 2025-01-05 | 2025-01-24 | 20
| REVESTIMENTO DE PISOS - PORCELANATO INDUSTRIAL | 43 | 2025-01-14 | 2025-02-12 | 30
| REVESTIMENTO DE PISOS - PORCELANATO 84X84 | 44 | 2025-01-14 | 2025-02-12 | 30
| REVESTIMENTO DE PISOS - PORCELANATO 60X60 | 45 | 2025-01-14 | 2025-02-12 | 30
| REVESTIMENTO DE PISOS - GRANITOS | 46 | 2025-01-14 | 2025-02-12 | 30
| ESQUADRIAS COZINHA - PORTAS EXTERNAS | 47 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | 15
| ESQUADRIAS EXTERNAS - FACHADA - JANELAS FRONTAIS | 48 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | 15
| ESQUADRIAS EXTERNAS - FACHADA - PORTA ENTRADA E SALÕES | 49 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | 15
| PEITORIL - JANELAS LATERAIS | 50 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | 15
| PINTURA EXTERNA - FACHADA | 51 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | 15
| ELÉTRICA - LUMINÁRIAS SALÕES | 52 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 9
| ELÉTRICA - LUMINÁRIAS AMBIENTES INTERNOS | 53 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 9
| ESQUADRIAS COZINHA - PELÍCULAS | 54 | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5
| ESCADA COZINHA - CORRIMÃO | 55 | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5
| GUICHÊS, VISOR E BAR | 56 | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5
| ESQUADRIAS COZINHAS - TELA MOSQUITEIRO | 57 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 5
| PORTAS | 58 | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 7
| PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO | 59 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 5
| LETREIROS | 60 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 5
| D.M.L. | 61 | 2025-02-08 | 2025-02-28 | 21
| DESOBSTRUÇÃO / DESENTUPIMENTO - DRENOS E ESGOTO | 62 | 2025-02-13 | 2025-02-22 | 10
| ESGOTO INTERNO - ACABAMENTOS RALOS | 63 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 5
| ELÉTRICA - NOBREAK | 64 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 5
| GUARDA-CORPO E PORTA DE VIDRO PCD | 65 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 5
| SPDA - FINALIZAÇÃO | 66 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 6
| FLOREIRA - DRENO | 67 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 6
| SANITÁRIOS COLETIVOS - ISM E ISF | 68 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 11
| SANITÁRIOS COLETIVOS - ISM E ISF (DIVISÓRIAS) | 69 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 11
| VESTIÁRIOS | 70 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 11
| VESTIÁRIOS (DIVISÓRIAS) | 71 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 11
| SANITÁRIO - PCD | 72 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 11
| COZINHA TORNEIRAS | 73 | 2025-02-18 | 2025-02-22 | 5
| PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CAIXA DE PASSAGEM | 74 | 2025-02-23 | 2025-03-05 | 11
| PLUVIAL - ÁREA DO ASFALTO | 75 | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 5
| ÁREA DO ASFALTO - TRILHO DO PORTÃO | 76 | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 5
| ESGOTO EXTERNO - ÁREA DO ASFALTO | 77 | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 5
| ESGOTO EXTERNO - CAIXAS DE GORDURA FINALIZAÇÃO | 78 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 5
| GUARDA-CORPO - REPAROS | 79 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 5
| FLOREIRA - PREENCHIMENTO | 80 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 9
| PLUVIAL - CALÇADA EM FRENTE AO ABRIGO DE GÁS | 81 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 9
| ÁREA AO LADO DA GUARITA - RECOMPOSIÇÃO | 82 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 9
| CALÇADA - FLOREIRAS | 83 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 9
| ABRIGO DE GÁS - REPAROS E TELA | 84 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 9
| SERVIÇOS FINAIS | 85 | 2025-03-15 | 2025-03-19 | 5
| CONTAINER - ALUGUEL | 86 | 2024-10-21 | 2025-03-19 | 150
| DESCARTE DE RESÍDUOS | 87 | 2024-10-21 | 2025-03-19 | 150
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 88 | 2024-10-21 | 2025-03-19 | 150