## EVENTOGRAMA
EVENTOGRAMA RESTAURANTE-ESCOLA SENAC - TRE-PR PRÉDIO SEDE TRE-PR
Etapa | Descrição | Valor sem BDI | Valor com Etapas Diluídas | Medição 01 | Medição 02 | Medição 03 | Medição 04 | Medição 05 | Medição 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1842.2 | 1906.49 | 100%
2 | HIDRÁULICA - FINALIZAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO | 3540.6 | 3664.17 | 100%
3 | HIDRÁULICA - REGISTROS E ACABAMENTOS | 2222.59 | 2300.16 | 100%
4 | HIDRÁULICA E ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÕES TERRAÇO | 551.15 | 570.39 | 100%
5 | ALVENARIA INTERNA (FOGÃO) | 617.34 | 638.89 | 100%
6 | ELÉTRICA - ÁREA EXTERNA - RAMAIS ALIMENTADORES E ENTRADA DE ENERGIA | 2784.62 | 2881.8 | 100%
7 | REDE - ÁREA EXTERNA - ENTRADA | 1287.58 | 1332.52 | 100%
8 | ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA | 4263.42 | 4412.21 | 100%
9 | ELÉTRICA - QUADROS | 30582.46 | 31649.79 | 100%
10 | ELÉTRICA - REPAROS CIVIS (TOMADAS E ARANDELAS) | 153.39 | 158.74 | 100%
11 | ELÉTRICA - TOMADAS | 10456.7 | 10821.64 | 100%
12 | ELÉTRICA - CABEAMENTO | 32592.5 | 33729.98 | 100%
13 | ELÉTRICA - SHAFT PARA QUADROS | 755.34 | 781.7 | 100%
14 | SOM - INFRAESTRUTURA | 1624.73 | 1681.43 | 100%
15 | FORRO - GESSO ACARTONADO - RASGOS PARA INSTALAÇÕES | 2181.95 | 2258.1 | 100%
16 | PAREDES DE DRYWALL | 1483.68 | 1535.46 | 100%
17 | PAREDES DE DRYWALL - FACE ÚNICA | 4501.66 | 4658.77 | 100%
18 | GÁS | 301.2 | 311.71 | 100%
19 | ESTRUTURA METÁLICA | 13642.89 | 14119.03 |  | 100%
20 | AQUECEDORES E PRESSURIZADOR | 20727.23 | 21450.61 | 100%
21 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - REJUNTE | 4770.7 | 4937.2 |  | 100%
22 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - CONCLUSÃO E REPAROS | 8059.05 | 8340.31 |  | 100%
23 | SISTEMA DE EXAUSTÃO COZINHA - DUTOS | 48900 | 50606.61 |  |  | 100%
24 | SISTEMA DE EXAUSTÃO COZINHA - EXAUSTOR | 45800 | 47398.42 |  |  | 100%
25 | SISTEMA DE EXAUSTÃO COZINHA - COIFAS | 22600 | 23388.74 |  |  | 100%
26 | SISTEMA DE EXAUSTÃO - SANITÁRIOS | 11450 | 11849.61 |  |  | 100%
27 | AR-CONDICIONADO | 45500 | 47087.95 |  |  | 100%
28 | TERRAÇO | 4185.5 | 4331.57 |  | 100%
29 | ESGOTO INTERNO - FINALIZAÇÃO | 840.39 | 869.72 |  | 100%
30 | PAINEL RIPADO | 61635 | 63786.07 |  | 100%
31 | PAREDE EXTERNA - ACABAMENTO (AQUECEDORES) | 318.26 | 329.37 |  | 100%
32 | DIVISA COM VIZINHO - RUFOS E ÁGUAS PLUVIAIS | 526.98 | 545.37 |  |  | 100%
33 | DIVISA COM VIZINHO - RECOMPOSIÇÃO DA GRAMA | 362.4 | 375.05 |  |  | 100%
34 | DIVISA COM VIZINHO - ACABAMENTOS | 593.85 | 614.58 |  |  | 100%
35 | FORRO - GESSO ACARTONADO - FINALIZAÇÃO | 8596.68 | 8896.7 |  |  | 100%
36 | DIVISÓRIA ARTICULADA | 178333.38 | 184557.23 |  |  | 100%
37 | SISTEMA DE EXAUSTÃO E AR-CONDICIONADO - AS BUILT | 2703.62 | 2797.98 |  |  | 100%
38 | ESQUADRIAS COZINHA - FECHAMENTO SUPERIOR | 1300.75 | 1346.15 |  |  | 100%
39 | PINTURA INTERNA | 15912.45 | 16467.8 |  |  |  | 100%
40 | FORRO - GESSO ACARTONADO (ACABAMENTO) | 20971.82 | 21703.74 |  |  |  | 100%
41 | FORRO - REMOVÍVEL | 30027.96 | 31075.94 |  |  |  | 100%
42 | FORRO - PAINEL SUSPENSO (BAFFLE ACÚSTICO) | 48953.38 | 50661.86 |  |  |  | 100%
43 | REVESTIMENTO DE PISOS - PORCELANATO INDUSTRIAL | 47888.3 | 49559.6 |  |  |  |  | 100%
44 | REVESTIMENTO DE PISOS - PORCELANATO 84X84 | 61097.11 | 63229.4 |  |  |  |  | 100%
45 | REVESTIMENTO DE PISOS - PORCELANATO 60X60 | 27067.95 | 28012.62 |  |  |  |  | 100%
46 | REVESTIMENTO DE PISOS - GRANITOS | 5676.38 | 5874.49 |  |  |  |  | 100%
47 | ESQUADRIAS COZINHA - PORTAS EXTERNAS | 8318.62 | 8608.94 |  |  |  | 100%
48 | ESQUADRIAS EXTERNAS - FACHADA - JANELAS FRONTAIS | 6978.8 | 7222.36 |  |  |  | 100%
49 | ESQUADRIAS EXTERNAS - FACHADA - PORTA ENTRADA E SALÕES | 6029.48 | 6239.91 |  |  |  | 100%
50 | PEITORIL - JANELAS LATERAIS | 1438.57 | 1488.78 |  |  |  | 100%
51 | PINTURA EXTERNA - FACHADA | 1450.05 | 1500.66 |  |  |  | 100%
52 | ELÉTRICA - LUMINÁRIAS SALÕES | 53640.52 | 55512.58 |  |  |  | 100%
53 | ELÉTRICA - LUMINÁRIAS AMBIENTES INTERNOS | 11699.9 | 12108.23 |  |  |  | 100%
54 | ESQUADRIAS COZINHA - PELÍCULAS | 1733.71 | 1794.22 |  |  |  | 100%
55 | ESCADA COZINHA - CORRIMÃO | 633.74 | 655.86 |  |  |  | 100%
56 | GUICHÊS, VISOR E BAR | 8233.39 | 8520.74 |  |  |  | 100%
57 | ESQUADRIAS COZINHAS - TELA MOSQUITEIRO | 2222.28 | 2299.84 |  |  |  |  | 100%
58 | PORTAS | 20830.27 | 21557.25 |  |  |  |  | 100%
59 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO | 3103.91 | 3212.24 |  |  |  |  | 100%
60 | LETREIROS | 6740.33 | 6975.57 |  |  |  |  | 100%
61 | D.M.L. | 1199.72 | 1241.59 | [5 empty] | 100%
62 | DESOBSTRUÇÃO / DESENTUPIMENTO - DRENOS E ESGOTO | 832.8 | 861.86 | [5 empty] | 100%
63 | ESGOTO INTERNO - ACABAMENTOS RALOS | 674.23 | 697.76 | [5 empty] | 100%
64 | ELÉTRICA - NOBREAK | 9625.43 | 9961.36 | [5 empty] | 100%
65 | GUARDA-CORPO E PORTA DE VIDRO PCD | 6877.8 | 7117.84 | [5 empty] | 100%
66 | SPDA - FINALIZAÇÃO | 699.13 | 723.53 | [5 empty] | 100%
67 | FLOREIRA - DRENO | 2975.87 | 3079.73 | [5 empty] | 100%
68 | SANITÁRIOS COLETIVOS - ISM E ISF | 8625.61 | 8926.64 | [5 empty] | 100%
69 | SANITÁRIOS COLETIVOS - ISM E ISF (DIVISÓRIAS) | 16237.33 | 16804.01 | [5 empty] | 100%
70 | VESTIÁRIOS | 3761.44 | 3892.71 | [5 empty] | 100%
71 | VESTIÁRIOS (DIVISÓRIAS) | 13302.52 | 13766.78 | [5 empty] | 100%
72 | SANITÁRIO - PCD | 4091.18 | 4233.96 | [5 empty] | 100%
73 | COZINHA TORNEIRAS | 15840.18 | 16393 | [5 empty] | 100%
74 | PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CAIXA DE PASSAGEM | 3167.85 | 3278.41 | [5 empty] | 100%
75 | PLUVIAL - ÁREA DO ASFALTO | 1887.19 | 1953.05 | [5 empty] | 100%
76 | ÁREA DO ASFALTO - TRILHO DO PORTÃO | 751.78 | 778.02 | [5 empty] | 100%
77 | ESGOTO EXTERNO - ÁREA DO ASFALTO | 898.41 | 929.76 | [5 empty] | 100%
78 | ESGOTO EXTERNO - CAIXAS DE GORDURA FINALIZAÇÃO | 1246.72 | 1290.23 | [5 empty] | 100%
79 | GUARDA-CORPO - REPAROS | 995.74 | 1030.49 | [5 empty] | 100%
80 | FLOREIRA - PREENCHIMENTO | 453.56 | 469.39 | [5 empty] | 100%
81 | PLUVIAL - CALÇADA EM FRENTE AO ABRIGO DE GÁS | 1658.08 | 1715.95 | [5 empty] | 100%
82 | ÁREA AO LADO DA GUARITA - RECOMPOSIÇÃO | 870.5 | 900.88 | [5 empty] | 100%
83 | CALÇADA - FLOREIRAS | 1188.96 | 1230.45 | [5 empty] | 100%
84 | ABRIGO DE GÁS - REPAROS E TELA | 453.04 | 468.85 | [5 empty] | 100%
85 | SERVIÇOS FINAIS | 3445 | 3565.23 | [5 empty] | 100%
86 | CONTAINER - ALUGUEL | 3125 | 3234.06 | [5 empty] | 100%
87 | DESCARTE DE RESÍDUOS | 5183.6 | 5364.51 | [5 empty] | 100%
88 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 37807.5 | PAGAMENTO DILUÍDO
Total sem BDI |  | 1121114.88
26.24% | BDI | 294180.54 | Data Estimada da Medição | 2024-11-30 | 2024-12-19 | 2025-01-10 | 2025-05-31 | 2025-02-13 | 2025-03-20
Total com BDI |  | 1415295.42 | Valor Estimado | 160002.33 | 122090.83 | 479035.85 | 282224.19 | 228142.2 | 143800.05
|  |  | Total Medições Acumulado | 160002.33 | 282093.16 | 761129.01 | 1043353.2 | 1271495.4 | 1415295.45