## ORÇAMENTO ESTIMATIVO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA REFORMA GERAL ESPAÇO SECTI - IMÓVEL 97- TRE-PR
ITEM | SINAPI CÓDIGO 07/2024 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MATERIAL (Valor UNitário) | M. OBRA (Valor UNitário) | TOTAL (Valor UNitário) | MATERIAL (Valor total) | M.OBRA (Valor total) | TOTAL SEM BDI
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 1978.03 | 63.97 | 2042
1.1 | COTAÇÃO | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN | 1 | 262.55 | 0 | 262.55 | 262.55 | 0 | 262.55 | 262.55
1.2 | REF.: SUDECAP 01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400
1.3 | REF 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 315.48 | 63.97 | 379.45 | 315.48 | 63.97 | 379.45 | 379.45
2 |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 35332 | 141328 | 176660
2.1 | COTAÇÃO | DEMOLIÇÃO ESPECIALIZADA, INCLUINDO: - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, DILATAÇÃO NAS DIVISAS PRESERVANDO O MURO DE DIVISA; - DESMONTAGEM MANUAL DE ESTRUTURA EM MADEIRA, TELHADOS, PORTAS, CAIXILHOS, JANELAS, ETC. - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRÁULICO E/OU MANDÍBULA PULVERIZADORA DE CONCRETO; - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; - RETIRADA DE PORTAS BLINDADAS, FERROS E COFRE. - TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERROS OU RECICLADORA LICENCIADOS; - EMISSÃO DE ART DA PARTE DE DEMOLIÇÃO. (ÁREAS APROXIMADAS: 80M3 DE CONCRETO, 500M3 DE ALVENARIA, 1400M2 DE TELHA COM ESTRUTURA DE MADEIRA, 40M2 DE JANELAS, 44M2 DE PORTAS, COFRE, PORTAS E JANELAS BLINADAS. | SRV | 1 | 35332 | 141328 | 176660 | 35332 | 141328 | 176660 | 176660
3 |  | ESTRUTURAS | [5 empty] | 195960.85 | 66961.45 | 262922.3
3.1 |  | ESTRUTURA - FUNDAÇÕES - ESTACAS | [5 empty] | 44143.42 | 5086.17 | 49229.59
3.1.1 |  | B1, B2, B5 e B8 | [5 empty] | 2179.93 | 251.17 | 2431.1
3.1.1.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 16 | 96.9 | 8.96 | 105.86 | 1550.4 | 143.36 | 1693.76 | 1693.76
3.1.1.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 54.31 | 8.01 | 0.62 | 8.63 | 435.02 | 33.67 | 468.69 | 468.69
3.1.1.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 18.49 | 10.52 | 4.01 | 14.53 | 194.51 | 74.14 | 268.65 | 268.65
3.1.2 |  | B11, B14, B17, B23 | [5 empty] | 4359.86 | 502.34 | 4862.2
3.1.2.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 32 | 96.9 | 8.96 | 105.86 | 3100.8 | 286.72 | 3387.52 | 3387.52
3.1.2.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 108.62 | 8.01 | 0.62 | 8.63 | 870.04 | 67.34 | 937.38 | 937.38
3.1.2.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 36.98 | 10.52 | 4.01 | 14.53 | 389.02 | 148.28 | 537.3 | 537.3
3.1.3 |  | B3, B6, B9, B12, B15, B18, B24 | [5 empty] | 3814.89 | 439.56 | 4254.45
3.1.3.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 28 | 96,90 | 8,96 | 105.86 | 2713.2 | 250.88 | 2964.08 | 2964.08
3.1.3.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 95.04 | 8.01 | 0.62 | 8.63 | 761.27 | 58.92 | 820.19 | 820.19
3.1.3.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 32.36 | 10.52 | 4.01 | 14.53 | 340.42 | 129.76 | 470.18 | 470.18
3.1.4 |  | B20, B21, B22 | [5 empty] | 1634.84 | 188.34 | 1823.18
3.1.4.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 12 | 96.9 | 8.96 | 105.86 | 1162.8 | 107.52 | 1270.32 | 1270.32
3.1.4.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 40.73 | 8.01 | 0.62 | 8.63 | 326.24 | 25.25 | 351.49 | 351.49
3.1.4.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 13.86 | 10,52 | 4,01 | 14.53 | 145.8 | 55.57 | 201.37 | 201.37
3.1.5 |  | B26, B28, B32, B36, B40, B42 | [5 empty] | 3269.8 | 376.73 | 3646.53
3.1.5.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 24 | 96.9 | 8.96 | 105.86 | 2325.6 | 215.04 | 2540.64 | 2540.64
3.1.5.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 81.46 | 8.01 | 0.62 | 8.63 | 652.49 | 50.5 | 702.99 | 702.99
3.1.5.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 27.73 | 10.52 | 4.01 | 14.53 | 291.71 | 111.19 | 402.9 | 402.9
3.1.6 |  | B27, B29, B33, B37, B41 | [5 empty] | 2724.9 | 313.96 | 3038.86
3.1.6.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 20 | 96.9 | 8.96 | 105.86 | 1938 | 179.2 | 2117.2 | 2117.2
3.1.6.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 67.89 | 8.01 | 0.62 | 8.63 | 543.79 | 42.09 | 585.88 | 585.88
3.1.6.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 23.11 | 10.52 | 4.01 | 14.53 | 243.11 | 92.67 | 335.78 | 335.78
3.1.7 |  | B30, B34, B38, B43 | [5 empty] | 2179.93 | 251.17 | 2431.1
3.1.7.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 16 | 96.9 | 8.96 | 105.86 | 1550.4 | 143.36 | 1693.76 | 1693.76
3.1.7.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 54.31 | 8,01 | 0,62 | 8.63 | 435.02 | 33.67 | 468.69 | 468.69
3.1.7.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 18.49 | 10,52 | 4,01 | 14.53 | 194.51 | 74.14 | 268.65 | 268.65
3.1.8 |  | B58, B61, B64, B57, B68, B56, B67 | [5 empty] | 7084.89 | 816.35 | 7901.24
3.1.8.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 52 | 96.9 | 8.96 | 105.86 | 5038.8 | 465.92 | 5504.72 | 5504.72
3.1.8.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 176.51 | 8.01 | 0.62 | 8.63 | 1413.84 | 109.43 | 1523.27 | 1523.27
3.1.8.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 60.1 | 10.52 | 4.01 | 14.53 | 632.25 | 241 | 873.25 | 873.25
3.1.9 |  | B47, B51, B45, B52, B48, B46, B53 | [5 empty] | 6539.8 | 753.52 | 7293.32
3.1.9.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 48 | 96,90 | 8,96 | 105.86 | 4651.2 | 430.08 | 5081.28 | 5081.28
3.1.9.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 162.93 | 8.01 | 0.62 | 8.63 | 1305.06 | 101.01 | 1406.07 | 1406.07
3.1.9.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 55.47 | 10.52 | 4.01 | 14.53 | 583.54 | 222.43 | 805.97 | 805.97
3.1.10 |  | B77, B73, B70, B65, B62, B59, B54, B49 | [5 empty] | 4904.85 | 565.13 | 5469.98
3.1.10.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 36 | 96.9 | 8.96 | 105.86 | 3488.4 | 322.56 | 3810.96 | 3810.96
3.1.10.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 122.2 | 8.01 | 0.62 | 8.63 | 978.82 | 75.76 | 1054.58 | 1054.58
3.1.10.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 41.6 | 10.52 | 4.01 | 14.53 | 437.63 | 166.81 | 604.44 | 604.44
3.1.11 |  | B75, B76 | [5 empty] | 2179.93 | 251.17 | 2431.1
3.1.11.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 16 | 96,90 | 8,96 | 105.86 | 1550.4 | 143.36 | 1693.76 | 1693.76
3.1.11.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 54.31 | 8,01 | 0,62 | 8.63 | 435.02 | 33.67 | 468.69 | 468.69
3.1.11.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 18.49 | 10,52 | 4,01 | 14.53 | 194.51 | 74.14 | 268.65 | 268.65
3.1.12 |  | B69, B72, B78 | [5 empty] | 3269.8 | 376.73 | 3646.53
3.1.12.1 | REF 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 24 | 96.9 | 8.96 | 105.86 | 2325.6 | 215.04 | 2540.64 | 2540.64
3.1.12.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 81.46 | 8,01 | 0,62 | 8.63 | 652.49 | 50.5 | 702.99 | 702.99
3.1.12.3 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 27.73 | 10.52 | 4.01 | 14.53 | 291.71 | 111.19 | 402.9 | 402.9
3.2 |  | ESTRUTURA - FUNDAÇÕES - BLOCOS | [5 empty] | 32842.68 | 14908.44 | 47751.12
3.2.1 |  | B1, B2, B5 e B8 | [5 empty] | 1402.04 | 687.99 | 2090.03
3.2.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.27 | 34.15 | 83.47 | 117.62 | 43.37 | 106 | 149.37 | 149.37
3.2.1.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.27 | 612,23 | 18,08 | 630.31 | 777.53 | 22.96 | 800.49 | 800.49
3.2.1.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.28 | 37.54 | 47.92 | 85.46 | 273.29 | 348.85 | 622.14 | 622.14
3.2.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.35 | 11.99 | 10.17 | 22.16 | 196.03 | 166.27 | 362.3 | 362.3
3.2.1.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.66 | 10,49 | 4,12 | 14.61 | 111.82 | 43.91 | 155.73 | 155.73
3.2.2 |  | B11, B14, B17, B23 | [5 empty] | 3696.13 | 1587.77 | 5283.9
3.2.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.45 | 34.15 | 83.47 | 117.62 | 117.81 | 287.97 | 405.78 | 405.78
3.2.2.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.45 | 612,23 | 18,08 | 630.31 | 2112.19 | 62.37 | 2174.56 | 2174.56
3.2.2.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 13.52 | 37,54 | 47,92 | 85.46 | 507.54 | 647.87 | 1155.41 | 1155.41
3.2.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 32.11 | 11,99 | 10,17 | 22.16 | 384.99 | 326.55 | 711.54 | 711.54
3.2.2.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 38.06 | 11.48 | 5.5 | 16.98 | 436.92 | 209.33 | 646.25 | 646.25
3.2.2.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.03 | 10,49 | 4,12 | 14.61 | 136.68 | 53.68 | 190.36 | 190.36
3.2.3 |  | B3, B6, B9, B12, B15, B18, B24 | [5 empty] | 2188.02 | 1069.02 | 3257.04
3.2.3.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.22 | 34.15 | 83.47 | 117.62 | 75.81 | 185.3 | 261.11 | 261.11
3.2.3.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.22 | 612.23 | 18.08 | 630.31 | 1359.15 | 40.13 | 1399.28 | 1399.28
3.2.3.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 12.74 | 37.54 | 47.92 | 85.46 | 478.25 | 610.5 | 1088.75 | 1088.75
3.2.3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.92 | 11.99 | 10.17 | 22.16 | 274.81 | 233.09 | 507.9 | 507.9
3.2.4 |  | B20, B21, B22 | [5 empty] | 1078.18 | 526.99 | 1605.17
3.2.4.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.95 | 34.15 | 83.47 | 117.62 | 32.44 | 79.29 | 111.73 | 111.73
3.2.4.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.95 | 612.23 | 18.08 | 630.31 | 581.61 | 17.17 | 598.78 | 598.78
3.2.4.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 5.46 | 37.54 | 47.92 | 85.46 | 204.96 | 261.64 | 466.6 | 466.6
3.2.4.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.29 | 11.99 | 10.17 | 22.16 | 147.35 | 124.98 | 272.33 | 272.33
3.2.4.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.66 | 10,49 | 4,12 | 14.61 | 111.82 | 43.91 | 155.73 | 155.73
3.2.5 |  | B26, B28, B32, B36, B40, B42 | [5 empty] | 2128.64 | 1046.22 | 3174.86
3.2.5.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.91 | 34.15 | 83.47 | 117.62 | 65.22 | 159.42 | 224.64 | 224.64
3.2.5.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.91 | 612,23 | 18,08 | 630.31 | 1169.35 | 34.53 | 1203.88 | 1203.88
3.2.5.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 10.92 | 37.54 | 47.92 | 85.46 | 409.93 | 523.28 | 933.21 | 933.21
3.2.5.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 23.81 | 11,99 | 10,17 | 22.16 | 285.48 | 242.14 | 527.62 | 527.62
3.2.5.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3.13 | 11.86 | 7.48 | 19.34 | 37.12 | 23.41 | 60.53 | 60.53
3.2.5.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.4 | 10.49 | 4.12 | 14.61 | 161.54 | 63.44 | 224.98 | 224.98
3.2.6 |  | B27, B29, B33, B37, B41 | [5 empty] | 1730.7 | 847.46 | 2578.16
3.2.6.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.59 | 34.15 | 83.47 | 117.62 | 54.29 | 132.71 | 187 | 187
3.2.6.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.59 | 612.23 | 18.08 | 630.31 | 973.44 | 28.74 | 1002.18 | 1002.18
3.2.6.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 9.1 | 37.54 | 47.92 | 85.46 | 341.61 | 436.07 | 777.68 | 777.68
3.2.6.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.78 | 11.99 | 10.17 | 22.16 | 237.16 | 201.16 | 438.32 | 438.32
3.2.6.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.84 | 10.49 | 4.12 | 14.61 | 124.2 | 48.78 | 172.98 | 172.98
3.2.7 |  | B30, B34, B38, B43 | [5 empty] | 1251.25 | 611.03 | 1862.28
3.2.7.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.27 | 34,15 | 83,47 | 117.62 | 43.37 | 106 | 149.37 | 149.37
3.2.7.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.27 | 612.23 | 18.08 | 630.31 | 777.53 | 22.96 | 800.49 | 800.49
3.2.7.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.28 | 37,54 | 47,92 | 85.46 | 273.29 | 348.85 | 622.14 | 622.14
3.2.7.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.1 | 11.99 | 10.17 | 22.16 | 157.06 | 133.22 | 290.28 | 290.28
3.2.8 |  | B58, B61, B64, B57, B68, B56, B67 | [5 empty] | 5974.64 | 2574.39 | 8549.03
3.2.8.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.5 | 34.15 | 83.47 | 117.62 | 187.82 | 459.08 | 646.9 | 646.9
3.2.8.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.5 | 612.23 | 18.08 | 630.31 | 3367.26 | 99.44 | 3466.7 | 3466.7
3.2.8.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 22.1 | 37.54 | 47.92 | 85.46 | 829.63 | 1059.03 | 1888.66 | 1888.66
3.2.8.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 50.94 | 11.99 | 10.17 | 22.16 | 610.77 | 518.05 | 1128.82 | 1128.82
3.2.8.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.41 | 11.86 | 7.48 | 19.34 | 16.72 | 10.54 | 27.26 | 27.26
3.2.8.6 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 62.18 | 11.48 | 5.5 | 16.98 | 713.82 | 341.99 | 1055.81 | 1055.81
3.2.8.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.4 | 10.49 | 4.12 | 14.61 | 161.54 | 63.44 | 224.98 | 224.98
3.2.8.8 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.01 | 8.7 | 2.28 | 10.98 | 87.08 | 22.82 | 109.9 | 109.9
3.2.9 |  | B47, B51, B45, B52, B48, B46, B53 | [5 empty] | 5505.13 | 2403.61 | 7908.74
3.2.9.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 4.95 | 34.15 | 83.47 | 117.62 | 169.04 | 413.17 | 582.21 | 582.21
3.2.9.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 4.95 | 612.23 | 18.08 | 630.31 | 3030.53 | 89.49 | 3120.02 | 3120.02
3.2.9.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 20.54 | 37,54 | 47,92 | 85.46 | 771.07 | 984.27 | 1755.34 | 1755.34
3.2.9.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 48.96 | 11.99 | 10.17 | 22.16 | 587.03 | 497.92 | 1084.95 | 1084.95
3.2.9.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 47.06 | 11,48 | 5,50 | 16.98 | 540.24 | 258.83 | 799.07 | 799.07
3.2.9.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 38.82 | 10.49 | 4.12 | 14.61 | 407.22 | 159.93 | 567.15 | 567.15
3.2.10 |  | B77, B73, B70, B65, B62, B59, B54, B49 | [5 empty] | 3078.6 | 1447.68 | 4526.28
3.2.10.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.09 | 34,15 | 83,47 | 117.62 | 105.52 | 257.92 | 363.44 | 363.44
3.2.10.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.09 | 612.23 | 18.08 | 630.31 | 1891.79 | 55.86 | 1947.65 | 1947.65
3.2.10.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 16.12 | 37.54 | 47.92 | 85.46 | 605.14 | 772.47 | 1377.61 | 1377.61
3.2.10.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 30.12 | 11.99 | 10.17 | 22.16 | 361.13 | 306.32 | 667.45 | 667.45
3.2.10.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.02 | 11.48 | 5.5 | 16.98 | 115.02 | 55.11 | 170.13 | 170.13
3.2.11 |  | B75, B76 | [5 empty] | 2060.06 | 927.98 | 2988.04
3.2.11.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.72 | 34,15 | 83,47 | 117.62 | 58.73 | 143.56 | 202.29 | 202.29
3.2.11.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.72 | 612.23 | 18.08 | 630.31 | 1053.03 | 31.09 | 1084.12 | 1084.12
3.2.11.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 6.76 | 37.54 | 47.92 | 85.46 | 253.77 | 323.93 | 577.7 | 577.7
3.2.11.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 23.78 | 11.99 | 10.17 | 22.16 | 285.12 | 241.84 | 526.96 | 526.96
3.2.11.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 27.01 | 11,48 | 5,50 | 16.98 | 310.07 | 148.55 | 458.62 | 458.62
3.2.11.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.47 | 10,49 | 4,12 | 14.61 | 99.34 | 39.01 | 138.35 | 138.35
3.2.12 |  | B69, B72, B78 | [5 empty] | 2749.29 | 1178.3 | 3927.59
3.2.12.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.59 | 34.15 | 83.47 | 117.62 | 88.44 | 216.18 | 304.62 | 304.62
3.2.12.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.59 | 612.23 | 18.08 | 630.31 | 1585.67 | 46.82 | 1632.49 | 1632.49
3.2.12.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 10.14 | 37.54 | 47.92 | 85.46 | 380.65 | 485.9 | 866.55 | 866.55
3.2.12.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 23.78 | 11.99 | 10.17 | 22.16 | 285.12 | 241.84 | 526.96 | 526.96
3.2.12.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 27.01 | 11.48 | 5.5 | 16.98 | 310.07 | 148.55 | 458.62 | 458.62
3.2.12.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.47 | 10.49 | 4.12 | 14.61 | 99.34 | 39.01 | 138.35 | 138.35
3.3 |  | VIGA DE EQUILIBRIO E BALDRAMES | [5 empty] | 30506.16 | 15327.81 | 45833.97
3.3.1 |  | VE 101 A 119 | [5 empty] | 3806.16 | 1580.07 | 5386.23
3.3.1.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.344 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 10.52 | 26.68 | 37.2 | 37.2
3.3.1.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.11 | 37.72 | 91.69 | 129.41 | 79.58 | 193.46 | 273.04 | 273.04
3.3.1.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 21.6 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 730.72 | 855.36 | 1586.08 | 1586.08
3.3.1.4 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.11 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 1210.48 | 77.41 | 1287.89 | 1287.89
3.3.1.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.9 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 463.59 | 220.77 | 684.36 | 684.36
3.3.1.6 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.46 | 10,38 | 3,20 | 13.58 | 4.77 | 1.47 | 6.24 | 6.24
3.3.1.7 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.31 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 302.77 | 61.55 | 364.32 | 364.32
3.3.1.8 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 103.38 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 987.27 | 141.63 | 1128.9 | 1128.9
3.3.1.9 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.003 | 8.22 | 0.87 | 9.09 | 16.46 | 1.74 | 18.2 | 18.2
3.3.2 |  | VE 120 A 128 | [5 empty] | 9449.83 | 4429.67 | 13879.5
3.3.2.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.18 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 36.11 | 91.54 | 127.65 | 127.65
3.3.2.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 6.788 | 37.72 | 91.69 | 129.41 | 256.04 | 622.39 | 878.43 | 878.43
3.3.2.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 69.32 | 33,83 | 39,60 | 73.43 | 2345.09 | 2745.07 | 5090.16 | 5090.16
3.3.2.4 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 6.788 | 573,69 | 36,69 | 610.38 | 3894.2 | 249.05 | 4143.25 | 4143.25
3.3.2.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 90.14 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 910.41 | 433.57 | 1343.98 | 1343.98
3.3.2.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 210.26 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 2007.98 | 288.05 | 2296.03 | 2296.03
3.3.3 |  | V - 175 / 166 / 169 / 173 / 165 / 167 / 168 / 172 | [5 empty] | 7594.62 | 4147.08 | 11741.7
3.3.3.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.65 | 30,61 | 77,58 | 108.19 | 19.89 | 50.42 | 70.31 | 70.31
3.3.3.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.76 | 37.72 | 91.69 | 129.41 | 141.82 | 344.75 | 486.57 | 486.57
3.3.3.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 53.93 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 1824.45 | 2135.62 | 3960.07 | 3960.07
3.3.3.4 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.76 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 2157.07 | 137.95 | 2295.02 | 2295.02
3.3.3.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.69 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 481.66 | 229.38 | 711.04 | 711.04
3.3.3.6 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.47 | 10.38 | 3.2 | 13.58 | 56.77 | 17.5 | 74.27 | 74.27
3.3.3.7 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.86 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 81.19 | 16.5 | 97.69 | 97.69
3.3.3.8 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.97 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 677.76 | 97.22 | 774.98 | 774.98
3.3.3.9 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 119.04 | 8.22 | 0.87 | 9.09 | 978.5 | 103.56 | 1082.06 | 1082.06
3.3.3.10 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.98 | 8.09 | 0.62 | 8.71 | 193.99 | 14.86 | 208.85 | 208.85
3.3.3.11 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 53.93 | 18.2 | 18.53 | 36.73 | 981.52 | 999.32 | 1980.84 | 1980.84
3.3.4 |  | V - 170 / 171 / 176 | [5 empty] | 1589.19 | 689.91 | 2279.1
3.3.4.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.13 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 3.97 | 10.08 | 14.05 | 14.05
3.3.4.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.68 | 37,72 | 91,69 | 129.41 | 25.64 | 62.34 | 87.98 | 87.98
3.3.4.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.51 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 254.06 | 297.39 | 551.45 | 551.45
3.3.4.4 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.68 | 573,69 | 36,69 | 610.38 | 390.1 | 24.94 | 415.04 | 415.04
3.3.4.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.05 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 30.8 | 14.67 | 45.47 | 45.47
3.3.4.6 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.65 | 10.38 | 3.2 | 13.58 | 287 | 88.48 | 375.48 | 375.48
3.3.4.7 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.34 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 34.5 | 7.01 | 41.51 | 41.51
3.3.4.8 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.005 | 9,55 | 1,37 | 10.92 | 19.14 | 2.74 | 21.88 | 21.88
3.3.4.9 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49.55 | 8.22 | 0.87 | 9.09 | 407.3 | 43.1 | 450.4 | 450.4
3.3.4.10 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 7.51 | 18.2 | 18.53 | 36.73 | 136.68 | 139.16 | 275.84 | 275.84
3.3.5 |  | V - 154 | [5 empty] | 241.69 | 101.95 | 343.64
3.3.5.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.01 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 0.3 | 0.77 | 1.07 | 1.07
3.3.5.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.11 | 37.72 | 91.69 | 129.41 | 4.14 | 10.08 | 14.22 | 14.22
3.3.5.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 1.46 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 49.39 | 57.81 | 107.2 | 107.2
3.3.5.4 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.11 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 63.1 | 4.03 | 67.13 | 67.13
3.3.5.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.56 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 25.85 | 12.31 | 38.16 | 38.16
3.3.5.6 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.79 | 10,38 | 3,20 | 13.58 | 18.58 | 5.72 | 24.3 | 24.3
3.3.5.7 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.54 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 15.9 | 3.23 | 19.13 | 19.13
3.3.5.8 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.3 | 9,55 | 1,37 | 10.92 | 31.51 | 4.52 | 36.03 | 36.03
3.3.5.9 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.006 | 8,22 | 0,87 | 9.09 | 32.92 | 3.48 | 36.4 | 36.4
3.3.6 |  | V - 155 / 156 /157 | [5 empty] | 3841.98 | 1980.07 | 5822.05
3.3.6.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.372 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 11.38 | 28.85 | 40.23 | 40.23
3.3.6.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.7 | 37,72 | 91,69 | 129.41 | 64.12 | 155.87 | 219.99 | 219.99
3.3.6.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 25.12 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 849.8 | 994.75 | 1844.55 | 1844.55
3.3.6.4 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.7 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 975.27 | 62.37 | 1037.64 | 1037.64
3.3.6.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.33 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 286.13 | 136.26 | 422.39 | 422.39
3.3.6.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.006 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 257.9 | 36.99 | 294.89 | 294.89
3.3.6.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 114.38 | 8.22 | 0.87 | 9.09 | 940.2 | 99.51 | 1039.71 | 1039.71
3.3.6.8 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 25.12 | 18.2 | 18.53 | 36.73 | 457.18 | 465.47 | 922.65 | 922.65
3.3.7 |  | V - 174 | [5 empty] | 679.04 | 406.29 | 1085.33
3.3.7.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.069 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 2.11 | 5.35 | 7.46 | 7.46
3.3.7.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.33 | 37.72 | 91.69 | 129.41 | 12.44 | 30.25 | 42.69 | 42.69
3.3.7.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 5.31 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 179.63 | 210.27 | 389.9 | 389.9
3.3.7.4 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.33 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 189.31 | 12.1 | 201.41 | 201.41
3.3.7.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.35 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 54.03 | 25.73 | 79.76 | 79.76
3.3.7.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.53 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 57.12 | 11.61 | 68.73 | 68.73
3.3.7.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.19 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 87.76 | 12.59 | 100.35 | 100.35
3.3.7.8 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 5.31 | 18.2 | 18.53 | 36.73 | 96.64 | 98.39 | 195.03 | 195.03
3.3.8 |  | V - 177 / 178 | [5 empty] | 1491.26 | 892.85 | 2384.11
3.3.8.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.158 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 4.83 | 12.25 | 17.08 | 17.08
3.3.8.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.73 | 37.72 | 91.69 | 129.41 | 27.53 | 66.93 | 94.46 | 94.46
3.3.8.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 11.64 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 393.78 | 460.94 | 854.72 | 854.72
3.3.8.4 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.73 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 418.79 | 26.78 | 445.57 | 445.57
3.3.8.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.05 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 121.7 | 57.96 | 179.66 | 179.66
3.3.8.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.04 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 124.37 | 25.28 | 149.65 | 149.65
3.3.8.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.73 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 188.42 | 27.03 | 215.45 | 215.45
3.3.8.8 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 11.64 | 18.2 | 18.53 | 36.73 | 211.84 | 215.68 | 427.52 | 427.52
3.3.9 |  | V - 163 | [5 empty] | 873.29 | 521.63 | 1394.92
3.3.9.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.09 | 30,61 | 77,58 | 108.19 | 2.75 | 6.98 | 9.73 | 9.73
3.3.9.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.43 | 37.72 | 91.69 | 129.41 | 16.21 | 39.42 | 55.63 | 55.63
3.3.9.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 6.8 | 33,83 | 39,60 | 73.43 | 230.04 | 269.28 | 499.32 | 499.32
3.3.9.4 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.43 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 246.68 | 15.77 | 262.45 | 262.45
3.3.9.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.966 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 70.35 | 33.5 | 103.85 | 103.85
3.3.9.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.06 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 72.92 | 14.82 | 87.74 | 87.74
3.3.9.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.58 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 110.58 | 15.86 | 126.44 | 126.44
3.3.9.8 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 6.8 | 18.2 | 18.53 | 36.73 | 123.76 | 126 | 249.76 | 249.76
3.3.10 |  | V - 147 | [5 empty] | 939.1 | 578.29 | 1517.39
3.3.10.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.48 | 37,72 | 91,69 | 129.41 | 18.1 | 44.01 | 62.11 | 62.11
3.3.10.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.64 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 258.46 | 302.54 | 561 | 561
3.3.10.3 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.48 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 275.37 | 17.61 | 292.98 | 292.98
3.3.10.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.03 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 81.1 | 38.62 | 119.72 | 119.72
3.3.10.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.17 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 167.03 | 33.95 | 200.98 | 200.98
3.3.10.6 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 7.64 | 18,20 | 18,53 | 36.73 | 139.04 | 141.56 | 280.6 | 280.6
3.4 |  | RAMPA INTERNA | [5 empty] | 8444.31 | 4805.71 | 13250.02
3.4.1 |  | V - 164 | [5 empty] | 259.82 | 160.5 | 420.32
3.4.1.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.13 | 37,72 | 91,69 | 129.41 | 4.9 | 11.91 | 16.81 | 16.81
3.4.1.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 2.13 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 72.05 | 84.34 | 156.39 | 156.39
3.4.1.3 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.13 | 573,69 | 36,69 | 610.38 | 74.57 | 4.76 | 79.33 | 79.33
3.4.1.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.14 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 21.61 | 10.29 | 31.9 | 31.9
3.4.1.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.64 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 47.93 | 9.74 | 57.67 | 57.67
3.4.1.6 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 2.13 | 18.2 | 18.53 | 36.73 | 38.76 | 39.46 | 78.22 | 78.22
3.4.2 |  | V - 161 / 160 / 162 | [5 empty] | 912.2 | 536.83 | 1449.03
3.4.2.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.45 | 37,72 | 91,69 | 129.41 | 16.97 | 41.26 | 58.23 | 58.23
3.4.2.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.08 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 239.51 | 280.36 | 519.87 | 519.87
3.4.2.3 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.45 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 258.16 | 16.51 | 274.67 | 274.67
3.4.2.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.83 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 68.98 | 32.85 | 101.83 | 101.83
3.4.2.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.73 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 100.51 | 20.43 | 120.94 | 120.94
3.4.2.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.39 | 9,55 | 1,37 | 10.92 | 99.22 | 14.23 | 113.45 | 113.45
3.4.2.7 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 7.08 | 18,20 | 18,53 | 36.73 | 128.85 | 131.19 | 260.04 | 260.04
3.4.3 |  | V - 159 / 158 / 153 | [5 empty] | 1374.18 | 760.27 | 2134.45
3.4.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.62 | 37,72 | 91,69 | 129.41 | 23.38 | 56.84 | 80.22 | 80.22
3.4.3.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 9.94 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 336.27 | 393.62 | 729.89 | 729.89
3.4.3.3 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.62 | 573,69 | 36,69 | 610.38 | 355.68 | 22.74 | 378.42 | 378.42
3.4.3.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.91 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 100.09 | 47.66 | 147.75 | 147.75
3.4.3.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.2107 | 10,38 | 3,20 | 13.58 | 2.18 | 0.67 | 2.85 | 2.85
3.4.3.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.7 | 10,33 | 2,10 | 12.43 | 151.85 | 30.87 | 182.72 | 182.72
3.4.3.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.23 | 8.22 | 0.87 | 9.09 | 223.83 | 23.69 | 247.52 | 247.52
3.4.3.8 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 9.94 | 18.2 | 18.53 | 36.73 | 180.9 | 184.18 | 365.08 | 365.08
3.4.4 |  | V - 151 / 152 / 150 | [5 empty] | 1380.11 | 761.43 | 2141.54
3.4.4.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.62 | 37.72 | 91.69 | 129.41 | 23.38 | 56.84 | 80.22 | 80.22
3.4.4.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 9.95 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 336.6 | 394.02 | 730.62 | 730.62
3.4.4.3 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.62 | 573,69 | 36,69 | 610.38 | 355.68 | 22.74 | 378.42 | 378.42
3.4.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.91 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 100.09 | 47.66 | 147.75 | 147.75
3.4.4.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.21 | 10.38 | 3.2 | 13.58 | 2.17 | 0.67 | 2.84 | 2.84
3.4.4.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.7 | 10,33 | 2,10 | 12.43 | 151.85 | 30.87 | 182.72 | 182.72
3.4.4.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.89 | 8,22 | 0,87 | 9.09 | 229.25 | 24.26 | 253.51 | 253.51
3.4.4.8 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 9.95 | 18,20 | 18,53 | 36.73 | 181.09 | 184.37 | 365.46 | 365.46
3.4.5 |  | V - 148 / 149 / 141 | [5 empty] | 932.27 | 548.9 | 1481.17
3.4.5.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.45 | 37.72 | 91.69 | 129.41 | 16.97 | 41.26 | 58.23 | 58.23
3.4.5.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.25 | 33.83 | 39.6 | 73.43 | 245.26 | 287.1 | 532.36 | 532.36
3.4.5.3 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.45 | 573,69 | 36,69 | 610.38 | 258.16 | 16.51 | 274.67 | 274.67
3.4.5.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.96 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 70.29 | 33.47 | 103.76 | 103.76
3.4.5.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.96 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 102.88 | 20.91 | 123.79 | 123.79
3.4.5.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.18 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 106.76 | 15.31 | 122.07 | 122.07
3.4.5.7 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 7.25 | 18,20 | 18,53 | 36.73 | 131.95 | 134.34 | 266.29 | 266.29
3.4.6 |  | V - 142 / 144 / 140 / 143 / 139 / 145 / 146 | [5 empty] | 3585.73 | 2037.78 | 5623.51
3.4.6.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.71 | 37.72 | 91.69 | 129.41 | 64.5 | 156.78 | 221.28 | 221.28
3.4.6.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 26.59 | 33,83 | 39,60 | 73.43 | 899.53 | 1052.96 | 1952.49 | 1952.49
3.4.6.3 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.71 | 573,69 | 36,69 | 610.38 | 981 | 62.73 | 1043.73 | 1043.73
3.4.6.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.35 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 245.93 | 117.12 | 363.05 | 363.05
3.4.6.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.92 | 10.38 | 3.2 | 13.58 | 113.34 | 34.94 | 148.28 | 148.28
3.4.6.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.3 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 230.35 | 46.83 | 277.18 | 277.18
3.4.6.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.12 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 364.04 | 52.22 | 416.26 | 416.26
3.4.6.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.71 | 8,22 | 0,87 | 9.09 | 203.11 | 21.49 | 224.6 | 224.6
3.4.6.9 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 26.59 | 18.2 | 18.53 | 36.73 | 483.93 | 492.71 | 976.64 | 976.64
3.5 |  | VIGAS COBERTURA | [5 empty] | 31762.85 | 11511.84 | 43274.69
3.5.1 |  | V - 117 / 118 | [5 empty] | 1993.53 | 747.19 | 2740.72
3.5.1.1 | REF 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.96 | 563.85 | 56.38 | 620.23 | 541.29 | 54.12 | 595.41 | 595.41
3.5.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.67 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 158.26 | 75.37 | 233.63 | 233.63
3.5.1.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.87 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 339.54 | 69.02 | 408.56 | 408.56
3.5.1.4 | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 15.22 | 62.71 | 36.05 | 98.76 | 954.44 | 548.68 | 1503.12 | 1503.12
3.5.2 |  | V - 119 / 114 / 112 / 115 / 121 / 120 | [5 empty] | 5824.49 | 2281.39 | 8105.88
3.5.2.1 | REF 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.91 | 563.85 | 56.38 | 620.23 | 1076.95 | 107.68 | 1184.63 | 1184.63
3.5.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49.66 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 501.56 | 238.86 | 740.42 | 740.42
3.5.2.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 35.16 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 363.2 | 73.83 | 437.03 | 437.03
3.5.2.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.13 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 259.09 | 37.16 | 296.25 | 296.25
3.5.2.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 67.25 | 8.22 | 0.87 | 9.09 | 552.79 | 58.5 | 611.29 | 611.29
3.5.2.6 | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 48.97 | 62.71 | 36.05 | 98.76 | 3070.9 | 1765.36 | 4836.26 | 4836.26
3.5.3 |  | V - 116 / 113 / 126 / 125 | [5 empty] | 3026.02 | 1091.42 | 4117.44
3.5.3.1 | REF 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.36 | 563.85 | 56.38 | 620.23 | 766.83 | 76.67 | 843.5 | 843.5
3.5.3.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.16 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 274.31 | 130.63 | 404.94 | 404.94
3.5.3.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.43 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 242.03 | 49.2 | 291.23 | 291.23
3.5.3.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.53 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 387.06 | 55.52 | 442.58 | 442.58
3.5.3.5 | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 21.62 | 62,71 | 36,05 | 98.76 | 1355.79 | 779.4 | 2135.19 | 2135.19
3.5.4 |  | V - 122 / 123 / 124 | [5 empty] | 1472.05 | 268.12 | 1740.17
3.5.4.1 | REF 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.22 | 563.85 | 56.38 | 620.23 | 687.89 | 68.78 | 756.67 | 756.67
3.5.4.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.09 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 202.9 | 96.63 | 299.53 | 299.53
3.5.4.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.92 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 422.7 | 85.93 | 508.63 | 508.63
3.5.4.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.29 | 8.22 | 0.87 | 9.09 | 158.56 | 16.78 | 175.34 | 175.34
3.5.5 |  | V - 111 | [5 empty] | 733.21 | 276.09 | 1009.3
3.5.5.1 | REF 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.35 | 563,85 | 56,38 | 620.23 | 197.34 | 19.73 | 217.07 | 217.07
3.5.5.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.89 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 59.48 | 28.33 | 87.81 | 87.81
3.5.5.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.94 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 123.34 | 25.07 | 148.41 | 148.41
3.5.5.4 | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 5.63 | 62,71 | 36,05 | 98.76 | 353.05 | 202.96 | 556.01 | 556.01
3.5.6 |  | V - 127 / 128 / 129 | [5 empty] | 3004.21 | 1127.6 | 4131.81
3.5.3.1 | REF 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.45 | 563,85 | 56,38 | 620.23 | 817.58 | 81.75 | 899.33 | 899.33
3.5.3.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.98 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 242.19 | 115.34 | 357.53 | 357.53
3.5.3.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 48.79 | 10,33 | 2,10 | 12.43 | 504 | 102.45 | 606.45 | 606.45
3.5.3.4 | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 22.97 | 62,71 | 36,05 | 98.76 | 1440.44 | 828.06 | 2268.5 | 2268.5
3.5.7 |  | V - 110 | [5 empty] | 894.6 | 336.35 | 1230.95
3.5.7.1 | REF 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.43 | 563.85 | 56.38 | 620.23 | 242.45 | 24.24 | 266.69 | 266.69
3.5.7.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.23 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 73.02 | 34.77 | 107.79 | 107.79
3.5.7.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.48 | 10,33 | 2,10 | 12.43 | 149.57 | 30.4 | 179.97 | 179.97
3.5.7.4 | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 6.85 | 62.71 | 36.05 | 98.76 | 429.56 | 246.94 | 676.5 | 676.5
3.5.8 |  | V - 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 | [5 empty] | 7632.9 | 2706.45 | 10339.35
3.5.8.1 | REF 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.19 | 563.85 | 56.38 | 620.23 | 1798.68 | 179.85 | 1978.53 | 1978.53
3.5.8.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 107.87 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 1089.48 | 518.85 | 1608.33 | 1608.33
3.5.8.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 68.45 | 10.33 | 2.1 | 12.43 | 707.08 | 143.74 | 850.82 | 850.82
3.5.8.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 110.95 | 9,55 | 1,37 | 10.92 | 1059.57 | 152 | 1211.57 | 1211.57
3.5.8.5 | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 47.49 | 62,71 | 36,05 | 98.76 | 2978.09 | 1712.01 | 4690.1 | 4690.1
3.5.9 |  | V - 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 | [5 empty] | 7181.84 | 2677.23 | 9859.07
3.5.9.1 | REF 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.19 | 563,85 | 56,38 | 620.23 | 1798.68 | 179.85 | 1978.53 | 1978.53
3.5.9.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 107.87 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 1089.48 | 518.85 | 1608.33 | 1608.33
3.5.9.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127.6 | 10,33 | 2,10 | 12.43 | 1318.1 | 267.96 | 1586.06 | 1586.06
3.5.9.4 | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 47.45 | 62,71 | 36,05 | 98.76 | 2975.58 | 1710.57 | 4686.15 | 4686.15
3.6 |  | LAJES | [5 empty] | 17869.37 | 3333.69 | 21203.06
3.6.1 |  | RAMPA INTERNA (R1 A R4) | [5 empty] | 4923.64 | 974.71 | 5898.35
3.6.1.1 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 45.39 | 27,98 | 16,27 | 44.25 | 1270.01 | 738.49 | 2008.5 | 2008.5
3.6.1.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 6.35 | 573,69 | 36,69 | 610.38 | 3642.93 | 232.98 | 3875.91 | 3875.91
3.6.1.3 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.73 | 10,26 | 2,64 | 12.9 | 7.48 | 1.92 | 9.4 | 9.4
3.6.1.4 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.32 | 10.07 | 4.13 | 14.2 | 3.22 | 1.32 | 4.54 | 4.54
3.6.2 |  | PATAMAR E DOCA (L3, L4, L5) | [5 empty] | 5723.4 | 943.19 | 6666.59
3.6.2.1 | REF 101963 (2) | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (10+4). AF_11/2020_PA | M2 | 24.66 | 156.73 | 33.3 | 190.03 | 3864.96 | 821.17 | 4686.13 | 4686.13
3.6.2.2 | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 36.49 | 15.92 | 1.38 | 17.3 | 580.92 | 50.35 | 631.27 | 631.27
3.6.2.3 | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 425.84 | 23.89 | 449.73 | 1277.52 | 71.67 | 1349.19 | 1349.19
3.6.3 |  | CAIXA D'ÁGUA (L1, L2) | [5 empty] | 7222.33 | 1415.79 | 8638.12
3.6.3.1 | REF 101963 (2) | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (10+4). AF_11/2020_PA | M2 | 40.06 | 156,73 | 33,30 | 190.03 | 6278.6 | 1333.99 | 7612.59 | 7612.59
3.6.3.2 | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 59.28 | 15.92 | 1.38 | 17.3 | 943.73 | 81.8 | 1025.53 | 1025.53
3.7 |  | PILARES | [5 empty] | 30392.06 | 11987.79 | 42379.85
3.7.1 |  | P1 / P2 / P5 / P8 | [5 empty] | 1521.11 | 620.62 | 2141.73
3.7.1.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 12.58 | 46.17 | 36.91 | 83.08 | 580.81 | 464.32 | 1045.13 | 1045.13
3.7.1.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.78 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 447.47 | 28.61 | 476.08 | 476.08
3.7.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.96 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 171.29 | 81.57 | 252.86 | 252.86
3.7.1.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.67 | 9,55 | 1,37 | 10.92 | 321.54 | 46.12 | 367.66 | 367.66
3.7.2 |  | P11 / P14 / P17 / P23 | [5 empty] | 2018.61 | 802.78 | 2821.39
3.7.2.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16.08 | 46.17 | 36.91 | 83.08 | 742.41 | 593.51 | 1335.92 | 1335.92
3.7.2.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.99 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 567.95 | 36.32 | 604.27 | 604.27
3.7.2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.23 | 10,10 | 4,81 | 14.91 | 214.42 | 102.11 | 316.53 | 316.53
3.7.2.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51.71 | 9,55 | 1,37 | 10.92 | 493.83 | 70.84 | 564.67 | 564.67
3.7.3 |  | P4 / P7 / P10 / P13 / P16 / P 19 / P25 | [5 empty] | 4482.56 | 1862.02 | 6344.58
3.7.3.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 38.5 | 46.17 | 36.91 | 83.08 | 1777.54 | 1421.03 | 3198.57 | 3198.57
3.7.3.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.31 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 1325.22 | 84.75 | 1409.97 | 1409.97
3.7.3.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.1 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 475.71 | 226.55 | 702.26 | 702.26
3.7.3.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 94.67 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 904.09 | 129.69 | 1033.78 | 1033.78
3.7.4 |  | P20 / P21 / P22 | [5 empty] | 916.36 | 345.81 | 1262.17
3.7.4.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 6.6 | 46.17 | 36.91 | 83.08 | 304.72 | 243.6 | 548.32 | 548.32
3.7.4.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.41 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 235.21 | 15.04 | 250.25 | 250.25
3.7.4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.87 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 99.68 | 47.47 | 147.15 | 147.15
3.7.4.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.98 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 276.75 | 39.7 | 316.45 | 316.45
3.7.5 |  | P26 / P28 / P 32 / P36 / P40 / P42 | [5 empty] | 2013.11 | 825.36 | 2838.47
3.7.5.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16.78 | 46,17 | 36,91 | 83.08 | 774.73 | 619.34 | 1394.07 | 1394.07
3.7.5.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.0068 | 573,69 | 36,69 | 610.38 | 577.59 | 36.93 | 614.52 | 614.52
3.7.5.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.11 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 223.31 | 106.34 | 329.65 | 329.65
3.7.5.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.81 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 437.48 | 62.75 | 500.23 | 500.23
3.7.6 |  | P27 / P29 / P33 / P37 / P41 | [5 empty] | 398.7 | 168.87 | 567.57
3.7.6.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 3.47 | 46,17 | 36,91 | 83.08 | 160.2 | 128.07 | 288.27 | 288.27
3.7.6.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.19 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 109 | 6.97 | 115.97 | 115.97
3.7.6.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.54 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 45.85 | 21.83 | 67.68 | 67.68
3.7.6.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.76 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 83.65 | 12 | 95.65 | 95.65
3.7.7 |  | P31 / P35 / P39 / P44 | [5 empty] | 2561.35 | 1063.98 | 3625.33
3.7.7.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 22 | 46.17 | 36.91 | 83.08 | 1015.74 | 812.02 | 1827.76 | 1827.76
3.7.7.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.32 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 757.27 | 48.43 | 805.7 | 805.7
3.7.7.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 26.91 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 271.79 | 129.43 | 401.22 | 401.22
3.7.7.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.09 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 516.55 | 74.1 | 590.65 | 590.65
3.7.8 |  | P56 / P67 / P68 / P57 / P58 / P61 / P64 | [5 empty] | 441.66 | 177.67 | 619.33
3.7.8.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 3.58 | 46.17 | 36.91 | 83.08 | 165.28 | 132.13 | 297.41 | 297.41
3.7.8.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.21 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 120.47 | 7.7 | 128.17 | 128.17
3.7.8.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.98 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 50.29 | 23.95 | 74.24 | 74.24
3.7.8.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.58 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 72.38 | 10.38 | 82.76 | 82.76
3.7.8.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.044 | 8.22 | 0.87 | 9.09 | 33.24 | 3.51 | 36.75 | 36.75
3.7.9 |  | P47 / P51 / P45 / P48 / P52 / P46 / P53 | [5 empty] | 3978.24 | 1494.67 | 5472.91
3.7.9.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 28.54 | 46.17 | 36.91 | 83.08 | 1317.69 | 1053.41 | 2371.1 | 2371.1
3.7.9.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.77 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 1015.43 | 64.94 | 1080.37 | 1080.37
3.7.9.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.75 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 421.67 | 200.81 | 622.48 | 622.48
3.7.9.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 128.11 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 1223.45 | 175.51 | 1398.96 | 1398.96
3.7.10 |  | P50 / P55 / P60 / P63 / P66 / P71 / P74 / P79 | [5 empty] | 6294.98 | 2477.58 | 8772.56
3.7.10.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 48.95 | 46.17 | 36.91 | 83.08 | 2260.02 | 1806.74 | 4066.76 | 4066.76
3.7.10.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.38 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 1939.07 | 124.01 | 2063.08 | 2063.08
3.7.10.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 73.24 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 739.72 | 352.28 | 1092 | 1092
3.7.10.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 142.008 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 1356.17 | 194.55 | 1550.72 | 1550.72
3.7.11 |  | P76 / P75 | [5 empty] | 975.66 | 382.89 | 1358.55
3.7.11.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 7.66 | 46.17 | 36.91 | 83.08 | 353.66 | 282.73 | 636.39 | 636.39
3.7.11.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.45 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 258.16 | 16.51 | 274.67 | 274.67
3.7.11.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.36 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 94.53 | 45.02 | 139.55 | 139.55
3.7.11.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.2 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 269.31 | 38.63 | 307.94 | 307.94
3.7.12 |  | P69 / P72 / P78 | [5 empty] | 1421.56 | 568.08 | 1989.64
3.7.12.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 11.49 | 46.17 | 36.91 | 83.08 | 530.49 | 424.09 | 954.58 | 954.58
3.7.12.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.68 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 390.1 | 24.94 | 415.04 | 415.04
3.7.12.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.04 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 141.8 | 67.53 | 209.33 | 209.33
3.7.12.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 37.61 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 359.17 | 51.52 | 410.69 | 410.69
3.7.13 |  | P83 / P82 / P80 / P81 / P84 / P85 / P86 | [5 empty] | 3368.16 | 1197.46 | 4565.62
3.7.13.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 23.68 | 46.17 | 36.91 | 83.08 | 1093.3 | 874.02 | 1967.32 | 1967.32
3.7.13.2 | REF 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.43 | 573.69 | 36.69 | 610.38 | 820.37 | 52.46 | 872.83 | 872.83
3.7.13.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.64 | 10.1 | 4.81 | 14.91 | 299.36 | 142.56 | 441.92 | 441.92
3.7.13.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.17 | 9.55 | 1.37 | 10.92 | 163.97 | 23.52 | 187.49 | 187.49
3.7.13.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120.58 | 8.22 | 0.87 | 9.09 | 991.16 | 104.9 | 1096.06 | 1096.06
4 |  | DEMOLIÇÃO (RECORTE DE PAREDE) | [5 empty] | 105.18 | 278.6 | 383.78
4.1 | REF. ORSE - 9430 | CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO | M | 55 | 1,14 | 3,28 | 4.42 | 62.7 | 180.4 | 243.1 | 243.1
4.2 | REF.: SINAPI 84116 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2 | 21.24 | 49.1 | 70.34 | 42.48 | 98.2 | 140.68 | 140.68
5 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 55368.34 | 61277.78 | 116646.12
5.1 |  | ALVENARIA - PAREDES EXTERNAS | [5 empty] | 11531.34 | 14184.86 | 25716.2
5.1.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 231.81 | 48.27 | 58.29 | 106.56 | 11189.46 | 13512.2 | 24701.66 | 24701.66
5.1.2 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 74 | 4.62 | 9.09 | 13.71 | 341.88 | 672.66 | 1014.54 | 1014.54
5.2 |  | ALVENARIA - PAREDES INTERNAS | [5 empty] | 8452.8 | 10207.45 | 18660.25
5.2.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 175.115 | 48.27 | 58.29 | 106.56 | 8452.8 | 10207.45 | 18660.25 | 18660.25
5.3 |  | ALVENARIA - COMPLEMENTO DO MURO DE DIVISA | [5 empty] | 7904.59 | 7252.98 | 15157.57
5.3.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 101.4 | 48.27 | 58.29 | 106.56 | 4894.57 | 5910.6 | 10805.17 | 10805.17
5.3.2 | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 78 | 38.59 | 17.21 | 55.8 | 3010.02 | 1342.38 | 4352.4 | 4352.4
5.4 |  | ALVENARIA - REVESTIMENTO FACE EXTERNA | [5 empty] | 13305.07 | 16380.59 | 29685.66
5.4.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 333.21 | 3.54 | 5.99 | 9.53 | 1179.56 | 1995.92 | 3175.48 | 3175.48
5.4.2 | 104222 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 333.21 | 36.39 | 43.17 | 79.56 | 12125.51 | 14384.67 | 26510.18 | 26510.18
5.5 |  | ALVENARIA - REVESTIMENTO FACE INTERNA | [5 empty] | 14174.54 | 13251.9 | 27426.44
5.5.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 683.44 | 2.39 | 2.66 | 5.05 | 1633.42 | 1817.95 | 3451.37 | 3451.37
5.5.2 | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 683.44 | 18.35 | 16.73 | 35.08 | 12541.12 | 11433.95 | 23975.07 | 23975.07
6 |  | COBERTURA | [5 empty] | 520262.07 | 107995 | 628257.07
6.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 242681.36 | 104006.3 | 346687.66
6.1.1 | COTAÇÃO | MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ESTRUTURA METÁLICA - ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E PINTURA EPOXI - INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DO PROJETO E INSUMOS COMO: ELETRODOS TINTAS, DISCOS, EQUIPAMENTOS DE SOLDAS, TRANSPORTE, ELEVAÇÃO VERTICAL, ESCORAMENTOS, TRAVAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO EXECUTIVO (11.703,03kg) | SRV | 1 | 242681.369 | 104006.301 | 346687.67 | 242681.36 | 104006.3 | 346687.66 | 346687.66
6.2 |  | TELHA | [5 empty] | 257711.6 | 3988.7 | 261700.3
6.2.1 | REF.: ORSE (9077) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 18 | 147.66 | 10.61 | 158.27 | 2657.88 | 190.98 | 2848.86 | 2848.86
6.2.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. PREENCHIMENTO COM PIR. QUANTIDADE CONFORME PROJEÇÃO EM PLANTA | M2 | 1444 | 176.63 | 2.63 | 179.26 | 255053.72 | 3797.72 | 258851.44 | 258851.44
6.3 |  | BEIRAL | [5 empty] | 19869.11 | 0 | 19869.11
6.3.1 | REF.: SIURB (12001045) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO. INSTALAÇÃO EM BEIRAL COM RÉGUAS NA MENOR DIREÇÃO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. | M2 | 176.74 | 112.42 | 0 | 112.42 | 19869.11 | 0 | 19869.11 | 19869.11
7 |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 7224.38 | 5250.29 | 12474.67
7.1 |  | CAIXA D'AGUA 500 LITROS | [5 empty] | 2310.76 | 362.36 | 2673.12
7.1.1 | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4 | 291.3 | 4.86 | 296.16 | 1165.2 | 19.44 | 1184.64 | 1184.64
7.1.2 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 13.17 | 6.18 | 19.35 | 105.36 | 49.44 | 154.8 | 154.8
7.1.3 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 18.74 | 6.35 | 25.09 | 149.92 | 50.8 | 200.72 | 200.72
7.1.4 | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 8 | 1.33 | 3.95 | 5.28 | 10.64 | 31.6 | 42.24 | 42.24
7.1.5 | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | UN | 8 | 1.5 | 4.46 | 5.96 | 12 | 35.68 | 47.68 | 47.68
7.1.6 | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 3.65 | 2.65 | 6.3 | 29.2 | 21.2 | 50.4 | 50.4
7.1.7 | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 4.86 | 3.46 | 8.32 | 38.88 | 27.68 | 66.56 | 66.56
7.1.8 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 29.92 | 3.67 | 33.59 | 239.36 | 29.36 | 268.72 | 268.72
7.1.9 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 45.73 | 3.67 | 49.4 | 365.84 | 29.36 | 395.2 | 395.2
7.1.10 | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 4.03 | 3.53 | 7.56 | 16.12 | 14.12 | 30.24 | 30.24
7.1.11 | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 7.22 | 4.63 | 11.85 | 28.88 | 18.52 | 47.4 | 47.4
7.1.12 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 37.34 | 8.79 | 46.13 | 149.36 | 35.16 | 184.52 | 184.52
7.2 |  | TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL | [5 empty] | 141.71 | 113.41 | 255.12
7.2.1 | 104056 | REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 2 | 22.7 | 2.82 | 25.52 | 45.4 | 5.64 | 51.04 | 51.04
7.2.2 | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 2.84 | 3.71 | 6.55 | 8.52 | 11.13 | 19.65 | 19.65
7.2.3 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 3.44 | 6.05 | 9.49 | 6.88 | 12.1 | 18.98 | 18.98
7.2.4 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6.6 | 5.47 | 6.32 | 11.79 | 36.1 | 41.71 | 77.81 | 77.81
7.2.5 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 6.6 | 6.79 | 6.49 | 13.28 | 44.81 | 42.83 | 87.64 | 87.64
7.3 |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 4771.91 | 4774.52 | 9546.43
7.3.1 |  | TUBULAÇÕES | [5 empty] | 2009.71 | 2693.05 | 4702.76
7.3.1.1 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 75 | 2.53 | 7.63 | 10.16 | 189.75 | 572.25 | 762 | 762
7.3.1.2 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 75 | 6.14 | 12.03 | 18.17 | 460.5 | 902.25 | 1362.75 | 1362.75
7.3.1.1 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 61.2 | 11.01 | 8.74 | 19.75 | 673.81 | 534.88 | 1208.69 | 1208.69
7.3.1.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.73 | 6.24 | 7.33 | 13.57 | 129.35 | 151.95 | 281.3 | 281.3
7.3.1.3 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 81.93 | 6.79 | 6.49 | 13.28 | 556.3 | 531.72 | 1088.02 | 1088.02
7.3.2 |  | CONEXÕES | [5 empty] | 743.53 | 614.98 | 1358.51
7.3.2.1 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.15 | 6.54 | 16.69 | 10.15 | 6.54 | 16.69 | 16.69
7.3.2.2 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 7.68 | 6.06 | 13.74 | 115.2 | 90.9 | 206.1 | 206.1
7.3.2.3 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 5.72 | 8.37 | 14.09 | 45.76 | 66.96 | 112.72 | 112.72
7.3.2.4 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 9.09 | 9.99 | 19.08 | 127.26 | 139.86 | 267.12 | 267.12
7.3.2.5 | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 22.05 | 4.99 | 27.04 | 66.15 | 14.97 | 81.12 | 81.12
7.3.2.6 | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 5.66 | 4.59 | 10.25 | 22.64 | 18.36 | 41 | 41
7.3.2.7 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 3.98 | 6.28 | 10.26 | 19.9 | 31.4 | 51.3 | 51.3
7.3.2.8 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 6.27 | 7.49 | 13.76 | 87.78 | 104.86 | 192.64 | 192.64
7.3.2.9 | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.74 | 7.49 | 15.23 | 30.96 | 29.96 | 60.92 | 60.92
7.3.2.10 | 89430 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 8.36 | 4.18 | 12.54 | 50.16 | 25.08 | 75.24 | 75.24
7.3.2.11 | 89437 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 17.43 | 4.99 | 22.42 | 122.01 | 34.93 | 156.94 | 156.94
7.3.2.12 | CAP_89432 | CAP, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE SINAPI (89432) | UN | 4 | 5.11 | 4.99 | 10.1 | 20.44 | 19.96 | 40.4 | 40.4
7.3.2.13 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 3.14 | 3.9 | 7.04 | 25.12 | 31.2 | 56.32 | 56.32
7.3.3 |  | REGISTROS | [5 empty] | 449.54 | 48.22 | 497.76
7.3.3.1 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 89.52 | 10.22 | 99.74 | 358.08 | 40.88 | 398.96 | 398.96
7.3.3.2 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 45.73 | 3.67 | 49.4 | 91.46 | 7.34 | 98.8 | 98.8
7.3.4 |  | TORNEIRAS EXTERNAS | [5 empty] | 1569.13 | 1418.27 | 2987.4
7.3.4.1 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 82.99 | 3.72 | 86.71 | 248.97 | 11.16 | 260.13 | 260.13
7.3.4.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 100 | 6.24 | 7.33 | 13.57 | 624 | 733 | 1357 | 1357
7.3.4.3 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 5.72 | 8.37 | 14.09 | 17.16 | 25.11 | 42.27 | 42.27
7.3.4.4 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 100 | 6.79 | 6.49 | 13.28 | 679 | 649 | 1328 | 1328
8 |  | ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 6522.16 | 5929.72 | 12451.88
8.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERRO | [5 empty] | 305.93 | 682.84 | 988.77
8.1.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 91.83 | 232.74 | 324.57 | 324.57
8.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 5 | 32.91 | 73.5 | 106.41 | 164.55 | 367.5 | 532.05 | 532.05
8.1.3 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 5 | 9.91 | 16.52 | 26.43 | 49.55 | 82.6 | 132.15 | 132.15
8.2 |  | CAIXAS DE ESGOTO E GORDURA | [5 empty] | 631.91 | 240.17 | 872.08
8.2.1 | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 256.67 | 226.98 | 483.65 | 256.67 | 226.98 | 483.65 | 483.65
8.2.2 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 375.24 | 13.19 | 388.43 | 375.24 | 13.19 | 388.43 | 388.43
8.3 |  | TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 3632.52 | 3465.96 | 7098.48
8.3.1 | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 10 | 2.59 | 8.3 | 10.89 | 25.9 | 83 | 108.9 | 108.9
8.3.2 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 10 | 9.31 | 17.97 | 27.28 | 93.1 | 179.7 | 272.8 | 272.8
8.3.3 | 90446 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 41 | 7,34 | 21,66 | 29 | 300.94 | 888.06 | 1189 | 1189
8.3.4 | 90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 41 | 8,17 | 9,05 | 17.22 | 334.97 | 371.05 | 706.02 | 706.02
8.3.1 | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.7 | 6.37 | 28.07 | 21.7 | 6.37 | 28.07 | 28.07
8.3.2 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 9.9 | 6.37 | 16.27 | 29.7 | 19.11 | 48.81 | 48.81
8.3.3 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.52 | 12.19 | 13.54 | 25.73 | 225.75 | 250.76 | 476.51 | 476.51
8.3.4 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 22 | 17.56 | 14.71 | 32.27 | 386.32 | 323.62 | 709.94 | 709.94
8.3.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 41 | 24.38 | 20.55 | 44.93 | 999.58 | 842.55 | 1842.13 | 1842.13
8.3.6 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 21.68 | 8.9 | 30.58 | 108.4 | 44.5 | 152.9 | 152.9
8.3.7 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 6.6 | 5.86 | 12.46 | 33 | 29.3 | 62.3 | 62.3
8.3.8 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 9.58 | 5.86 | 15.44 | 86.22 | 52.74 | 138.96 | 138.96
8.3.9 | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 11.69 | 5.86 | 17.55 | 23.38 | 11.72 | 35.1 | 35.1
8.3.10 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 37.43 | 8.9 | 46.33 | 224.58 | 53.4 | 277.98 | 277.98
8.3.11 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10.71 | 6.37 | 17.08 | 21.42 | 12.74 | 34.16 | 34.16
8.3.12 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.9 | 6.37 | 16.27 | 9.9 | 6.37 | 16.27 | 16.27
8.3.13 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 6.35 | 5.86 | 12.21 | 57.15 | 52.74 | 109.89 | 109.89
8.3.14 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 43.49 | 11.87 | 55.36 | 217.45 | 59.35 | 276.8 | 276.8
8.3.15 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 9.84 | 7.82 | 17.66 | 59.04 | 46.92 | 105.96 | 105.96
8.3.16 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 35.53 | 10.75 | 46.28 | 213.18 | 64.5 | 277.68 | 277.68
8.3.17 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 14.49 | 5.93 | 20.42 | 144.9 | 59.3 | 204.2 | 204.2
8.3.18 | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 7.97 | 4.08 | 12.05 | 15.94 | 8.16 | 24.1 | 24.1
8.4 |  | VENTILAÇÃO | [5 empty] | 861.12 | 620.08 | 1481.2
8.4.1 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 29 | 13.28 | 1.91 | 15.19 | 385.12 | 55.39 | 440.51 | 440.51
8.4.2 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.11 | 1.57 | 10.68 | 36.44 | 6.28 | 42.72 | 42.72
8.4.3 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 8.3 | 1.57 | 9.87 | 107.9 | 20.41 | 128.31 | 128.31
8.4.4 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 15.61 | 2.1 | 17.71 | 93.66 | 12.6 | 106.26 | 106.26
8.4.5 | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 20 | 2,59 | 8,30 | 10.89 | 51.8 | 166 | 217.8 | 217.8
8.4.6 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 20 | 9,31 | 17,97 | 27.28 | 186.2 | 359.4 | 545.6 | 545.6
8.5 |  | RALOS E CAIXAS SIFONADAS | [5 empty] | 449.12 | 156.48 | 605.6
8.5.1 | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 56.14 | 19.56 | 75.7 | 449.12 | 156.48 | 605.6 | 605.6
8.6 |  | INTERLIGAÇÃO NA REDE DE ESGOTO EXISTENTE | [5 empty] | 641.56 | 764.19 | 1405.75
8.6.1 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 | 24.38 | 20.55 | 44.93 | 487.6 | 411 | 898.6 | 898.6
8.6.2 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.232 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 68.32 | 173.15 | 241.47 | 241.47
8.6.3 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2 | 9.91 | 16.52 | 26.43 | 19.82 | 33.04 | 52.86 | 52.86
8.6.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2 | 32.91 | 73.5 | 106.41 | 65.82 | 147 | 212.82 | 212.82
9 |  | AR CONDICIONADO - DRENOS | [5 empty] | 2130.1 | 4135.22 | 6265.32
9.1 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 124 | 7.71 | 11.79 | 19.5 | 956.04 | 1461.96 | 2418 | 2418
9.2 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 72 | 3.55 | 5.1 | 8.65 | 255.6 | 367.2 | 622.8 | 622.8
9.3 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 3.05 | 3.4 | 6.45 | 3.05 | 3.4 | 6.45 | 6.45
9.4 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 5.11 | 6.81 | 11.92 | 35.77 | 47.67 | 83.44 | 83.44
9.5 | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 4.21 | 5.1 | 9.31 | 4.21 | 5.1 | 9.31 | 9.31
9.6 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 33 | 2.53 | 7.63 | 10.16 | 83.49 | 251.79 | 335.28 | 335.28
9.7 | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 33 | 6.44 | 12.28 | 18.72 | 212.52 | 405.24 | 617.76 | 617.76
9.7 | 90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 80 | 5.53 | 16.31 | 21.84 | 442.4 | 1304.8 | 1747.2 | 1747.2
9.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.2 | 32.91 | 73.5 | 106.41 | 105.31 | 235.2 | 340.51 | 340.51
9.9 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 3.2 | 9.91 | 16.52 | 26.43 | 31.71 | 52.86 | 84.57 | 84.57
10 |  | ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 27727.36 | 8219.93 | 35947.29
10.1 |  | ESCAVAÇÕES E REATERRO | [5 empty] | 673.08 | 1520.84 | 2193.92
10.1.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 8 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 244.88 | 620.64 | 865.52 | 865.52
10.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 10 | 32.91 | 73.5 | 106.41 | 329.1 | 735 | 1064.1 | 1064.1
10.1.3 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 10 | 9.91 | 16.52 | 26.43 | 99.1 | 165.2 | 264.3 | 264.3
10.2 |  | TUBULAÇÕES | [5 empty] | 4424.31 | 1786.17 | 6210.48
10.2.1 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 88.2 | 38.56 | 18.61 | 57.17 | 3400.99 | 1641.4 | 5042.39 | 5042.39
10.2.2 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 76.97 | 7.93 | 84.9 | 307.88 | 31.72 | 339.6 | 339.6
10.2.3 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 14 | 32.96 | 5.95 | 38.91 | 461.44 | 83.3 | 544.74 | 544.74
10.2.4 | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 50.8 | 5.95 | 56.75 | 254 | 29.75 | 283.75 | 283.75
10.3 |  | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | 13556.93 | 2582.46 | 16139.39
10.3.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 80.36 | 72.7 | 14.82 | 87.52 | 5842.17 | 1190.93 | 7033.1 | 7033.1
10.3.2 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - 2º PVTO | M | 34.4 | 72.7 | 14.82 | 87.52 | 2500.88 | 509.8 | 3010.68 | 3010.68
10.3.3 | REF. REF 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - MURO | M | 68 | 53.61 | 7.53 | 61.14 | 3645.48 | 512.04 | 4157.52 | 4157.52
10.3.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - 2º PVTO | M | 34.2 | 44.72 | 7.53 | 52.25 | 1529.42 | 257.52 | 1786.94 | 1786.94
10.3.5 | REF. ORSE - 9430 | CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO | M | 34.2 | 1.14 | 3.28 | 4.42 | 38.98 | 112.17 | 151.15 | 151.15
10.4 |  | CAIXAS DE PASSAGEM | [5 empty] | 5533.2 | 141.84 | 5675.04
10.4.1 | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 461.1 | 11.82 | 472.92 | 5533.2 | 141.84 | 5675.04 | 5675.04
10.5 |  | INTERLIGAÇÃO NA REDE PLUVIAL EXISTENTE | [5 empty] | 2728.48 | 2068.18 | 4796.66
10.5.1 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 60 | 38.56 | 18.61 | 57.17 | 2313.6 | 1116.6 | 3430.2 | 3430.2
10.5.2 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 183.66 | 465.48 | 649.14 | 649.14
10.5.3 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 5.4 | 9.91 | 16.52 | 26.43 | 53.51 | 89.2 | 142.71 | 142.71
10.5.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 5.4 | 32.91 | 73.5 | 106.41 | 177.71 | 396.9 | 574.61 | 574.61
10.6 |  | 2º PAVIMENTO | [5 empty] | 811.36 | 120.44 | 931.8
10.6.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 20 | 33.53 | 3.5 | 37.03 | 670.6 | 70 | 740.6 | 740.6
10.6.2 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 35.19 | 12.61 | 47.8 | 140.76 | 50.44 | 191.2 | 191.2
11 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 188898.14 | 93885.12 | 282783.26
11.1 |  | RAMAIS ALIMENTADORES | [5 empty] | 26475.27 | 3174.29 | 29649.56
11.1.1 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 240 | 103.28 | 5.79 | 109.07 | 24787.2 | 1389.6 | 26176.8 | 26176.8
11.1.2 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 108.4 | 112.96 | 221.36 | 108.4 | 112.96 | 221.36 | 221.36
11.1.3 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 19.9 | 8.12 | 28.02 | 995 | 406 | 1401 | 1401
11.1.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6.75 | 32.91 | 73.5 | 106.41 | 222.14 | 496.12 | 718.26 | 718.26
11.1.5 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 6.75 | 9.91 | 16.52 | 26.43 | 66.89 | 111.51 | 178.4 | 178.4
11.1.6 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.02 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 31.22 | 79.13 | 110.35 | 110.35
11.1.7 | REF. CPOS 04.21.160 + REF 101882 | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM REINSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | M2 | 1 | 202.32 | 567.24 | 769.56 | 202.32 | 567.24 | 769.56 | 769.56
11.1.8 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 62.1 | 11.73 | 73.83 | 62.1 | 11.73 | 73.83 | 73.83
11.2 |  | QUADRO 1 | [5 empty] | 3417.3 | 555.35 | 3972.65
11.2.1 | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 10.93 | 32.92 | 43.85 | 10.93 | 32.92 | 43.85 | 43.85
11.2.2 | REF AGETOP 072205 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 200A | UN | 1 | 1888.98 | 283.62 | 2172.6 | 1888.98 | 283.62 | 2172.6 | 2172.6
11.2.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19 | 10.66 | 1.66 | 12.32 | 202.54 | 31.54 | 234.08 | 234.08
11.2.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.88 | 2.24 | 13.12 | 21.76 | 4.48 | 26.24 | 26.24
11.2.5 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 56.81 | 6.25 | 63.06 | 227.24 | 25 | 252.24 | 252.24
11.2.6 | REF 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 91.66 | 26.82 | 118.48 | 91.66 | 26.82 | 118.48 | 118.48
11.2.7 | REF AGESUL 1201005135 | DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 103.43 | 16.53 | 119.96 | 413.72 | 66.12 | 479.84 | 479.84
11.2.8 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 560.47 | 84.85 | 645.32 | 560.47 | 84.85 | 645.32 | 645.32
11.3 |  | QUADRO 2 | [5 empty] | 2019.46 | 270.47 | 2289.93
11.2.1 | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 10.93 | 32.92 | 43.85 | 10.93 | 32.92 | 43.85 | 43.85
11.3.1 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 583.15 | 33.95 | 617.1 | 583.15 | 33.95 | 617.1 | 617.1
11.2.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 10.66 | 1.66 | 12.32 | 42.64 | 6.64 | 49.28 | 49.28
11.2.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.88 | 2.24 | 13.12 | 10.88 | 2.24 | 13.12 | 13.12
| 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 56.81 | 6.25 | 63.06 | 340.86 | 37.5 | 378.36 | 378.36
11.2.5 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.81 | 6.25 | 63.06 | 56.81 | 6.25 | 63.06 | 63.06
11.2.7 | REF AGESUL 1201005135 | DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 103.43 | 16.53 | 119.96 | 413.72 | 66.12 | 479.84 | 479.84
11.2.8 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 560.47 | 84.85 | 645.32 | 560.47 | 84.85 | 645.32 | 645.32
11.4 |  | INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO | [5 empty] | 133345.48 | 70842.2 | 204187.68
11.3.1 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 250 | 2.53 | 7.63 | 10.16 | 632.5 | 1907.5 | 2540 | 2540
11.3.2 | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 250 | 6.44 | 12.28 | 18.72 | 1610 | 3070 | 4680 | 4680
11.4.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2277 | 3.57 | 1.36 | 4.93 | 8128.89 | 3096.72 | 11225.61 | 11225.61
11.4.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1502 | 5.74 | 1.83 | 7.57 | 8621.48 | 2748.66 | 11370.14 | 11370.14
11.4.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1799 | 8.16 | 2.4 | 10.56 | 14679.84 | 4317.6 | 18997.44 | 18997.44
11.4.4 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1020 | 15.18 | 3.58 | 18.76 | 15483.6 | 3651.6 | 19135.2 | 19135.2
11.4.5 | REF 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, 450/750 V, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 51 | 25.98 | 0.07 | 26.05 | 1324.98 | 3.57 | 1328.55 | 1328.55
11.4.6 | REF 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, 450/750 V, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 202 | 57.09 | 0.08 | 57.17 | 11532.18 | 16.16 | 11548.34 | 11548.34
11.4.7 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 1155 | 11.85 | 10.78 | 22.63 | 13686.75 | 12450.9 | 26137.65 | 26137.65
11.3.8 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 272 | 8.09 | 7.03 | 15.12 | 2200.48 | 1912.16 | 4112.64 | 4112.64
11.3.9 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 27 | 14.74 | 7.13 | 21.87 | 397.98 | 192.51 | 590.49 | 590.49
11.3.10 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 31 | 19.9 | 8.12 | 28.02 | 616.9 | 251.72 | 868.62 | 868.62
11.3.12 | REF SBC (060504) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 | M | 500 | 24.88 | 11.38 | 36.26 | 12440 | 5690 | 18130 | 18130
11.3.13 | REF SBC (065412) | BALANCIM 3/8"" COM PARAFUSO PARA PERFILADO | UN | 450 | 22.94 | 7.95 | 30.89 | 10323 | 3577.5 | 13900.5 | 13900.5
11.3.14 | REF SBC (063756) | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" (SIMPLES OU DUPLA) | UN | 140 | 4.69 | 6.85 | 11.54 | 656.6 | 959 | 1615.6 | 1615.6
11.3.15 | REF SETOP (ED-19583) | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | m | 500 | 8.83 | 3.65 | 12.48 | 4415 | 1825 | 6240 | 6240
11.4.8 | REF. EMOP 15.018.0540-0 | ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 550 | 47.57 | 45.35 | 92.92 | 26163.5 | 24942.5 | 51106 | 51106
11.3.18 | REF CPOS/CDHU (38.22.610) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROLHA, GALVANIZADA, 50MM | M | 5 | 20,88 | 2,35 | 23.23 | 104.4 | 11.75 | 116.15 | 116.15
11.3.19 | REF ORSE (8689) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 50X50MM, ANGULO 90º | UN | 15 | 12.82 | 9.45 | 22.27 | 192.3 | 141.75 | 334.05 | 334.05
11.3.20 | REF AGETOP CIVIL (072560) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | UN | 10 | 13.51 | 7.56 | 21.07 | 135.1 | 75.6 | 210.7 | 210.7
11.5 |  | TOMADAS | [5 empty] | 2866.33 | 2742.08 | 5608.41
11.5.1 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 17.87 | 17 | 34.87 | 107.22 | 102 | 209.22 | 209.22
11.5.2 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 37.96 | 33.07 | 71.03 | 113.88 | 99.21 | 213.09 | 213.09
11.5.3 | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 48.78 | 45.08 | 93.86 | 292.68 | 270.48 | 563.16 | 563.16
11.5.4 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 21.49 | 21.01 | 42.5 | 42.98 | 42.02 | 85 | 85
11.5.5 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 74 | 21.32 | 17.47 | 38.79 | 1577.68 | 1292.78 | 2870.46 | 2870.46
11.5.6 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 22.59 | 21.01 | 43.6 | 90.36 | 84.04 | 174.4 | 174.4
11.5.7 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 78 | 6.37 | 7.89 | 14.26 | 496.86 | 615.42 | 1112.28 | 1112.28
11.5.8 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 8.51 | 13.89 | 22.4 | 144.67 | 236.13 | 380.8 | 380.8
11.5 |  | RASGOS PARA REFLETORES | [5 empty] | 3139.5 | 6968.5 | 10108
11.5.1 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 350 | 2.53 | 7.63 | 10.16 | 885.5 | 2670.5 | 3556 | 3556
11.5.2 | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 350 | 6.44 | 12.28 | 18.72 | 2254 | 4298 | 6552 | 6552
11.6 |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 17634.8 | 9332.23 | 26967.03
11.6.1 | REF SETOP MATED-17750 + SINAPI 00038778 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM ALETAS, COMPRIMENTO: 120CM, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, REFLETOR: MULTIFACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE, COM DUAS LUMINÁRIAS T8 DE 18W | UN | 36 | 170.85 | 23.63 | 194.48 | 6150.6 | 850.68 | 7001.28 | 7001.28
11.6.2 | REF MATED-12393 + SINAPI 00038778 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA (FIXAÇÃO: SOBREPOR¦COMPRIMENTO 120CM), COM UMA LUMINÁRIA LED T8 DE 18W | UN | 210 | 40.61 | 28.78 | 69.39 | 8528.1 | 6043.8 | 14571.9 | 14571.9
11.6.3 | REF ORSE 072206 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR TIPO SLIM LED 100W, BRANCO FRIO, 5000K, AUTOVOLT. REF.: G-LIGHT | UN | 35 | 67.5 | 19.53 | 87.03 | 2362.5 | 683.55 | 3046.05 | 3046.05
11.6.4 | REF SINAPI 97587 | LUMINÁRIA CALHA, REINSTALAÇÃO. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 140 | 4.24 | 12.53 | 16.77 | 593.6 | 1754.2 | 2347.8 | 2347.8
12 |  | SPDA | [5 empty] | 30826.82 | 14057.05 | 44883.87
12.1 |  | DEMOLIÇÕE E ESCAVAÇÕES - ÁREA INTERNA | [5 empty] | 659.78 | 1422.4 | 2082.18
12.1.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.67 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 81.72 | 207.13 | 288.85 | 288.85
12.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.5 | 32.91 | 73.5 | 106.41 | 444.28 | 992.25 | 1436.53 | 1436.53
12.1.3 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 13.5 | 9.91 | 16.52 | 26.43 | 133.78 | 223.02 | 356.8 | 356.8
12.2 |  | DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES - ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 1248.01 | 2691.16 | 3939.17
12.2.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.1 | 30.61 | 77.58 | 108.19 | 156.11 | 395.65 | 551.76 | 551.76
12.2.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 25.5 | 32.91 | 73.5 | 106.41 | 839.2 | 1874.25 | 2713.45 | 2713.45
12.2.3 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 25.5 | 9.91 | 16.52 | 26.43 | 252.7 | 421.26 | 673.96 | 673.96
12.3 |  | MALHA DE ATERRAMENTO E CAIXAS DE INSPEÇÃO | [5 empty] | 17919.03 | 837.84 | 18756.87
12.3.1 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 62.1 | 11.73 | 73.83 | 745.2 | 140.76 | 885.96 | 885.96
12.3.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 257.5 | 61.14 | 1.55 | 62.69 | 15743.55 | 399.12 | 16142.67 | 16142.67
12.3.4 | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 119.19 | 24.83 | 144.02 | 1430.28 | 297.96 | 1728.24 | 1728.24
12.4 |  | DESCIDAS E SPDA NA COBERTURA | [5 empty] | 11000 | 9105.65 | 20105.65
12.4.1 | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 35.49 | 35.22 | 70.71 | 319.41 | 316.98 | 636.39 | 636.39
12.4.2 | REF. CPOS 42.01.098 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H: 600MM, DIÂMETRO DE 3/8", GALVANIZADO A FOGO | UN | 55 | 16.4 | 11.81 | 28.21 | 902 | 649.55 | 1551.55 | 1551.55
12.4.3 | REF.: SIURB 091195 + IOPES 048701 | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 499.4 | 18.07 | 15.73 | 33.8 | 9024.15 | 7855.56 | 16879.71 | 16879.71
12.4.4 | REF. FDE 09.13.030 | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"x 2" POLIPROPILENO 02" | UN | 12 | 62.87 | 23.63 | 86.5 | 754.44 | 283.56 | 1038 | 1038
13 |  | REDE | [5 empty] | 49871.87 | 9471.99 | 59343.86
13.1 |  | RACK | [5 empty] | 5293.17 | 237.54 | 5530.71
13.1.1 | REF. CPOS/CDHU (69.09.260) | PATCH PANEL 24 PORTAS - CATEGORIA 6. REFERÊNCIA FURUKAWA. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM EM RACK. | UN | 5 | 811.49 | 37.81 | 849.3 | 4057.45 | 189.05 | 4246.5 | 4246.5
13.1.2 | REF. SBC 200508 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1235.72 | 48.49 | 1284.21 | 1235.72 | 48.49 | 1284.21 | 1284.21
13.2 |  | INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO | [5 empty] | 36437.55 | 7441.25 | 43878.8
13.2.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3200 | 8.75 | 0.21 | 8.96 | 28000 | 672 | 28672 | 28672
13.2.2 | REF. 91863 + 2504 (2) | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150 | 19.78 | 10.36 | 30.14 | 2967 | 1554 | 4521 | 4521
13.2.3 | REF. EMOP 15.018.0540-0 | ELETROCALHA LISA, COM TAMPA, TIPO "U", 50X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 115 | 47.57 | 45.35 | 92.92 | 5470.55 | 5215.25 | 10685.8 | 10685.8
13.3 |  | TOMADAS DE REDE | [5 empty] | 8141.15 | 1793.2 | 9934.35
13.3.1 | REF.: ORSE (11214) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA REDE LÓGICA TIPO RJ45 SIMPLES (1 MÓDULO), CAT 6, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA OU DE SOBREPOR | UN | 53 | 47.6 | 31.73 | 79.33 | 2522.8 | 1681.69 | 4204.49 | 4204.49
13.3.2 | REF. CAERN (1060276) | IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA INC. EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 53 | 56.45 | 0 | 56.45 | 2991.85 | 0 | 2991.85 | 2991.85
13.3.3 | REF SBC 059250 + COTAÇÃO | PONTO DE CONSOLIDAÇÃO 24 PORTAS CAT 6 | UN | 3 | 875.5 | 37.17 | 912.67 | 2626.5 | 111.51 | 2738.01 | 2738.01
14 |  | CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DOS PISOS | [5 empty] | 37625.99 | 25328.07 | 62954.06
14.1 |  | DEPÓSITO DE URNAS | [5 empty] | 16154.84 | 8404.67 | 24559.51
14.1.1 | REF SUDECAP 15.35.05 | PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO, 25MPA, H=8CM, JUNTA SERRADA A CADA 3M | M2 | 147.19 | 93.07 | 19.84 | 112.91 | 13698.97 | 2920.24 | 16619.21 | 16619.21
14.1.2 | REF SBC 020520 | ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL ESCAVADO NA OBRA | M3 | 44.29 | 20.8 | 46.45 | 67.25 | 921.23 | 2057.27 | 2978.5 | 2978.5
14.1.3 | REF. SBC 020013 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO | M3 | 44.29 | 34.65 | 77.38 | 112.03 | 1534.64 | 3427.16 | 4961.8 | 4961.8
14.2 |  | SALA MULTI USO | [5 empty] | 13307.29 | 9615.12 | 22922.41
14.2.1 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 309.66 | 37.43 | 18.67 | 56.1 | 11590.57 | 5781.35 | 17371.92 | 17371.92
14.2.2 | REF SBC 020520 | ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL ESCAVADO NA OBRA | M3 | 30.96 | 20.8 | 46.45 | 67.25 | 643.96 | 1438.09 | 2082.05 | 2082.05
14.2.3 | REF. SBC 020013 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO | M3 | 30.96 | 34.65 | 77.38 | 112.03 | 1072.76 | 2395.68 | 3468.44 | 3468.44
14.3 |  | SALAS CENTRAIS, COPA, BANHEIROS | [5 empty] | 8163.86 | 7308.28 | 15472.14
14.3.1 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 168.26 | 37.43 | 18.67 | 56.1 | 6297.97 | 3141.41 | 9439.38 | 9439.38
14.3.2 | REF SBC 020520 | ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL ESCAVADO NA OBRA | M3 | 33.65 | 20.8 | 46.45 | 67.25 | 699.92 | 1563.04 | 2262.96 | 2262.96
14.3.3 | REF. SBC 020013 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO | M3 | 33.65 | 34.65 | 77.38 | 112.03 | 1165.97 | 2603.83 | 3769.8 | 3769.8
15 |  | RAMPAS | [5 empty] | 4970.51 | 2296.28 | 7266.79
15.1 |  | RAMPA INTERNA (NÃO ESTRUTURAL) | [5 empty] | 883.43 | 422.55 | 1305.98
15.1.1 | REF SBC 020520 | ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL ESCAVADO NA OBRA | M3 | 2.5 | 20.8 | 46.45 | 67.25 | 52 | 116.12 | 168.12 | 168.12
15.1.2 | REF. SBC 020013 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO | M3 | 2.5 | 34.65 | 77.38 | 112.03 | 86.62 | 193.45 | 280.07 | 280.07
15.1.3 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 10 | 66.43 | 7.6 | 74.03 | 664.3 | 76 | 740.3 | 740.3
15.1.4 | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 1.25 | 64.41 | 29.59 | 94 | 80.51 | 36.98 | 117.49 | 117.49
15.2 |  | RAMPA EXTERNA FUNDOS | [5 empty] | 1380.73 | 738.39 | 2119.12
15.2.1 | REF SBC 020520 | ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL ESCAVADO NA OBRA | M3 | 4.6 | 20.8 | 46.45 | 67.25 | 95.68 | 213.67 | 309.35 | 309.35
15.2.2 | REF. SBC 020013 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO | M3 | 4.6 | 34.65 | 77.38 | 112.03 | 159.39 | 355.94 | 515.33 | 515.33
15.2.3 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 15.2 | 66.43 | 7.6 | 74.03 | 1009.73 | 115.52 | 1125.25 | 1125.25
15.2.4 | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 1.8 | 64.41 | 29.59 | 94 | 115.93 | 53.26 | 169.19 | 169.19
15.3 |  | RAMPA EXTERNA LATERAL | [5 empty] | 2706.35 | 1135.34 | 3841.69
15.3.1 | REF SBC 020520 | ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL ESCAVADO NA OBRA | M3 | 6.65 | 20.8 | 46.45 | 67.25 | 138.32 | 308.89 | 447.21 | 447.21
15.3.2 | REF. SBC 020013 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO SOLO BASE DE ESCAVACAO | M3 | 6.65 | 34.65 | 77.38 | 112.03 | 230.42 | 514.57 | 744.99 | 744.99
15.3.3 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 33.25 | 66.43 | 7.6 | 74.03 | 2208.79 | 252.7 | 2461.49 | 2461.49
15.3.4 | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 2 | 64.41 | 29.59 | 94 | 128.82 | 59.18 | 188 | 188
16 |  | AR CONDICIONADO INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES | [5 empty] | 40050.49 | 7469.08 | 47519.57
16.1 |  | SPLIT 18.000 BTU/h | [5 empty] | 2026.86 | 273.15 | 2300.01
16.1.1 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.99 | 25.15 | 2.4 | 27.55 | 402.14 | 38.37 | 440.51 | 440.51
16.1.2 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.99 | 67.59 | 2.95 | 70.54 | 1080.76 | 47.17 | 1127.93 | 1127.93
16.1.3 | REF SBC (070564) | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 30.000BTU. INCLUSIVE CARGA DE GÁS | UN | 1 | 543.96 | 187.61 | 731.57 | 543.96 | 187.61 | 731.57 | 731.57
16.2 |  | SPLIT TETO 60.000 BTU/h | [5 empty] | 29441.43 | 3935.63 | 33377.06
16.2.1 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 144.97 | 43 | 2.63 | 45.63 | 6233.71 | 381.27 | 6614.98 | 6614.98
16.2.2 | REF. 97330 + 39666 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4 ", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 144.97 | 127.35 | 2.95 | 130.3 | 18461.92 | 427.66 | 18889.58 | 18889.58
16.2.3 | REF SINAPI (103266) | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 60.000 BTU/H, INCLUSIVE CARGA DE GÁS | UN | 10 | 474.58 | 312.67 | 787.25 | 4745.8 | 3126.7 | 7872.5 | 7872.5
16.3 |  | CONEXÃO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA E CAIXA DE PASSAGEM | [5 empty] | 2246.45 | 374.9 | 2621.35
16.3.1 | REF. SINAPI 91927 + 39258 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP, 3 VIAS X 2,5MM, 1kV | M | 160.96 | 11.59 | 1.41 | 13 | 1865.52 | 226.95 | 2092.47 | 2092.47
16.3.2 | REF.: CPOS/CDHU (43.20.130) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 x 22 x 6 CM | UN | 11 | 34.63 | 13.45 | 48.08 | 380.93 | 147.95 | 528.88 | 528.88
16.4 |  | INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO | [5 empty] | 6073.2 | 2885.4 | 8958.6
16.4.1 | REF CPOS 38.21.920 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 90 | 67.48 | 32.06 | 99.54 | 6073.2 | 2885.4 | 8958.6 | 8958.6
16.4 |  | ART - ENGENHEIRO MECÂNICO | [5 empty] | 262.55 | 0 | 262.55
16.4.1 | COTAÇÃO | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN | 1 | 262.55 | 0 | 262.55 | 262.55 | 0 | 262.55 | 262.55
17 |  | JANELAS | [5 empty] | 58608.2 | 8900.33 | 67508.53
17.1 |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 6069.36 | 3164.04 | 9233.4
17.1.1 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 66 | 51.33 | 29.49 | 80.82 | 3387.78 | 1946.34 | 5334.12 | 5334.12
17.1.2 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 66 | 40.63 | 18.45 | 59.08 | 2681.58 | 1217.7 | 3899.28 | 3899.28
17.2 |  | DEPÓSITO DE URNAS | [5 empty] | 25242.69 | 2535.57 | 27778.26
17.2.1 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 28.8 | 730.17 | 34.14 | 764.31 | 21028.89 | 983.23 | 22012.12 | 22012.12
17.2.2 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 67.2 | 19.8 | 12.66 | 32.46 | 1330.56 | 850.75 | 2181.31 | 2181.31
17.2.3 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 24.8 | 116.26 | 28.29 | 144.55 | 2883.24 | 701.59 | 3584.83 | 3584.83
17.3 |  | SALA MULTI USO | [5 empty] | 12621.34 | 1267.77 | 13889.11
17.3.1 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14.4 | 730.17 | 34.14 | 764.31 | 10514.44 | 491.61 | 11006.05 | 11006.05
17.3.2 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 33.6 | 19.8 | 12.66 | 32.46 | 665.28 | 425.37 | 1090.65 | 1090.65
17.3.3 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 12.4 | 116.26 | 28.29 | 144.55 | 1441.62 | 350.79 | 1792.41 | 1792.41
17.4 |  | COPA | [5 empty] | 3166.96 | 319.76 | 3486.72
17.4.1 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.6 | 730.17 | 34.14 | 764.31 | 2628.61 | 122.9 | 2751.51 | 2751.51
17.4.2 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 8.4 | 19.8 | 12.66 | 32.46 | 166.32 | 106.34 | 272.66 | 272.66
17.4.3 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 3.2 | 116.26 | 28.29 | 144.55 | 372.03 | 90.52 | 462.55 | 462.55
17.5 |  | SANITÁRIOS | [5 empty] | 2566.58 | 276.6 | 2843.18
17.5.1 | REF.: SINAPI (94569) | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO MINI-BOREAL, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1.76 | 1201.04 | 60.71 | 1261.75 | 2113.83 | 106.84 | 2220.67 | 2220.67
17.5.2 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 7.6 | 19.8 | 12.66 | 32.46 | 150.48 | 96.21 | 246.69 | 246.69
17.5.3 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2.6 | 116.26 | 28.29 | 144.55 | 302.27 | 73.55 | 375.82 | 375.82
17.6 |  | SEGUNDO PAVIMENTO | [5 empty] | 8941.27 | 1336.59 | 10277.86
17.6.1 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8.25 | 730.17 | 34.14 | 764.31 | 6023.9 | 281.65 | 6305.55 | 6305.55
17.6.2 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 44 | 19.8 | 12.66 | 32.46 | 871.2 | 557.04 | 1428.24 | 1428.24
17.6.3 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 17.6 | 116.26 | 28.29 | 144.55 | 2046.17 | 497.9 | 2544.07 | 2544.07
18 |  | PORTAS INTERNAS | [5 empty] | 12604.29 | 984.96 | 13589.25
18.1 |  | SOLEIRA E VERGA | [5 empty] | 1028.33 | 357.76 | 1386.09
18.1.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6 | 104.66 | 21.29 | 125.95 | 627.96 | 127.74 | 755.7 | 755.7
18.1.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 7.8 | 51.33 | 29.49 | 80.82 | 400.37 | 230.02 | 630.39 | 630.39
18.2 |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 11575.96 | 627.2 | 12203.16
18.2.1 | REF 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUINDO FECHADURA REF ZAMAC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 1013.9 | 23.08 | 1036.98 | 5069.5 | 115.4 | 5184.9 | 5184.9
18.2.2 | REF 100700 + CPOS D.04.000.030205 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, INCLUINDO FECHADURA REF ZAMAC COM TODAS AS FERRAGENS NECESSÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 2168.82 | 170.6 | 2339.42 | 6506.46 | 511.8 | 7018.26 | 7018.26
19 |  | PORTAS E PORTÕES EXTERNOS | [5 empty] | 17890.14 | 4653.74 | 22543.88
19.1 |  | SOLEIRA E VERGA | [5 empty] | 576.55 | 199.18 | 775.73
19.1.1 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - EXCETO PORTÃO DE ENROLAR | M | 3.4 | 104.66 | 21.29 | 125.95 | 355.84 | 72.38 | 428.22 | 428.22
19.1.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 - 15 CM PARA CADA LADO | M | 4.3 | 51.33 | 29.49 | 80.82 | 220.71 | 126.8 | 347.51 | 347.51
19.2 |  | PORTÕES METÁLICOS | [5 empty] | 17313.59 | 4454.56 | 21768.15
19.2.1 | 111453 | PORTA DE ENROLAR COM CAIXA EM TIRAS ARTICULADAS CHAPA 22 | M2 | 23.87 | 533.4 | 80.57 | 613.97 | 12732.25 | 1923.2 | 14655.45 | 14655.45
19.2.2 | REF. CAERN 1090150 | PORTÃO EM TUBO METALON 30X50MM E CHAPA METALON N° 18, DE ABRIR, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA | M2 | 3.36 | 343.21 | 129.89 | 473.1 | 1153.18 | 436.43 | 1589.61 | 1589.61
19.2.3 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.89 | 1116.82 | 18.21 | 1135.03 | 2110.78 | 34.41 | 2145.19 | 2145.19
19.2.4 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 58.24 | 11.31 | 17.69 | 29 | 658.69 | 1030.26 | 1688.95 | 1688.95
19.2.5 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 58.24 | 11.31 | 17.69 | 29 | 658.69 | 1030.26 | 1688.95 | 1688.95
20 |  | FORRO | [5 empty] | 10936.74 | 3475.99 | 14412.73
20.2 |  | BANHEIROS, HALL SANIT E SALA AUXILIAR DO DU | [5 empty] | 8701.87 | 2765.69 | 11467.56
20.2.1 | REF SBC 120412 | FORRO MODULAR DE PVC 625 x 1250MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 89.36 | 97.38 | 30.95 | 128.33 | 8701.87 | 2765.69 | 11467.56 | 11467.56
20.3 |  | SEGUNDO PAVIMENTO | [5 empty] | 2234.87 | 710.3 | 2945.17
20.3.1 | REF SBC 120412 | FORRO MODULAR DE PVC 625 x 1250MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 22.95 | 97.38 | 30.95 | 128.33 | 2234.87 | 710.3 | 2945.17 | 2945.17
21 |  | COPA | [5 empty] | 4304.02 | 1184.07 | 5488.09
21.1 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 48.32 | 65.34 | 22.51 | 87.85 | 3157.22 | 1087.68 | 4244.9 | 4244.9
21.2 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1146.8 | 96.39 | 1243.19 | 1146.8 | 96.39 | 1243.19 | 1243.19
22 |  | SANITÁRIOS | [5 empty] | 59974.62 | 4886.52 | 64861.14
22.1 |  | SANITÁRIO FEMININO | [5 empty] | 29761.88 | 2414.21 | 32176.09
22.1.1 |  | REVESTIMENTOS - PAREDE | [5 empty] | 3596.96 | 1239.17 | 4836.13
22.1.1.1 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 55.05 | 65.34 | 22.51 | 87.85 | 3596.96 | 1239.17 | 4836.13 | 4836.13
22.1.2 |  | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | [5 empty] | 7929.19 | 766.52 | 8695.71
22.1.2.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 549.04 | 33.43 | 582.47 | 1098.08 | 66.86 | 1164.94 | 1164.94
22.1.2.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 38.9 | 6.51 | 45.41 | 77.8 | 13.02 | 90.82 | 90.82
22.1.2.3 | REF EMBASA (16.90.10) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA EM LOUÇA, COM CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOSDE FIXAÇÃO, PARA PCD. ALTURAS CONFORME NBR 9050:2020. SEM SÓCULO. | UN | 1 | 1523.6 | 92.52 | 1616.12 | 1523.6 | 92.52 | 1616.12 | 1616.12
22.1.2.4 | REF.: SBC 190404 + ORSE 3375 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL. ESPESSURA 2CM - SAIA E RODAPIA DE 10CM | M2 | 2.21 | 1045.01 | 148.55 | 1193.56 | 2309.47 | 328.29 | 2637.76 | 2637.76
22.1.2.5 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 215.16 | 38.29 | 253.45 | 645.48 | 114.87 | 760.35 | 760.35
22.1.2.6 | REF. SBC 190324 | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 201.26 | 16.37 | 217.63 | 603.78 | 49.11 | 652.89 | 652.89
22.1.2.7 | REF CPOS 44.01.240 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 530 | 66.32 | 596.32 | 530 | 66.32 | 596.32 | 596.32
22.1.2.8 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 52.39 | 4.88 | 57.27 | 52.39 | 4.88 | 57.27 | 57.27
22.1.2.9 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 71.62 | 5.56 | 77.18 | 71.62 | 5.56 | 77.18 | 77.18
22.1.2.10 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 8.93 | 2.7 | 11.63 | 8.93 | 2.7 | 11.63 | 11.63
22.1.2.11 | REF. ORSE 12209 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ALAVANCA - REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL | UN | 1 | 1008.04 | 22.39 | 1030.43 | 1008.04 | 22.39 | 1030.43 | 1030.43
22.1.3 |  | ESPELHOS | [5 empty] | 1317.23 | 157.61 | 1474.84
22.1.3.1 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - 60 x 90cM | M2 | 0.54 | 504.69 | 60.39 | 565.08 | 272.53 | 32.61 | 305.14 | 305.14
22.1.3.2 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - 2,95 x 70cM | M2 | 2.07 | 504.69 | 60.39 | 565.08 | 1044.7 | 125 | 1169.7 | 1169.7
22.1.4 |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 10456.57 | 0 | 10456.57
22.1.4.1 | 14.30.070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | M2 | 13.26 | 788.58 | 0 | 788.58 | 10456.57 | 0 | 10456.57 | 10456.57
22.1.5 |  | PORTAS INTERNAS | [5 empty] | 4919.84 | 149.11 | 5068.95
22.1.5.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.14 | 1147.68 | 13.59 | 1161.27 | 4751.39 | 56.26 | 4807.65 | 4807.65
22.1.5.2 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 3 | 56.15 | 30.95 | 87.1 | 168.45 | 92.85 | 261.3 | 261.3
22.1.6 |  | ALARME, BARRAS DE APOIO E BATE MACA | [5 empty] | 1542.09 | 101.8 | 1643.89
22.1.6.1 | REF. ORSE - 8492 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 5 | 100.58 | 7.88 | 108.46 | 502.9 | 39.4 | 542.3 | 542.3
22.1.6.2 | REF. ORSE - 8492 + SINAPI 36205 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 1 | 116.26 | 7.88 | 124.14 | 116.26 | 7.88 | 124.14 | 124.14
22.1.6.3 | REF. ORSE - 8492 + SINAPI 36081 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 2 | 123.8 | 7.88 | 131.68 | 247.6 | 15.76 | 263.36 | 263.36
22.1.6.4 | REF. ORSE - 11961 | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE | UN | 1 | 546.49 | 7.7 | 554.19 | 546.49 | 7.7 | 554.19 | 554.19
22.1.6.5 | REF. ORSE 7360 + FDE 2.66.40 E 2.67.48 | BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 75.37 | 13.45 | 88.82 | 75.37 | 13.45 | 88.82 | 88.82
22.1.6.6 | REF.: IOPES 210210 + SBC 11460 | PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44,20 | 4,47 | 48.67 | 44.2 | 4.47 | 48.67 | 48.67
22.1.6.7 | REF. EMOP 18.006.0054-A | CABIDE SIMPLES DE SOBREPOR EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9,27 | 13,14 | 22.41 | 9.27 | 13.14 | 22.41 | 22.41
22.2 |  | SANITÁRIO MASCULINO | [5 empty] | 29730.52 | 2403.41 | 32133.93
22.2.1 |  | REVESTIMENTOS - PAREDE | [5 empty] | 3565.6 | 1228.37 | 4793.97
22.2.1.1 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 54.57 | 65.34 | 22.51 | 87.85 | 3565.6 | 1228.37 | 4793.97 | 4793.97
22.2.2 |  | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | [5 empty] | 7929.19 | 766.52 | 8695.71
22.2.2.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 549.04 | 33.43 | 582.47 | 1098.08 | 66.86 | 1164.94 | 1164.94
22.2.2.2 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 38.9 | 6.51 | 45.41 | 77.8 | 13.02 | 90.82 | 90.82
22.2.2.3 | REF EMBASA (16.90.10) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA EM LOUÇA, COM CAIXA ACOPLADA, ACIONAMENTO SUPERIOR, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOSDE FIXAÇÃO, PARA PCD. ALTURAS CONFORME NBR 9050:2020. SEM SÓCULO. | UN | 1 | 1523.6 | 92.52 | 1616.12 | 1523.6 | 92.52 | 1616.12 | 1616.12
22.2.2.4 | REF.: SBC 190404 + ORSE 3375 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL. ESPESSURA 2CM - SAIA E RODAPIA DE 10CM | M2 | 2.21 | 1045.01 | 148.55 | 1193.56 | 2309.47 | 328.29 | 2637.76 | 2637.76
22.2.2.5 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 215.16 | 38.29 | 253.45 | 645.48 | 114.87 | 760.35 | 760.35
22.2.2.6 | REF. SBC 190324 | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 201.26 | 16.37 | 217.63 | 603.78 | 49.11 | 652.89 | 652.89
22.2.2.7 | REF CPOS 44.01.240 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 530 | 66.32 | 596.32 | 530 | 66.32 | 596.32 | 596.32
22.2.2.8 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 52.39 | 4.88 | 57.27 | 52.39 | 4.88 | 57.27 | 57.27
22.2.2.9 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 71.62 | 5.56 | 77.18 | 71.62 | 5.56 | 77.18 | 77.18
22.2.2.10 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 8.93 | 2.7 | 11.63 | 8.93 | 2.7 | 11.63 | 11.63
22.2.2.11 | REF. ORSE 12209 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ALAVANCA - REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL | UN | 1 | 1008.04 | 22.39 | 1030.43 | 1008.04 | 22.39 | 1030.43 | 1030.43
22.2.3 |  | ESPELHOS | [5 empty] | 1317.23 | 157.61 | 1474.84
22.2.3.1 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - 60 x 90cM | M2 | 0.54 | 504.69 | 60.39 | 565.08 | 272.53 | 32.61 | 305.14 | 305.14
22.2.3.2 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - 2,95 x 70cM | M2 | 2.07 | 504.69 | 60.39 | 565.08 | 1044.7 | 125 | 1169.7 | 1169.7
22.2.4 |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 10456.57 | 0 | 10456.57
22.2.4.1 | 14.30.070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | M2 | 13.26 | 788.58 | 0 | 788.58 | 10456.57 | 0 | 10456.57 | 10456.57
22.2.5 |  | PORTAS INTERNAS | [5 empty] | 4919.84 | 149.11 | 5068.95
22.2.5.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.14 | 1147.68 | 13.59 | 1161.27 | 4751.39 | 56.26 | 4807.65 | 4807.65
22.2.5.2 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 3 | 56.15 | 30.95 | 87.1 | 168.45 | 92.85 | 261.3 | 261.3
22.2.6 |  | ALARME, BARRAS DE APOIO E BATE MACA | [5 empty] | 1542.09 | 101.8 | 1643.89
22.2.6.1 | REF. ORSE - 8492 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 5 | 100.58 | 7.88 | 108.46 | 502.9 | 39.4 | 542.3 | 542.3
22.2.6.2 | REF. ORSE - 8492 + SINAPI 36205 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 1 | 116.26 | 7.88 | 124.14 | 116.26 | 7.88 | 124.14 | 124.14
22.2.6.3 | REF. ORSE - 8492 + SINAPI 36081 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 2 | 123.8 | 7.88 | 131.68 | 247.6 | 15.76 | 263.36 | 263.36
22.2.6.4 | REF. ORSE - 11961 | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE | UN | 1 | 546.49 | 7.7 | 554.19 | 546.49 | 7.7 | 554.19 | 554.19
22.2.6.5 | REF. ORSE 7360 + FDE 2.66.40 E 2.67.48 | BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 75.37 | 13.45 | 88.82 | 75.37 | 13.45 | 88.82 | 88.82
22.2.6.6 | REF.: IOPES 210210 + SBC 11460 | PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44,20 | 4,47 | 48.67 | 44.2 | 4.47 | 48.67 | 48.67
22.2.6.7 | REF. EMOP 18.006.0054-A | CABIDE SIMPLES DE SOBREPOR EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9,27 | 13,14 | 22.41 | 9.27 | 13.14 | 22.41 | 22.41
22.3 |  | SANITÁRIOS - PLACAS BRAILLE E SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 482.22 | 68.9 | 551.12
22.3.1 | REF.: SCO (SC 45.05.0050) | PLACA DE ACRÍLICO COM DESENHO, INDICANDO SANITÁRIO (FEMININO, MASCULINO OU UNISSEX) 39X19CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 28.44 | 26.29 | 54.73 | 56.88 | 52.58 | 109.46 | 109.46
22.3.2 | REF.: SBC (202108) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X9CM. ESCRITA E DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO | UN | 2 | 115.6 | 3.56 | 119.16 | 231.2 | 7.12 | 238.32 | 238.32
22.3.3 | REF.: SBC (202107) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM. ESCRITA E DESENHO CONFORME PROJETO EXECUTIVO | UN | 2 | 97.07 | 4.6 | 101.67 | 194.14 | 9.2 | 203.34 | 203.34
23 |  | PISO - REVESTIMENTO CERÂMICO | [5 empty] | 11349.8 | 2495.46 | 13845.26
23.2 |  | COPA | [5 empty] | 1010.24 | 207.78 | 1218.02
23.2.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 22.96 | 44 | 9.05 | 53.05 | 1010.24 | 207.78 | 1218.02 | 1218.02
23.3 |  | BANHEIROS | [5 empty] | 1906.96 | 392.22 | 2299.18
23.3.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 43.34 | 44 | 9.05 | 53.05 | 1906.96 | 392.22 | 2299.18 | 2299.18
23.4 |  | SALAS CENTRAIS, HALL E ESCADA | [5 empty] | 5050.4 | 1144.71 | 6195.11
23.4.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 101.96 | 44 | 9.05 | 53.05 | 4486.24 | 922.73 | 5408.97 | 5408.97
23.4.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 87.74 | 6.43 | 2.53 | 8.96 | 564.16 | 221.98 | 786.14 | 786.14
23.5 |  | SEGUNDO PAVIMENTO | [5 empty] | 3382.2 | 750.75 | 4132.95
23.5.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 70.2 | 44 | 9.05 | 53.05 | 3088.8 | 635.31 | 3724.11 | 3724.11
23.5.2 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 45.63 | 6.43 | 2.53 | 8.96 | 293.4 | 115.44 | 408.84 | 408.84
24 |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS | [5 empty] | 25328.36 | 8975.59 | 34303.95
24.1 |  | RAMPA FUNDOS - EXTERNO | [5 empty] | 5810.48 | 1890.99 | 7701.47
28.1.1 | REF SETOP SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 11.7 | 419.69 | 44.87 | 464.56 | 4910.37 | 524.97 | 5435.34 | 5435.34
28.1.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 25.74 | 11.31 | 17.69 | 29 | 291.11 | 455.34 | 746.45 | 746.45
28.1.3 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 25.74 | 23.66 | 35.38 | 59.04 | 609 | 910.68 | 1519.68 | 1519.68
24.2 |  | RAMPA CENTRO - EXTERNO | [5 empty] | 5492.76 | 2017.58 | 7510.34
28.2.1 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 9.5 | 74.57 | 40.14 | 114.71 | 708.41 | 381.33 | 1089.74 | 1089.74
28.2.2 | REF SETOP SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 9.5 | 419.69 | 44.87 | 464.56 | 3987.05 | 426.26 | 4413.31 | 4413.31
28.2.3 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 22.8 | 11.31 | 17.69 | 29 | 257.86 | 403.33 | 661.19 | 661.19
28.2.4 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 22.8 | 23.66 | 35.38 | 59.04 | 539.44 | 806.66 | 1346.1 | 1346.1
24.3 |  | RAMPA HALL - INTERNO | [5 empty] | 2890.94 | 1061.89 | 3952.83
28.3.1 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 5 | 74.57 | 40.14 | 114.71 | 372.85 | 200.7 | 573.55 | 573.55
28.3.2 | REF SETOP SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 5 | 419.69 | 44.87 | 464.56 | 2098.45 | 224.35 | 2322.8 | 2322.8
28.3.3 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12 | 11.31 | 17.69 | 29 | 135.72 | 212.28 | 348 | 348
28.3.4 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 12 | 23.66 | 35.38 | 59.04 | 283.92 | 424.56 | 708.48 | 708.48
24.4 |  | RAMPA DEPÓSITO DE URNAS - INTERNO | [5 empty] | 8889.56 | 2893.06 | 11782.62
28.4.1 | REF SETOP SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 17.9 | 419.69 | 44.87 | 464.56 | 7512.45 | 803.17 | 8315.62 | 8315.62
28.4.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 39.38 | 11.31 | 17.69 | 29 | 445.38 | 696.63 | 1142.01 | 1142.01
28.4.3 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 39.38 | 23.66 | 35.38 | 59.04 | 931.73 | 1393.26 | 2324.99 | 2324.99
24.5 |  | PATAMAR DOCA | [5 empty] | 1317.47 | 501.02 | 1818.49
28.5.1 | REF. SETOP SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D=1/2", ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS 11CM, H=1,10M. | M | 3.1 | 348.06 | 44.87 | 392.93 | 1078.98 | 139.09 | 1218.07 | 1218.07
28.5.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 6.82 | 11.31 | 17.69 | 29 | 77.13 | 120.64 | 197.77 | 197.77
28.5.3 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 6.82 | 23.66 | 35.38 | 59.04 | 161.36 | 241.29 | 402.65 | 402.65
24.6 |  | ESCADA SEGUNDO PAVIMENTO | [5 empty] | 927.15 | 611.05 | 1538.2
24.3.1 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 10.9 | 74.57 | 40.14 | 114.71 | 812.81 | 437.52 | 1250.33 | 1250.33
24.5.2 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 3.27 | 11.31 | 17.69 | 29 | 36.98 | 57.84 | 94.82 | 94.82
24.5.3 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.27 | 23.66 | 35.38 | 59.04 | 77.36 | 115.69 | 193.05 | 193.05
25 |  | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 4360.5 | 640.81 | 5001.31
25.1 |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 1357.4 | 145.18 | 1502.58
25.1.1 | REF. SBC 055918 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2mm, SÍMBOLO CONFORME CBMPR NPT 020 - RETANGULAR (S2, S3, S12, S8) 26x13cm / QUADRADA (E5, E2, E1, E7) 18x18cm / TRIANGULAR (A5) 35cm DE BASE / CIRCULAR (P1, P2) DIÂMETRO: 20cm | UN | 26 | 10.25 | 0.53 | 10.78 | 266.5 | 13.78 | 280.28 | 280.28
25.1.2 | REF CPOS 30.06.120 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 | UN | 10 | 109.09 | 13.14 | 122.23 | 1090.9 | 131.4 | 1222.3 | 1222.3
25.2 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 1458.6 | 484.03 | 1942.63
25.2.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 19 | 15.8 | 6.33 | 22.13 | 300.2 | 120.27 | 420.47 | 420.47
25.2.2 | REF SBC (060418) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FAROLETE. LED 1200 LUMENS 2 FAROIS REF.: SEGURIMAX | UN | 8 | 144.8 | 45.47 | 190.27 | 1158.4 | 363.76 | 1522.16 | 1522.16
25.3 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO | [5 empty] | 1544.5 | 11.6 | 1556.1
25.3.1 | REF SBC 055861 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 (2A;20B;C) | UN | 10 | 154.45 | 1.16 | 155.61 | 1544.5 | 11.6 | 1556.1 | 1556.1
26 |  | PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS | [5 empty] | 194952.87 | 33259.64 | 228212.51
26.1 |  | DEMOLIÇÕES - PISOS EXTERNOS | [5 empty] | 1985.2 | 2282.6 | 4267.8
26.1.1 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 20 | 69.76 | 58.3 | 128.06 | 1395.2 | 1166 | 2561.2 | 2561.2
26.1.2 | REF EMBASA (14.99.25) | DEMOLICAO MECANIZADA DE ASFALTO | M3 | 20 | 29.5 | 55.83 | 85.33 | 590 | 1116.6 | 1706.6 | 1706.6
26.2 |  | REGULARIZAÇÃO DOS PISOS EXTERNOS | [5 empty] | 36157.8 | 468.3 | 36626.1
26.2.1 | REF EMOP (08.035.0001-0) | FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE, MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3 | 210 | 172.18 | 2.23 | 174.41 | 36157.8 | 468.3 | 36626.1 | 36626.1
26.3 |  | PAVER | [5 empty] | 152061 | 27720 | 179781
26.3.1 | 92400 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | M2 | 2100 | 72.41 | 13.2 | 85.61 | 152061 | 27720 | 179781 | 179781
26.5 |  | BOCAS DE LOBO | [5 empty] | 915.04 | 1138.92 | 2053.96
26.5.1 | REF EMOP (06.015.0070-0) + SINAPI 43440 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA-DE-LOBO, CONFORME MEDIDAS NO LOCAL, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1: 4. | UN | 4 | 228.76 | 284.73 | 513.49 | 915.04 | 1138.92 | 2053.96 | 2053.96
26.4 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ESTACIONAMENTOS | [5 empty] | 930.67 | 1141.1 | 2071.77
26.4.1 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 11.88 | 17.06 | 19.18 | 36.24 | 202.67 | 227.85 | 430.52 | 430.52
26.4.2 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 325 | 2.24 | 2.81 | 5.05 | 728 | 913.25 | 1641.25 | 1641.25
26.5 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL ESTACIONAMENTOS | [5 empty] | 2903.16 | 508.72 | 3411.88
26.5.1 | REF. ORSE - 799 | POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M | UN | 4 | 417.58 | 110.33 | 527.91 | 1670.32 | 441.32 | 2111.64 | 2111.64
26.5.2 | REF. ORSE - 7319 | SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO | UN | 4 | 308.21 | 16.85 | 325.06 | 1232.84 | 67.4 | 1300.24 | 1300.24
27 |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 1400 | 0 | 1400
27.1 | REF.: SUDECAP 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400
28 |  | CONTAINER - ALUGUEL | [5 empty] | 19250 | 0 | 19250
28.1 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 625 | 0 | 625 | 6250 | 0 | 6250 | 6250
28.2 | REF.: AGESUL (0101001176) | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZACOES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | MES | 10 | 1300 | 0 | 1300 | 13000 | 0 | 13000 | 13000
29 |  | ISOLAMENTO DE OBRA | [5 empty] | 58.7 | 49 | 107.7
29.1 | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 10 | 5.87 | 4.9 | 10.77 | 58.7 | 49 | 107.7 | 107.7
30 |  | DESCARTE DE RESÍDUOS FINAIS | [5 empty] | 6506.2 | 2053.2 | 8559.4
30.1 | REF. 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | M3 | 40 | 5.83 | 13 | 18.83 | 233.2 | 520 | 753.2 | 753.2
30.2 | REF CPOS 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 20 | 100.63 | 11.14 | 111.77 | 2012.6 | 222.8 | 2235.4 | 2235.4
30.3 | REF.: CPOS 05.07.060 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE VIDRO | M3 | 20 | 119.54 | 11.14 | 130.68 | 2390.8 | 222.8 | 2613.6 | 2613.6
30.4 | REF.: SEINFRA (C5185) | DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM TRANSPORTE | M3 | 40 | 11.2 | 0 | 11.2 | 448 | 0 | 448 | 448
30.5 | REF.: EMBASA (50.52.06) | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM./ ESPALHAMENTO) | M3 | 40 | 35.54 | 27.19 | 62.73 | 1421.6 | 1087.6 | 2509.2 | 2509.2
31 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 24485.68 | 9382.6 | 33868.28
31.1 | PADRÃO TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 24485.68 | 9382.6 | 33868.28 | 24485.68 | 9382.6 | 33868.28 | 33868.28
[8 empty] | TOTAL MATERIAL: |  | 1656864.41
|  | TRE-PR |  |  | BDI |  |  | TOTAL MÃO-DE-OBRA: |  | 634889.46
|  | HENRY VAZ DREON |  |  | 22.47% |  |  | TOTAL SEM BDI: |  | 2291753.87
|  | Engenheiro Civil - CREA-PR: 119.503/D | [5 empty] | TOTAL BDI: |  | 514957.09
[8 empty] | TOTAL GERAL: |  | 2806710.96
** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C908/ C909/ C910
*** BDI CONFORME COMPOSIÇÃO ANÁLITICA | [10 empty] | 2291753.87
O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 300 DIAS CORRIDOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO OS SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS. NESSE SENTIDO, É FUNDAMENTAL CONSIDERAR OS CUSTOS ADICIONAIS NA PROPOSTA.

## BDI - DEMONSTRATIVO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ TRE-PR
DEMONSTRATIVO BDI PADRÃO
OBRA: | Espaço SECTI - Reforma Geral
ENDEREÇO: | Rua João Parolin, 97 Curitiba - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO: | Henry Vaz Dreon Engenheiro Civil - CREA-PR: 119.503
FÓRMULA:
Referência: | Construção de Edifícios
Item | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil (Proposto) | Descrição
AC | 4% | 5.5% | 3% | Administração Central
SG | 0.8% | 1% | 0.8% | Seguro + Garantia
R | 1.27% | 1.27% | 0.97% | Risco
DF | 1.23% | 1.39% | 0.59% | Despesa Financeira
L | 7.4% | 8.96% | 6.16% | Lucro
I |  |  | 8.65% | Impostos
|  | Total | 22.47%
IMPOSTOS | %
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
CPRB | 0% | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 5%
Total | 8.65%
Base de cálculo do ISS: |  | 100%
Alíquota do ISS aplicável: |  | 5% | (Limitado a 5,00%)
Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

## EVENTOGRAMA
EVENTOGRAMA REFORMA GERAL - ESPAÇOS SECTI IMÓVEL 97
Etapa | Descrição | Valor | Valor com Etapas Diluídas | Medição 01 | Medição 02 | Medição 03 | Medição 04 | Medição 05 | Medição 06 | Medição 07
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2042 | 2080.517 | 100%
2 | DEMOLIÇÕES | 176660 | 179992.2308 | 100%
3 | ESTRUTURAS | 262922.3 | 267881.6444 |  | 100%
4 | DEMOLIÇÃO (RECORTE DE PAREDE) | 383.78 | 391.019 |  | 100%
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 116646.12 | 118846.3452 |  |  | 100%
6 | COBERTURA | 628257.07 | 640107.5033 |  |  |  | 100%
7 | HIDRÁULICA | 12474.67 | 12709.9722 |  |  |  |  | 100%
8 | ESGOTO SANITÁRIO | 12451.88 | 12686.7523 |  |  |  |  | 100%
9 | AR CONDICIONADO - DRENOS | 6265.32 | 6383.4989 |  |  |  |  | 100%
10 | ÁGUAS PLUVIAIS | 35947.29 | 36625.342 |  |  |  |  | 100%
11 | ELÉTRICA | 282783.26 | 288117.2297 |  |  |  |  | 100%
12 | SPDA | 44883.87 | 45730.4873 |  |  |  |  | 100%
13 | REDE | 59343.86 | 60463.2274 |  |  |  |  | 100%
14 | CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DOS PISOS | 62954.06 | 64141.5244 | [5 empty] | 100%
15 | RAMPAS | 7266.79 | 7403.8591 | [5 empty] | 100%
16 | AR CONDICIONADO INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES | 47519.57 | 48415.9029 | [5 empty] | 100%
17 | JANELAS | 67508.53 | 68781.9026 | [5 empty] | 100%
18 | PORTAS INTERNAS | 13589.25 | 13845.5758 | [5 empty] | 100%
19 | PORTAS E PORTÕES EXTERNOS | 22543.88 | 22969.1116 | [5 empty] | 100%
20 | FORRO | 14412.73 | 14684.5886 | [5 empty] | 100%
21 | COPA | 5488.09 | 5591.6085 | [5 empty] | 100%
22 | SANITÁRIOS | 64861.14 | 66084.5765 | [5 empty] | 100%
23 | PISO - REVESTIMENTO CERÂMICO | 13845.26 | 14106.4148 | [5 empty] | 100%
24 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS | 34303.95 | 34951.0047 | [6 empty] | 100%
25 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 5001.31 | 5095.6467 | [6 empty] | 100%
26 | PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS | 228212.51 | 232517.1446 | [6 empty] | 100%
27 | SERVIÇOS FINAIS | 1400 | 1426.4074 | [6 empty] | 100%
28 | CONTAINER - ALUGUEL | 19250 | 19613.1011 | [6 empty] | 100%
29 | ISOLAMENTO DE OBRA | 107.7 | 109.7315 | [6 empty] | 100%
30 | DESCARTE DE RESÍDUOS FINAIS | 8559.4 | PAGAMENTO DILUÍDO
31 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 33868.28 | PAGAMENTO DILUÍDO
Total sem BDI |  | 2291753.87
22.47% | BDI | 514957.09 | Data Estimada da Medição | 2025-01-23 | 2024-04-12 | 2025-05-10 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 2025-07-29 | 2025-10-04
Total com BDI |  | 2806710.96 | Valor Estimado | 222984.4942 | 328553.5309 | 145551.119 | 783939.6593 | 566688.9094 | 399282.8967 | 359710.3551
|  |  | Total Medições Acumulado | 222984.4942 | 551538.0251 | 697089.1441 | 1481028.8033 | 2047717.7128 | 2447000.6095 | 2806710.9646

## CRONOGRAMA
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais.
Insira o Nome da empresa na célula B2.
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3.
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. | REFORMA GERAL ESPAÇO SECTI - IMÓVEL 97 - TRE-PR |  | Início do projeto: | 2024-12-09 |  |  |  | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. |  |  | Semana de exibição: | 1 | time axis 2024-12-09 to 2025-03-16
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | OBRA | ETAPA | CONCLUSÃO | INÍCIO | TÉRMINO PREVISTO | VALOR | DIAS | time axis 2024-12-09 to 2025-03-16
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | REFORMA GERAL ESPAÇO SECTI - IMÓVEL 97 - TRE-PR |  |  |  |  | 2291753.87 | 300
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | SERVIÇOS INICIAIS | 1 |  | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2042 | 2
| DEMOLIÇÕES | 2 |  | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 176660 | 45
| ESTRUTURAS | 3 |  | 2025-01-12 | 2025-04-11 | 262922.3 | 90
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | DEMOLIÇÃO (RECORTE DE PAREDE) | 4 |  | 2025-01-22 | 2025-01-31 | 383.78 | 10
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 5 |  | 2025-03-27 | 2025-05-10 | 116646.12 | 45
| COBERTURA | 6 |  | 2025-03-27 | 2025-05-25 | 628257.07 | 60
| HIDRÁULICA | 7 |  | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 12474.67 | 40
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | ESGOTO SANITÁRIO | 8 |  | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 12451.88 | 40
| AR CONDICIONADO - DRENOS | 9 |  | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 6265.32 | 40
| ÁGUAS PLUVIAIS | 10 |  | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 35947.29 | 40
| ELÉTRICA | 11 |  | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 282783.26 | 40
| SPDA | 12 |  | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 44883.87 | 40
| REDE | 13 |  | 2025-04-25 | 2025-06-03 | 59343.86 | 40
| CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DOS PISOS | 14 |  | 2025-05-20 | 2025-06-23 | 62954.06 | 35
| RAMPAS | 15 |  | 2025-06-14 | 2025-06-28 | 7266.79 | 15
| AR CONDICIONADO INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES | 16 |  | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 47519.57 | 35
| JANELAS | 17 |  | 2025-06-24 | 2025-07-13 | 67508.53 | 20
| PORTAS INTERNAS | 18 |  | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 13589.25 | 30
| PORTAS E PORTÕES EXTERNOS | 19 |  | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 22543.88 | 30
| FORRO | 20 |  | 2025-06-24 | 2025-07-28 | 14412.73 | 35
| COPA | 21 |  | 2025-06-29 | 2025-07-23 | 5488.09 | 25
| SANITÁRIOS | 22 |  | 2025-06-29 | 2025-07-23 | 64861.14 | 25
| PISO - REVESTIMENTO CERÂMICO | 23 |  | 2025-06-29 | 2025-07-23 | 13845.26 | 25
| GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS | 24 |  | 2025-07-24 | 2025-08-02 | 34303.95 | 10
| PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 25 |  | 2025-07-29 | 2025-08-07 | 5001.31 | 10
| PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS | 26 |  | 2025-07-30 | 2025-10-04 | 228212.51 | 67
| SERVIÇOS FINAIS | 27 |  | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 1400 | 4
| CONTAINER - ALUGUEL | 28 |  | 2024-12-09 | 2025-10-04 | 19250 | 300
| ISOLAMENTO DE OBRA | 29 |  | 2024-12-09 | 2025-10-04 | 107.7 | 300
| DESCARTE DE RESÍDUOS FINAIS | 30 |  | 2024-12-09 | 2025-10-04 | 8559.4 | 300
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 31 |  | 2024-12-09 | 2025-10-04 | 33868.28 | 300