## Plano de Gestão 2019-2020
PORTARIA 206/2019
Art. 2º As unidades administrativas referidas no Plano de Gestão deverão apresentar, trimestralmente, relatório detalhado das ações executadas, justificando a não execução ou execução parcial das atividades, à Coordenadoria de Planejamento Estratégico, que compilará as informações e as apresentará ao Conselho de Governança nas Reuniões de Análise da Estratégia.
| Ações | Glossário | Produto | Prazo | Responsável
Ação 1 | Estruturar o Projeto Eleições 2020 | Estruturar o projeto Eleições 2020, contemplando todas as atividades a serem executadas, prazos e executores | Projeto eleições estruturado | 2019-12-01 | DG; COPE
Ação 2 | Ampliar o Recadastramento Biométrico e Revisão do Eleitorado | Revisão do cadastro eleitoral e coleta de dados biométricos de 118 municípios, aproximadamente 870.000 eleitores, considerando, ainda, a adequação do calendário com as possíveis eleições suplementares a serem realizadas | Atingir 100% do eleitorado | 2019-11-01 | DG; SECCRE; Zonas Eleitorais; COPE
Ação 3 | Realizar Eleições Suplementares | Proporcionar condições para a realização de eleições suplementares, nas datas autorizadas pelo TSE. | Realizar as eleições suplementares | 2020-01-01 | DG; COPE; ASSCPRE; SECTI; Zona(s) Eleitoral(is) envolvida(s)
Ação 4 | Implantar o sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico) no 1º grau. | Garantir a implantação do Processo Judicial Eletrônico no 1º Grau, nas classes processuais definidas pelo TSE, respeitando o Cronograma proposto. | PJE implantado | 2020-08-01 | SECCRE; SECTI, SECJUD
Ação 5 | Ampliar a Formação à Distância | Ampliação da utilização da ferramenta EAD como forma de ensino visando a multiplicação do conhecimento, sempre considerando a melhor relação “Custo X Benefício” para a instituição e para o corpo funcional. | Cursos realizados na modalidade a distância | 2020-01-01 | EJE
Ação 6 | Plano de Obras 2020/2021 | Apresentar o Plano de Obras definido para o biênio 2020/2021, considerando, quando necessário, eventuais restrições orçamentárias decorrentes do novo regime fiscal instituído pela Emenda Constitucional nº 95 de Dezembro de 2016. | Plano de Obras 2020/2021 | 2020-01-01 | SECGS; SOF; DG
Ação 7 | Construir um Parque Gerador de Energia Fotovoltaica | Construção de um Parque Gerador de Energia Fotovoltaica para suprir os gastos com energia elétrica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | Projeto iniciado em 2017. | 2019-07-01 | COMISSÃO DA USINA FOTOVOLTAICA; SECGS; SECGA; DG
Ação 8 | Construir o Fórum Eleitoral de Ribeirão Claro | A zona eleitoral de Ribeirão Claro atua em sala cedida pelo Tribunal de Justiça e necessita melhores condições de trabalho e de atendimento ao público, em especial o eleitor. Proposta iniciada em 2017. | Contratações relativas aos projetos de engenharia e dos serviços de execução dos referidos projetos, viabilizando construção de imóvel próprio, em terreno doado pelo Município de Ribeirão Claro, para a sede do fórum eleitoral. (PAD principal 1346/2019, outros correlatos: 1382/2019, 1727/2019) e arborização do imóvel. | 2020-01-01 | SECGS; COMISSÃO DE OBRAS; DG; SGS
Ação 9 | Adequações de acessibilidade dos imóveis | Adequações, devido às alterações das normas pertinentes, dos imóveis do TRE aos critérios de acessibilidade. Projeto iniciado em 2017. | Realização de visitas técnicas e elaboração de relatórios para que sejam realizados os procedimentos necessários às contratações para adequações dos imóveis aos critérios de acessibilidade, atendendo-se à alteração das normas técnicas assim como a vistorias realizadas pelos órgãos competentes (PAD 6931/2017) | 2020-01-01 | SECGS; CIP; SOP; CSTA
Ação 10 | Implantação de sistema de manutenção predial | Estudos e ações para viabilizar melhorias de registros e controles dos serviços de manutenção de todos os imóveis da Justiça Eleitoral. | Implantação do Sistema de Manutenção Predial - Estudos iniciados em 2016. | 2020-01-01 | SECGS; CIP
Ação 11 | Ampliar a comunicação por VOIP | Utilização de serviços, como exemplo do Skype empresarial, para redução e controle dos gastos com telefonia, bem como o seu melhor gerenciamento, inclusive com o aumento das possibilidades de interação entre os servidores da capital e do interior. | Novo padrão para o fornecimento de serviços de comunicação. | 2020-01-01 | SECGS
Ação 12 | Projeto de eficientização energética – modernização e redução de custos com energia elétrica | Projeto iniciado em 2016 com a participação do Tribunal na Chamada Pública da COPEL visando angariar recursos para substituição de lâmpadas comuns por led, na sede, fórum da Capital e 49 fóruns do interior, assim como substituição da central de ar condicionado – modelo chiller – do 4º andar. | Modernização do sistema de ar condicionado e iluminação interna da sede e adequação da iluminação interna dos fóruns eleitorais e dos imóveis da sede, visando redução de custos com energia elétrica. PAD principal 14.196/2016. | 2020-01-01 | SECGS; CIP; SMIC
Ação 13 | Projeto para elaboração do plano de segurança da justiça eleitoral | Estudos, a partir dos relatórios e do padrão definido para o diagnóstico de segurança do TRE (PAD 12045/2016), com objetivo de elaborar o Plano de Segurança da Justiça Eleitoral. Estudos iniciados em 2016. | Conclusão do Diagnóstico de Segurança e Elaboração do Plano de Segurança da Justiça Eleitoral. | 2020-01-01 | SECGS; CSTA; SESEG
Ação 14 | Segurança dos fóruns eleitorais | Estudos para implantação de proposta de segurança para os fóruns eleitorais. Os estudos vem sendo feitos desde meados de 2013/2014 (PAD 5842/2013), época em que as câmeras de CFTV e demais equipamentos pertinentes ao sistema se tornaram obsoletos e de onerosa e inviável manutenção. | Elaboração de proposta para implantação de itens básicos de segurança nos fóruns eleitorais, bem como modernização do sistema atual: câmeras de segurança, transmissão de imagens, alarme monitorado, dentre outros (PAD 5842/2018). | 2020-01-01 | SECGS; CSTA; SESEG; SECTI
Ação 15 | Projeto de redução de custos com serviços de transporte | Aplicar novos conceitos de gestão, inclusive através do uso de novas tecnologias, de forma a reduzir as despesas do órgão com este serviço. | Novo padrão para o fornecimento de serviços de transporte. Estudos iniciados em 2016 (PAD 7914/2016) pela Seção de Transportes. | 2020-01-01 | SECGS; CSTA; ST
Ação 16 | Projeto para redução de custos das contratações continuadas | Estudos e ações para viabilizar redução de custos dos serviços prestados de forma continuada para custeio da máquina pública. | Estudos, diversas ações imediatas e proposta para Projeto Piloto de Facilities | 2020-01-01 | SECGS; CIP; CSTA
Ação 17 | Proposta de norma relativa ao planejamento das contratações do TRE | Estudos e ações para viabilizar que seja publicada norma relativa ao planejamento das contratações, bem como o manual respectivo para subsidiar os trabalhos de gestores e fiscais de contratos, bem como padronizar os procedimentos e as formas de controle da gestão do TRE. Estudos iniciais e a primeira proposta efetivou-se entre 2015 e 2016 - CIP - PAD 4737/2016; em 2017 foi proposto pela Diretoria-Geral a criação de grupos de estudos multidisciplinares para conclusão da norma e do manual. | Estudos, por meio dos dois grupos designados pelas portarias 387/2017 - Norma de Planejamento e 386/2017 - Manual de Contratações, ambas de outubro/2017, para proposta de minuta de instrução normativa referente ao Planejamento das Contratações e, posteriormente, de manual de contratações do TRE. | 2020-01-01 | SECGS; SECGA; COPE; SECTI
Ação 18 | Implementar o Plano Anual de Capacitação com ênfase em resultados | Mapeamento de necessidades de treinamento das Unidades do Tribunal, visando contemplar as carências de capacitação dos servidores nas ações gerais; priorização de contratações de cursos In Company reduzindo, assim, o custo com contratações individuais; priorização de cursos realizados na modalidade à distância, para atender a um maior número de servidores com redução de custos de diárias e passagens; implementação de um modelo de avaliação de resultado, buscando a adequação das capacitações desenvolvidas. | Otimização da utilização dos recursos técnicos, humanos e financeiros de capacitação | 2019-12-01 | EJE; SAJ; SCA.
Ação 19 | Divulgar a segurança do voto eletrônico nas escolas estaduais | Disseminar informações sobre a segurança do voto eletrônico no Estado, por meio de ações de divulgação aos alunos do ensino médio das escolas estaduais, contemplando capacitação sobre a segurança da urna eletrônica a todos os Juízes e servidores da Justiça Eleitoral, para que atuem como instrutores nas unidades escolares. | Esclarecimento dos alunos, em idade de alistamento eleitoral, sobre a segurança da urna eletrônica. | 2020-03-01 | EJE; SECTI; Zonas Eleitorais; CCS.
Ação 20 | Campanha de Saúde do Servidor | Instituir campanhas preventivas de saúde, continuidade dos exames periódicos e medicina do trabalho com ações de saúde ocupacional. | Campanha de promoção da saúde | 2019-12-01 | SECGP
Ação 21 | Valorização dos servidores aposentados | Realizar solenidade institucional de valorização e reconhecimento da carreira para cada servidor que se aposentar e propor regulamentação pela Corte. | Resolução do TRE-PR e solenidades comemorativas. | 2020-01-01 | SECGP
Ação 22 | Aprimorar os controles e fiscalização de Banco de Horas do Servidor | Controle por meio da Seção de Controle de Diárias e Frequência da jornada diária acima de 9 horas e das correções de espelho de ponto. | Racionalização dos recursos financeiros e otimização dos recursos humanos | 2019-12-01 | SECGP
Ação 23 | Provimento de 20 cargos nas zonas eleitorais do interior do Estado | Provimento de cargos nas zonas eleitorais onde há apenas um servidor lotado. | Nomeação de novos servidores | 2019-12-01 | SECGP
Ação 24 | Projeto de Arborização | Plantio de árvores nativas em áreas disponíveis em terrenos dos Cartórios da Justiça Eleitoral do Paraná. |  |  | COPE (SGS); Zonas Eleitorais
Ação 25 | Projeto Gestão Participativa – Ação 2019 - Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos | Capacitação especialmente voltada aos servidores das zonas eleitorais do interior do Estado, responsáveis pela fiscalização de contratos. Será abordada, também, em único dia, a gestão dos contratos pelas seções/servidores da Capital. Estudos formalizados pelo PAD 2926/2018 e PAD 3495/2017. A proposta é de que a capacitação atinja a totalidade dos chefes de cartórios, bem como os substitutos, com o formato de transmissão ao vivo para as zonas eleitorais sob tutoria do servidor Thiago Bergmann, do TSE. A participação dos servidores se dará por meio de perguntas recebidas via e-mail, com o trabalho de mediação pelos servidores lotados na SECGS e COPE. | Capacitação dos servidores do interior do Estado, de modo contínuo, especificamente com relação às atribuições de fiscalização de cada contrato, iniciando em 2019, com previsão de duas turmas, com no máximo 40 participantes por turma. A continuidade se dará nos anos seguintes, de acordo com o orçamento disponível, a fim de atingir o objeto proposto. Caso a restrição orçamentária se mostre intransponível, o projeto migrará para que a capacitação seja transmitida pelos servidores da Secretaria de Gestão de Serviços e outras unidades envolvidas, como a COPE e SECGA, a partir do curso ministrado pelo servidor Thiago Bergmann, que será gravado, viabilizando que a parte geral seja transmitida aos servidores. | 2019-12-01 | SECGS; EJE.